Приложение 13.7

к пояснительной записке

**Причины низкого исполнения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование межбюджетного трансферта | Код целевой статьи расходов | Уточненный план  на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2020 год,  тыс. рублей | % исполнения | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Субсидии** | | | | | |
| Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 02.2.03.82470 | 129 275,3 | 123 905,5 | 95,8 | Низкий процент исполнения обусловлен уменьшением количества дней пребывания детей в частных дошкольных организациях, в связи с действием на территории автономного округа режима повышенной готовности, связанного с распространением короновирусной инфекции |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 02.2.03.82480 | 1 696,8 | 1 426,9 | 84,1 | Низкий процент исполнения обусловлен уменьшением количества дней питания школьников, в связи с действием на территории автономного округа ограничительных мероприятий, связанных с короновирусной инфекцией, высоким уровнем заболеваемости школьников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02.2.03.R3040 | 363 767,5 | 313 991,0 | 86,3 | Низкий процент исполнения обусловлен уменьшением количества дней питания школьников, в связи с действием на территории автономного округа ограничительных мероприятий, связанных с короновирусной инфекцией, высоким уровнем заболеваемости школьников |
| Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты | 02.5.04.82030 | 1 224 976,1 | 730 241,0 | 59,6 | Низкий процент исполнения обусловлен нарушением подрядными организациями графиков выполнения работ, установленного муниципальными контрактами, по строительству объектов |
| Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций | 02.5.E1.82680 | 1 508 132,4 | 1 044 663,8 | 69,3 | Низкий процент исполнения обусловлен нарушением подрядными организациями графиков выполнения работ, установленного муниципальными контрактами, по строительству объектов |
| Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 06.1.04.82120 | 418 800,0 | 0,0 | 0,0 | Низкий процент исполнения обусловлен нарушением подрядными организациями графиков выполнения работ, установленного муниципальными контрактами, по строительству объектов |
| Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства | 11.3.03.82180 | 264 291,4 | 245 986,2 | 93,1 | Низкий процент исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам проведения закупочных процедур |
| Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства | 11.3.08.82670 | 357 684,5 | 267 174,5 | 74,7 | Низкий процент исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам проведения закупочных процедур |
| Субсидии на завершение строительства (реконструкцию) многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | 11.3.09.82720 | 220 635,1 | 208 804,4 | 94,6 | Низкий процент исполнения обусловлен тем, что фактический объем средств на возмещение затрат по строительно-монтажным работам для завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства» сложился ниже расчетной стоимости. |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11.3.F3.67483 | 1 253 303,1 | 976 010,4 | 77,9 | Низкий процент исполнения обусловлен оплатой расходов для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, в зависимости от степени строительной готовности жилых домов и сроков передачи жилых помещений в муниципальную собственность |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа | 11.3.F3.67484 | 3 912 120,5 | 3 410 996,9 | 87,2 |
| Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов | 12.1.G5.82190 | 304 312,0 | 278 436,6 | 91,5 | Низкий процент исполнения обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям под фактическую потребность в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 12.2.03.09501 | 2 087,1 | 1 440,7 | 69,0 | Низкий процент исполнения обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям под фактическую потребность в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |
| Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 12.8.F2.82600 | 512 296,7 | 417 653,3 | 81,5 | Низкий процент исполнения обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям под фактическую потребность в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |
| Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 16.5.03.82380 | 66 623,0 | 64 086,3 | 96,2 | Низкий процент исполнения обусловлен заявительным характерам предоставления неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18.6.03.82390 | 642 791,3 | 488 749,8 | 76,0 | Низкий процент исполнения обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям под фактическую потребность в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, а также нарушением графика проведения работ подрядными организациями |
| 18.6.R1.82390 | 305 526,5 | 274 375,5 | 89,8 |
| Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) | 18.8.01.82730 | 47 332,2 | 44 646,2 | 94,3 | Низкий процент исполнения обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям под фактическую потребность в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |
| Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 29.1.02.82300 | 4 566,0 | 4 303,9 | 94,3 | Низкий процент исполнения обусловлен отменой мероприятий в муниципальных образованиях автономного округа, ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, а также уменьшением количества выходов у народных дружин |
| **Субвенции** | | | | | |
| Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 01.1.03.84280 | 43 904,5 | 41 017,0 | 93,4 | Низкий процент исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 02.5.02.84080 | 37 350,2 | 27 203,6 | 72,8 | Низкий процент исполнения обусловлен отменой выезда в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами автономного округа из-за эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением короновирусной инфекции |
| Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03.1.02.84310 | 892 805,6 | 750 919,3 | 84,1 | Низкий процент исполнения обусловлен отменой закупочных процедур по причине отсутствия заявок от участников |
| Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 08.Г.01.84200 | 38 521,3 | 34 982,2 | 90,8 | Низкий процент исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 11.5.11.51350 | 175 255,5 | 53 866,0 | 30,7 | Низкий процент исполнения обусловлен заявительным характером предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 11.5.11.51760 | 45 961,6 | 22 680,4 | 49,3 | Низкий процент исполнения обусловлен заявительным характером предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. |
| Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 11.5.12.84220 | 502,0 | 474,4 | 94,5 | Низкий процент исполнения обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям под фактическую потребность (по факту предоставления услуг) в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | | | | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 02.2.03.53030 | 502 947,3 | 449 159,7 | 89,3 | Низкий процент исполнения обусловлен осуществлением выплат педагогическим работникам общеобразовательных организаций, осуществляющих функции классного руководителя, за фактически отработанное время |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого за счет средств федерального бюджета | 02.2.03.85040 | 51 491,5 | 49 438,2 | 96,0 | Низкий процент исполнения обусловлен осуществлением выплат педагогическим работникам общеобразовательных организаций, осуществляющих функции классного руководителя, за фактически отработанное время |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 07.1.02.85060 | 121 023,9 | 116 341,8 | 96,1 | Низкий процент исполнения обусловлен сокращением фактического среднего периода участия граждан во временных работах по сравнению к запланированному |
| 07.8.01.85060 | 2 420,9 | 2 302,7 | 95,1 | Низкий процент исполнения обусловлен действием режима повышенной готовности и самоизоляции граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 18.8.R2.54180 | 80 000,0 | 76 411,4 | 95,5 | Низкий процент исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур |