| 28 мая 2021 года | 248-рп |
| --- | --- |

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития», учитывая результаты социологического опроса уровня удовлетворенности населения результатами реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решения Общественного совета при Департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 28 января 2021 года № 3), Общественного совета при Департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (протокол заседания от 25 января 2021 года № 1), Общественного совета при Департаменте гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 25 января 2021 года № 1), Общественного совета при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 15 февраля 2021 года № 4), Общественного совета при Департаменте здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 25 февраля 2021 года № 4), Общественного совета при Департаменте по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 23 декабря 2020 года № 11), Общественного совета при Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 12 февраля 2021 года № 62), Общественного совета при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 27 января 2021 года), Общественного совета при Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 28 декабря 2020 года № 27), Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 15 февраля 2021 года), Общественного совета при Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания 
от 3 марта 2021 года), Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протоколы заседаний от 21 января 2021 года № 1, от 5 февраля 2020 года № 2), Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 15 февраля 2021 года № 5), Общественного совета при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 9 февраля 2021 года № 3), Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 12 февраля 2021 года № 5), Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 18 марта 2021 года), Общественного совета при Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 27 января 2021 года № 2), Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протоколы заседаний от 15 декабря 2020 года № 29, 
от 12 мая 2021 года № 13), Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 15 февраля 2021 года № 3):

1. Одобрить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год.

2. Направить настоящее распоряжение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры						  Н.В.Комарова

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 28 мая 2021 года № 248-рп

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

государственных программ Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры за 2020 год

Основой для формирования целевых ориентиров в 2020 году стали документы стратегического планирования:

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

решения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

документы стратегического планирования, определяющие приоритетные цели и задачи социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации и Уральского федерального округа;

Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2030 года и план мероприятий по ее реализации;

ежегодное Обращение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам автономного округа;

другие отраслевые документы (стратегии и концепции), определяющие долгосрочные цели и задачи экономического, социального и территориального развития автономного округа, в том числе регулирующие вопросы стратегического и государственного управления.

Оценка эффективности 25 государственных программ автономного округа в 2020 году проведена на основании уточненных значений целевых показателей на дату формирования Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ автономного округа.

По результатам мониторинга 108 целевых показателей установлено выполнение целевых ориентиров на высоком уровне, средняя степень достижения составила 119,7 % (2019 год – 119,2 %), в том числе по 43 показателям, предусмотренным национальными проектами, средний уровень достижения по итогам 2020 года составил 130,5 % (в 2019 году – 124,2 %).

На достижение целей 13 государственных программ автономного округа оказывают прямое или косвенное влияние налоговые расходы, налоговые льготы, пониженные ставки и иные преференции, установленные законами автономного округа по налогам на прибыль и имущество организаций, транспортному налогу, упрощенной и патентной системам налогообложения. По 5 государственным программам автономного округа налоговые расходы не оказывали влияния на целевые показатели государственной программы автономного округа. Сведения об оценке эффективности налоговых расходов автономного округа, соответствующих целям государственной программы автономного округа и (или) ее структурным элементам и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей, представлены в таблице 3.

Доля расходов бюджета автономного округа, формируемых на основе государственных программ автономного округа, в 2020 году составила 98,9 %.

На реализацию государственных программ автономного округа в 2020 году предусмотрено 358 965,2 млн. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 258 748,1 млн. рублей;

федеральный бюджет – 19 756,4 млн. рублей;

местный бюджет – 4 013,7 млн. рублей;

иные источники – 76 447,0 млн. рублей.

Исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа в 2020 году за счет всех источников финансирования составило 97,9 %, в том числе за счет средств:

бюджета автономного округа – 97,1 %;

федерального бюджета – 93,6 %;

местных бюджетов – 87,9 %;

иных источников – 102,3 %.

Оценка эффективности государственных программ автономного округа осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ автономного округа, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 8 мая 2014 года № 246-рп, исходя из следующих критериев:

общественная оценка результатов реализации государственной программы автономного округа (K1);

результативность государственной программы автономного округа (K2);

эффективность механизма реализации государственной программы автономного округа (K3);

обеспечение государственной программы автономного округа (K4).

Уровень удовлетворенности населения автономного округа рассчитывается по итогам опроса, проводимого Департаментом общественных и внешних связей автономного округа. Средний уровень удовлетворенности населения результатами реализации государственных программ автономного округа за 2020 год составил 62,9 % (за 2019 год – 61,0 %);

Оценка эффективности реализации государственных программ автономного округа общественными советами, созданными при исполнительных органах государственной власти автономного округа, в 2020 году составила 98,5 % (в 2019 году – 96,7 %).

По результатам оценки эффективности государственных программ автономного округа за 2020 год 14 из них признаны эффективными, 
11 – умеренно эффективными (в 2019 году 11 государственных программ автономного округа признаны эффективными, 14 – умеренно эффективными).

При формировании и реализации государственных программ автономного округа ответственные исполнители государственных программ автономного округа обеспечивают координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных мероприятий, в том числе финансовых ресурсов у соисполнителей, который несет ответственность за достижение показателей.

Информация о сводных результатах оценки эффективности государственных программ автономного округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сводные результаты оценки эффективности государственных программ автономного округа

| № п/п | Государственная программа автономного округа | Результат оценки эффективности (равно или превышает 8 баллов – эффективная, от 6 до 8 баллов – умеренно эффективная, ниже 6 баллов – удовлетворительная) | Значение балльной интегральной оценки | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K1 «Общественная оценка результатов реализации государственной программы» | K2 «Результативность государственной программы» | K3 «Эффективность механизма реализации государственной программы» | K4 «Обеспечение государственной программы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Группа А (максимальное значение) |  |  | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | эффективная | 9,08 | 3,00 | 2,40 | 1,88 | 1,80 |
| 2 | «Социальное и демографическое развитие» | эффективная | 9,05 | 3,00 | 2,37 | 1,88 | 1,80 |
| 3 | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | эффективная | 8,95 | 2,25 | 3,00 | 1,70 | 2,00 |
| 4 | «Развитие гражданского общества» | эффективная | 8,63 | 3,00 | 2,25 | 1,70 | 1,68 |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта» | эффективная | 8,55 | 3,00 | 2,55 | 1,70 | 1,30 |
| 6 | «Культурное пространство» | эффективная | 8,45 | 2,25 | 2,82 | 1,70 | 1,68 |
| 7 | «Развитие промышленности и туризма» | эффективная | 8,08 | 1,50 | 2,58 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» | умеренно эффективная | 7,97 | 2,25 | 2,10 | 1,70 | 1,92 |
| 9 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | умеренно эффективная | 7,81 | 2,25 | 2,10 | 1,88 | 1,58 |
| 10 | «Поддержка занятости населения» | умеренно эффективная | 7,78 | 2,25 | 2,25 | 1,70 | 1,58 |
| 11 | «Развитие экономического потенциала» | умеренно эффективная | 7,74 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 1,24 |
| 12 | «Развитие агропромышленного комплекса» | умеренно эффективная | 7,55 | 1,50 | 2,55 | 1,70 | 1,80 |
| 13 | «Современная транспортная система» | умеренно эффективная | 7,55 | 2,25 | 1,80 | 2,00 | 1,50 |
| 14 | «Развитие жилищной сферы» | умеренно эффективная | 7,37 | 1,95 | 1,80 | 2,00 | 1,62 |
| 15 | «Экологическая безопасность» | умеренно эффективная | 7,35 | 2,25 | 1,50 | 1,60 | 2,00 |
| 16 | «Развитие образования» | умеренно эффективная | 7,23 | 2,25 | 1,80 | 1,88 | 1,30 |
| 17 | «Современное здравоохранение» | умеренно эффективная | 7,13 | 1,50 | 2,25 | 1,70 | 1,68 |
| Группа С (максимальное значение) |  |  | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 18 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | эффективная | 9,54 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,54 |
| 19 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | эффективная | 8,65 | 3,00 | 1,95 | 2,00 | 1,70 |
| 20 | «Доступная среда» | эффективная | 8,20 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 1,70 |
| 21 | «Управление государственным имуществом» | умеренно эффективная | 7,68 | 2,25 | 1,95 | 2,00 | 1,48 |
| Группа D (максимальное значение) |  |  | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 22 | «Управление государственными финансами» | эффективная | 9,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,80 |
| 23 | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | эффективная | 9,70 | 3,00 | 2,70 | 3,00 | 1,00 |
| 24 | «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | эффективная | 9,25 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 1,00 |
| 25 | «Безопасность жизнедеятельности» | эффективная | 9,25 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 1,00 |

Информация о результатах реализации государственных программ автономного округа представлена в таблице 2.

Таблица 2

Результаты реализации государственных программ автономного округа за 2020 год

| № п/п | Наименование целевых показателей государственной программы |  | Ключевые показатели реализации государственных программ |  |  |  |  |  |  |  | Официальный источник информации | Значимые результаты | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый показатель на начало реализации государственной программы |  | план |  | факт |  | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Группа А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (эффективная – 9,08 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 353-п, ответственный исполнитель Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет, % |  | 20 |  | 50 |  | 60,9 |  | 121,8 |  | https://depit.admhmao.ru/programmy/ | в автономном округе возможностью широкополосного доступа (далее – ШПД) к информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) (на скорости от 256 кбит/с) обеспечено 99,91 % населения. По проекту «IT-стойбище» 779 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на труднодоступных территориях (стойбищах), обеспечено доступом к сети Интернет, установлено 26 точек доступа к сети Интернет. За 2019-2020 годы доступом к сети Интернет обеспечены более 2,2 тыс. человек, проживающих на 26 территориях традиционного природопользования в труднодоступных населенных пунктах автономного округа. Населению автономного округа доступно 165 электронных услуг. По проекту «автоматическое назначение» 6 государственных услуг предоставляются в автоматическом режиме без участия чиновника, что не требует посещения гражданами ведомств и заметно сокращает время на их получение. В 2020 году обработано более 35 тысяч заявлений в автоматическом режиме. По проекту по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2020 году система подключена к региональной платформе в городах Мегион и Нижневартовск. Повысили квалификацию по направлениям цифровой экономики 6 293 человека. Свыше 8 тысяч граждан получили сертификат по повышению цифровой грамотности на портале «Цифровой гражданин Югры». В связи с ограничительными мерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее также – коронавирусная инфекция), произведена закупка систем внешнего видеонаблюдения и распознавания номеров автотранспорта, устройств проверки документов, удостоверяющих личность, «Кейс-КПМ», к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» подключены стационарные тепловизионные регистраторы, в целях организации профессиональной служебной деятельности в дистанционной форме приобретена дополнительная оргтехника. На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, из бюджета автономного округа направлено 7,6 млн. рублей | обеспечить: приоритизацию расходов на реализацию мероприятий, направленных на достижение национальной цели развития «Цифровая трансформация», путем широкого внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу, в том за счет увеличения услуг, доступных в электронном виде, и упрощения их получения в ключевых отраслях экономики и социальной сферы («Социальное казначейство»), включая повышение доступности (удаленно, проактивно, экстерриториально, в безбумажном виде); повышение уровня информационной безопасности, включая защиту персональных данных граждан; обеспечение возможности ШПД к сети Интернет жителей малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов; внедрение отечественных решений в сфере информационных технологий |  |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти автономного округа, учреждениями, находящимися в государственной собственности автономного округа, % |  | 60 |  | 70 |  | 92 |  | 131,4 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» (эффективная – 9,05 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 339-п, ответственный исполнитель Департамент социального развития автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на 1 женщину |  | 1,877 |  | 1,732 |  | 1,757 |  | 101,4 |  | https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/ в разделе «Государственные программы» | в 2020 году обеспечено назначение и выплата 478 332 льготополучателям мер социальной поддержки, установленных законодательством РФ и автономного округа, в том числе в области опеки и попечительства. Предоставлена новая ежемесячная выплата «Ежемесячное пособия на ребенка (детей) в возрасте от трех до семи лет включительно» 38 585 семьям на 45 614 детей. Предоставлен подарок «Расту в Югре» 18 892 семьям в связи с рождением ребенка (детей) с денежной составляющей 20 тыс. рублей. По итогам 2020 года реализовано 2 032 сертификата: уход за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами в частных пансионатах (25 сертификатов); социальная реабилитация и ресоциализации наркозависимых (40 сертификатов); социальная реабилитация лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания) (49 сертификатов); помощь пострадавшим от насилия (49 сертификатов); повышение финансовой грамотности (1 869 сертификатов). В 2020 году услугами негосударственных поставщиков социальных услуг воспользовались 16 354 человека (в 2019 году – 8 461 человек): 31 человек в стационарной форме социального обслуживания (в 2019 году – 42 человека); 14 083 человека в полустационарной форме социального обслуживания (в 2019 году – 6 011 человек); 2 015 человек в форме социального обслуживания на дому (в 2019 году – 1 779 человек). Учитывая введение в 2020 году в автономном округе режима повышенной готовности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, количество получателей срочной социальной помощи увеличилось в 2,1 раза и составило 8 445 человек (в 2019 году – 3 923 чел.). Социальные услуги в 2020 году оказывали 146 негосударственных организаций (в 2019 году – 136 организаций). Осуществлены: выплата денежного вознаграждения помощникам пожилых граждан, для которых организованы приемные семьи (в 2020 году действовали 228 приемных семей); оплата услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (в 2020 году уходом обеспечены 15 человек); оплата услуг негосударственных организаций за постоянный посторонний уход за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами (30 сертификатов); выплаты за оказание отдельных социальных услуг гражданам (2 131 сертификат); единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (выплату получили 5 310 человек). Введен в эксплуатацию теплый переход и административно-хозяйственный корпус в бюджетном учреждении «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Берегиня» пгт. Пионерский Советского муниципального района. В целях профилактики и устранения последствий коронавирусной инфекции предоставлялись стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, обеспечение соблюдения сотрудниками стационарных организаций социального обслуживания режима самоизоляции на 14 дней до начала трудовой деятельности в соответствии с графиком работы, осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан (в том числе выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций), предоставление гражданам срочной социальной помощи (продуктовых наборов и товаров первой необходимости). Общий объем средств, направленных на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, составил 967,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств бюджета автономного округа – 695,9 млн. рублей | обеспечить приоритизацию расходов на реализацию мероприятий, направленных на достижение национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», в том числе: создание и развитие единой цифровой платформы в социальной сфере для оказания мер социальной поддержки («Социальное казначейство») в интересах граждан, получающих адресную социальную помощь, в том числе семей с детьми; поддержка старшего поколения через развитие системы предоставления социальных услуг, в том числе с помощью системы долговременного ухода; развитие системы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; развитие системы оказания государственной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям; внедрение региональных стандартов социальных услуг, устанавливающих основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальных услуг получателям социальных услуг. Пересмотреть механизм реализации государственной программы в части многоканальности источников финансирования (средства федерального бюджета, иные источники финансирования на реализацию мероприятий инвестиционного характера, в том числе частных капиталовложений) |  |
| 2 | Уровень бедности, % |  | 5,2 |  | 4,16 |  | 3,97 |  | 104,8 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (эффективная – 8,95 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 345-п, ответственный исполнитель Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», индекс (2018 год базовое значение), % |  | 100 |  | 107,6 |  | 107,6 |  | 100,0 |  | https://depprirod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/ | по региональному проекту «Сохранение лесов» приобретено 458 ед. спецтехники и оборудования; проведены мероприятия по лесовосстановлению на площади 27 798,8 га, искусственное лесовосстановление (посадка и посев лесных культур) на площади 3 501,3 га; лесоразведение на площади 10,3 га; комбинированное лесовосстановление на площади 297,1 га. Проведены мероприятия окружного значения: по повышению престижа профессий в нефтегазодобывающей отрасли автономного округа; ежегодный окружной конкурс «Черное золото Югры»; установлены памятные плиты на мемориале «Звезды Югры» по пропаганде сохранения лесного фонда с привлечением дошкольных, общеобразовательных и культурно-досуговых организаций. Организован мониторинг пожарной опасности в автономном округе на площади 42,1 млн. га | обеспечить приоритизацию расходов на реализацию мероприятий, направленных на развитие минерально-сырьевой базы, вовлечение в отработку трудноизвлекаемых запасов нефти, а также на эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в том числе на участках вырубленных и погибших лесных насаждений; сокращение сроков рассмотрения и согласования разрешительных документов для ввода в разработку месторождений, реализацию Федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» |  |
| 2 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % |  | 58,8 |  | 72,5 |  | 72,9 |  | 100,6 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества» (эффективная – 8,63 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 355-п, ответственный исполнитель Департамент общественных и внешних связей автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), единиц |  | 157 |  | 412 |  | 413 |  | 100,2 |  | https://depos.admhmao.ru/deyatelnost/ в разделе «Деятельность» | поддержку на реализацию социально значимых проектов социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНКО) в форме грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества получили 123 проекта на сумму 89,2 млн. рублей; по результатам конкурсов на предоставление грантов Президента РФ получили 106 СОНКО на сумму 96,7 млн. рублей. Автономный округ второй год подряд входит в Топ-10 субъектов России по числу проектов-победителей по результатам конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации (8 место среди субъектов Российской Федерации). Предоставлено 11 микрозаймов СОНКО. Предоставлены дополнительные меры поддержки СОНКО, деятельность которых приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: возмещены расходы по оплате арендной платы, коммунальных услуг по 118 заявлениям от 90 СОНКО на сумму 19 624 027,81 рублей; на оплату труда работников – по 73 заявлениям от 43 СОНКО на сумму 18 379 572,19 рублей. С 2020 года предоставлены гранты Губернатора автономного округа физическим лицам на поддержку 94 социально значимых проектов на общую сумму 20,7 млн. рублей. В 2020 году количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в автономном округе, в том числе при оказании помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, составило 90 138 человек (план – 56 000). По итогам Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» поддержку получили 2 проекта, по Всероссийскому грантовому конкурсу «Молодых семей» получил поддержку 1 проект по семейному добровольчеству. Обучение (повышение квалификации) по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли 330 представителей СОНКО и добровольцев. Реализован федеральный проект «Регион добрых дел». Совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» организовано пространство коллективной работы «Точка кипения» в г. Ханты-Мансийске. По инициативе автономного округа в международной организации северных регионов «Северный Форум» сформирована рабочая группа по развитию креативных индустрий. Реализуется международный проект «Север для Победы. Каждый для дела мира», который представлен мировой общественности 3 сентября и 21 декабря 2020 года. В онлайн-презентациях приняли участие представители 12 стран, Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Екатеринбурге, Федерального агентства по делам национальностей России. В ходе реализации приоритетного проекта «Многовековая Югра» издан юбилейный том «Очерки истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (к 90-летию со Дня образования автономного округа и 900-летию первого упоминания в русских летописях). Совместно с госкорпорацией «Росатом» организован литературный конкурс «Югра. Это моя земля». 120 представителей из 22 муниципальных образований прошли обучение по программе повышения квалификации на образовательных семинарах «Брендинг территорий: опыт Югры». Впервые присуждена премия Губернатора автономного округа «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 5 лауреатам. Грантовую поддержку на реализацию 23 социально значимых проектов получили 16 СМИ. Субсидия на возмещение затрат на производство и выпуск печатного СМИ предоставлена 3 организациям, производство и выпуск СМИ на языках коренных малочисленных народов – 2 организациям. В целях предотвращения ухудшения экономической ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции из бюджета автономного округа направлено 48,4 млн. рублей на возмещение затрат по арендной плате за недвижимое имущество, коммунальным услугам и на оплату труда работников социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых была приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы исходя из степени их влияния на достижение национальной цели развития «Возможности для самореализации и развития талантов», путем реализации мероприятий по развитию и поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставлению грантов Губернатора автономного округа СОНКО, вовлечению граждан в социально активную деятельность и реализацию социально значимых проектов, привлечению некоммерческих организаций, муниципальных образований автономного округа к участию в международной деятельности, расширению сотрудничества автономного округа с регионами зарубежных стран и международными организациями |  |
| 2 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям, единиц |  | 0 |  | 11 |  | 11 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» (эффективная – 8,55 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 342-п, ответственный исполнитель Департамент физической культуры и спорта автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % |  | 35,5 |  | 43,9 |  | 44,6 |  | 101,6 |  | https://depsport.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/ | проведено 128 спортивных мероприятий международного, всероссийского межрегионального и окружного уровней с привлечением к участию 24 542 человек. Подведены итоги 4 смотров-конкурсов на звание: «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности», «Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства», «Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди учреждений, в которых инвалиды занимаются физической культурой и спортом», «Лучший муниципальный центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по результатам которых победителям предоставлены гранты на общую сумму 5 955,2 тыс. рублей. Принято участие в 697 спортивных соревнованиях, завоевано 1 511 медалей. Введено в эксплуатацию 2 объекта: «Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске», «Зал единоборств в с.п. Солнечный Сургутского района». Приобретено и передано в муниципальные образования автономного округа 7 спортивных комплектов для формирования малых спортивных площадок и 11 комплектов борцовских ковров для самбо. 31,5 тыс. граждан получено услуг у негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сфере физической культуры и спорта | обеспечить реализацию мероприятий государственной программы с учетом достижения национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» путем их наполнения направлениями по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, формированию комфортной и безопасной среды, проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности для всех групп населения, совершенствованию системы выявления талантливых детей и молодёжи для освоения программ спортивной подготовки; продолжить развитие кадрового потенциала, научного обеспечения физической культуры и спорта, системы антидопингового обеспечения; совершенствовать развитие экономической модели физической культуры и спорта |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |  | 40,1 |  | 42,8 |  | 46,1 |  | 107,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % |  | 24,8 |  | 25,0 |  | 28,5 |  | 114,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» (эффективная – 8,45 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 341-п, ответственный исполнитель Департамент культуры автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению, единиц |  | 44597 |  | 66895 |  | 84937 |  | 127,0 |  |  | в соответствии с национальным проектом «Культура» 4 муниципальные библиотеки переоснащены по модельному стандарту (пгт. Высокий, сп. Леуши Кондинского муниципального района, города Нижневартовск и Югорск). Созданы 2 мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности, цифровой мультимедиагид на новой платформе «AR-ugramuseum». Присуждены 103 премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства. В XVIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» на базе 88 киноплощадок государственных, муниципальных учреждений культуры автономного округа организовано 439 кинопоказов, количество зрителей составило около 20 тыс. человек. Проведена окружная акция «Единый звонок», окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения», VIII Открытый окружной конкурс инструментального исполнительства им. А.С. Знаменского, региональная молодёжная конференция имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в Западной Сибири», 6 научно-исследовательских комплексных экспедиций по гранту Губернатора автономного округа «Музейная одиссея – 2020», ежегодный конкурс «Музейный олимп Югры 2020», Всероссийская научная конференция «Индустриальное наследие России: междисциплинарные исследования, опыт сохранения, стратегии реновации». Приобретены помещения для размещения учреждений культуры и для архивной службы: для размещения Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина в п. Унъюган Октябрьского муниципального района, для размещения учреждения дополнительного образования в сфере культуры (школы искусств) в пгт. Игрим Березовского муниципального района, для размещения культурно-досугового центра в пгт. Барсово Сургутского муниципального района, для учреждений в сфере архивного дела в городе Сургут. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» совместно с Государственным Русским музеем, Администрацией г. Когалыма при поддержке Правительства автономного округа открыли в г. Когалым Культурно-выставочный центр Русского музея, который стал пятым в Российской Федерации и первым в Уральском федеральном округе. Финансовая поддержка проектов негосударственных организаций в сфере культуры (в 2020 году – 50 единиц) позволила реализовать меры по снижению социальной напряженности. 335,7 тыс. человек воспользовались услугами негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сфере культуры | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы для достижения национальной цели развития «Возможности для самореализации и развития талантов» в части целевого показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий», в том числе за счет развития инфраструктуры в сфере культуры, использование новых технологий и привлечения иных источников финансирования (частных инвестиций). Предлагается продолжить реализацию мероприятий по обновлению домов культуры, библиотек в сельской местности и малых городах |  |
| 2 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, % |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 26,0 |  | 185,7 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие промышленности и туризма» (эффективная – 8,08 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 357-п, ответственный исполнитель Департамент промышленности автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в процентах к предыдущему году |  | 98,6 |  | 100,6 |  | 99,7 |  | 99,1 |  | https://depprom.admhmao.ru/programmy/ | осуществлена модернизация, техническое перевооружение производственных мощностей, а также обновлено оборудование 5 предприятиями обрабатывающей промышленности автономного округа (АО «БерезкаГаз Югра», АО «БерезкаГаз Обь», АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «Эпик 380», ООО «Тайга»); включены в реестр индустриальных парков Минпромторга России 3 региональных индустриальных парка («Югра», «Яшел парк Сибирь», «Нефтеюганский»). В стадии реализации находится 8 проектов по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков в целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов в автономном округе. Общий объем инвестиций по проектам составляет 4,5 млрд. рублей. В 2020 году автономное учреждение «Технопарк высоких технологий» наделен статусом регионального оператора Фонда «Сколково» в автономном округе. При поддержке автономного округа и с участием муниципальных образований реализованы инвестиционные проекты по созданию: цеха по сборке металлоконструкций в г. Нефтеюганске (объем инвестиций 316,0 млн. рублей, создано 250 рабочих мест); производственных мощностей в г. Ханты-Мансийске по изготовлению эластичного цемента ЭластоЦем для бурения и разработки сланцевых месторождений (объем инвестиций 35,0 млн. рублей, создано 5 рабочих мест); производственных мощностей гидролизата рыбного коллагена в п. Сытомино Сургутского муниципального района (объем инвестиций 56,0 млн. рублей, создано 25 рабочих мест); цеха по переработке мяса в с. Леуши Кондинского муниципального района (объем инвестиций 17,2 млн. рублей, создано 10 рабочих мест); цеха заготовки и производства рыбной продукции в пгт. Междуреченский Кондинского муниципального района (объем инвестиций 20,0 млн. рублей, создано 13 рабочих мест). Предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма, 3 победителям конкурса: ООО Охотничье хозяйство «Еловое» с проектом «Строительство гостевого дома в охотничьем хозяйстве «Еловое», ООО «Озеро Щучье» с проектом «База отдыха «Озеро Щучье», ИП Тайлакова Е.С. с проектом «Обская кузница: кованая сувенирная продукция» | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы исходя из степени их влияния на достижение национальных целей развития: «Производительность труда» по созданию условий для роста производительности труда в несырьевых отраслях экономики за счет внедрения принципов «эффективного труда» и «бережливого производства»; «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», за счет поддержки реализации инвестиционных проектов, в том числе способствующих диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест, новых видов производств; реализации программ и проектов, направленных на организацию и развитие туристских услуг в автономном округе |  |
| 2 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции млн. долларов США в год |  | 46,3 |  | 65,0 |  | 76,8 |  | 118,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество предприятий - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным, региональным управлением самостоятельно (нарастающим итогом), единиц |  | 0,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек ежегодно |  | 595,5 |  | 247,5 |  | 247,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» (умеренно эффективная – 7,97 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 358-п, ответственный исполнитель Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля государственных гражданских и муниципальных служащих в автономном округе, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, % |  | 55 |  | 65 |  | 65 |  | 100,0 |  | https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy | по приоритетным направлениям профессионального развития, ориентированным на стратегические задачи органов государственной власти автономного округа, прошли обучение 1 102 государственных гражданских служащих и 368 муниципальных служащих автономного округа; на базе Центра оценки управленческих компетенций прошли оценку 630 человек; по антикоррупционным программам обучено 1 313 человек (999 муниципальных и 314 государственных служащих), в том числе 494 муниципальных и государственных служащих, впервые поступивших на службу для замещения должностей, включенных в соответствующие перечни; в сфере бережливого производства обучено 40 государственных служащих и 25 муниципальных служащих | обеспечить приоритизацию расходов на реализацию мероприятий, направленных на: профессиональное развитие гражданских служащих и муниципальных служащих в том числе посредством внедрения новых форм профессионального развития, включая цифровые технологии; повышение престижа государственной и муниципальной службы; предупреждение и профилактику коррупции |  |
| 2 | Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в которых внедрены современные кадровые технологии, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, % |  | 50 |  | 80 |  | 80 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Число руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, повысивших свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства (нарастающим итогом), единиц |  | 515 |  | 669 |  | 709 |  | 106,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (умеренно эффективная – 7,81 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 347-п, ответственный исполнитель Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  | 85,9 |  | 86,0 |  | 86,1 |  | 100,1 |  | https://depjkke.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/ | введено в эксплуатацию 4 объекта: «Инженерные сети микрорайона «Береговая зона»», г. Ханты-Мансийск; «Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3-очередь канализационно-очистных сооружений. Станция УФ обеззараживания» г. Нижневартовск; «Водозаборные очистные сооружения № 1. Водоочистная станция 16 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания № 1 в г. Лянтор» Сургутский муниципальный район; «Резервуар чистой воды емкостью 5000 м3 – 1 шт., трубопровод очищенной воды В1.1. - 0,039 км, блочная котельная и дизельная электростанция на ВОС по реализуемому проекту «Питьевое водоснабжение г. Нягани (корректировка РП и технологической схемы очистки воды). Полное развитие. (2 этап)», г. Нягань. Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство водопровода в поселке Большие Леуши Октябрьского района». Реализован проект «Благоустройство набережной СЭЙ ПАН г. Белоярский» победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, г. Белоярский. Завершен капитальный ремонт в 627 многоквартирных домах автономного округа. В соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 64 общественные территории | обеспечить: приоритизацию мероприятий государственной программы для достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показателя «Улучшение качества городской среды» в том числе за счет повышения благоустройства и качества питьевой воды, а также вовлечение граждан в решение вопросов формирования комфортной городской среды. Предусмотреть: мероприятия по переходу на более экологичные виды топлива; показатели, характеризующие внедрение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального комплекса |  |
| 2 | Энергоемкость валового регионального продукта автономного округа, т.у.т./млн. рублей |  | 23,76 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % |  | 29,9 |  | 54,4 |  | 51,4 |  | 94,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля городов (населенных пунктов) с благоприятной городской средой, % |  | - |  | 38,0 |  | 38,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Поддержка занятости населения» (умеренно эффективная – 7,78 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 343-п, ответственный исполнитель Департамент труда и занятости населения автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в автономном округе (на конец года), % |  | 0,43 |  | 3,6 |  | 3,0 |  | 120,0 |  | https://deptrud.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/ | организовано: временное трудоустройство 15 437 незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан; профобучение и повышение квалификации 777 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях; профобучение 941 гражданина старше 50 лет; 83 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов; 356 постоянных рабочих мест гражданам в сфере малого предпринимательства. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 34 работника предприятий, участвующих в региональном проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Привлеченными к оказанию услуг СОНКО охвачено более 600 граждан. Число прибывших участников по программе переселения составило 830 человек. В целях предотвращения ухудшения экономической ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции из бюджета автономного округа направлено 143,2 млн. рублей на компенсацию расходов по оплате труда работодателей, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства граждан | в государственной программе предусмотреть комплекс мероприятий по: реформированию деятельности служб занятости по совершенствованию параметров предоставления государственных услуг; развитию инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых решений в целях повышения уровня занятости населения («Социальное казначейство»); оптимизации процессов предоставления услуг с учетом профессионального развития гражданина, потребностей работодателей; формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов в том числе путем внедрения онлайн-сервисов посредством цифровой экосистемы; развитию гибких форм занятости |  |
| 2 | Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда к концу 2024 года (нарастающим итогом), человек |  | - |  | 34 |  | 34 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % |  | 69,7 |  | 72,5 |  | 73,1 |  | 100,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, человек |  | 223 |  | 707 |  | 777 |  | 109,9 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие экономического потенциала» (умеренно эффективная – 7,74 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 336-п, ответственный исполнитель Департамент экономического развития автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей автономного округа, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, % |  | 99,0 |  | 99,5 |  | 99,5 |  | 100,0 |  | https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy | населению автономного округа предоставлено 86 611 государственных услуг в МФЦ. В 2020 году количество «уникальных» субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) и самозанятых граждан, получивших поддержку в Центрах «Мой бизнес», в том числе услуг консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, составило 10 249 единиц. 204 субъекта МСП автономного округа признаны социальными предприятиями в сфере образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, занятости населения, автономный округ занимает 2 место в стране по числу социальных предприятий. Выведены на экспорт 26 субъектов МСП при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры». Участниками проекта «Популяризация предпринимательства» создано 275 субъектов МСП. Организованы и проведены в том числе в режиме видеоконференцсвязи 570 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярморочные мероприятия. Оказано 114 946 мер поддержки субъектам МСП, а также лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. В связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, для поддержки субъектов МСП приняты следующие меры: предоставлена 49 субъектам МСП компенсация банковской процентной ставки на сумму 10474 тыс. рублей; предоставлена микрофинансовая поддержка 16 субъектам МСП на сумму 45 млн. рублей. предоставлена 1020 субъектам МСП финансовая поддержка в виде возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на коммунальные и жилищно-коммунальные услуги. В целях совершенствования антимонопольного комплаенса в автономном округе в 2020 году автоматизирован процесс экспертизы проектов нормативных правовых актов автономного округа, а также действующих нормативных правовых актов автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа посредством модуля «Антимонопольный комплаенс» специализированного программного обеспечения «Кодекс». В целях формирования условий для открытия и ведения бизнеса, реализации новых проектов: принят Закон автономного округа от 25.06.2020 № 59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; расширен периметр действия инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для приоритетных видов экономической деятельности: обрабатывающее производство, транспорт, цифровые технологии, переработка и утилизация отходов (Закон от 30.04.2020 № 43-оз) (изменен размер расходов на приобретение основных средств (с 40 до 70 %) и размер ставки налога на прибыль организаций (с 10 до 7 %)); освобождено от уплаты налога на имущество организаций недвижимое имущество, созданное в процессе реализации инвестиционного проекта на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в течение 5 лет с даты его ввода в эксплуатацию. Общий объем средств, направленных на финансовое обеспечение неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, составил 220,6 млн. рублей, в том числе 219,1 млн. рублей из бюджета автономного округа | обеспечить приоритизацию расходов на реализацию мероприятий государственной программы для достижения национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» в том числе путем: льготного кредитования с пониженной процентной ставкой, расширения доступа к финансовым ресурсам в том числе путем развития новых финансовых инструментов, комплексной финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам на всех стадиях развития бизнеса; создания и развития цифровой экосистемы для субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело, включающей востребованные (приоритетные) сервисы, механизм адресного проактивного подбора мер и сервисов; развития механизма прямого воздействия на инвестиционную активность; развития креативных индустрий. Для достижения национальной цели развития «Цифровая трансформация» обеспечить реализацию мероприятия, направленного на совершенствование государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и региональных порталов государственных услуг, включая переход к предоставлению комплексных государственных услуг в целевой форме (удаленно, проактивно, экстерриториально, в безбумажном виде) |  |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек |  | 201,0 |  | 206,0 |  | 207,8 |  | 100,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень реальной среднемесячной заработной платы (к предыдущему году), % |  | 104,0 |  | 101,4 |  | 102,7 |  | 101,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % |  | 100,0 |  | 107,6 |  | 106,4 |  | 98,9 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» (умеренно эффективная – 7,55 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п, ответственный исполнитель Департамент промышленности автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к 2018 году |  | 100,7 |  | 104,0 |  | 104,0 |  | 100,0 |  | https://depprom.admhmao.ru/programmy/ | предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 315,5 млн. рублей, гранты на развитие семейных ферм на сумму в размере 27,5 млн. рублей. Представлены гранты 9 получателям на реализацию проектов по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» регионального проекта «Поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации» на 31,2 млн. рублей. Ведется работа по улучшению продуктивных качеств сельскохозяйственных животных (закуплено 50 голов племенного крупного рогатого скота), материально-технической базы сельскохозяйственных организаций (строительство и модернизация сельскохозяйственных объектов). Реализация мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных ферм позволила в 2020 году вовлечь в деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 37 новых хозяйств | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы исходя из степени их влияния на достижение национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», в том числе за счет: комплексного развития сельских территорий; создания условий для развития органического сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции с улучшенными экологическими характеристиками; увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса, в том числе поддержка на всех этапах жизненного цикла по экспорту продукции агропромышленного комплекса; создания и развития системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; развития рыбохозяйственного комплекса, племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства. Обеспечить пересмотр механизмов государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в части стимулирования сельхозтоваропроизводителей при получении государственной поддержки к развитию производства посредством сокращения издержек, модернизации производств, внедрения инновационных механизмов производства продукции, повышения производительности труда |  |
| 2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 года финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, % |  | 25,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (нарастающим итогом), человек |  | 22 |  | 48 |  | 54 |  | 112,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, тыс. долларов США |  | 77,0 |  | 100,0 |  | 205,1 |  | 205,1 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» (умеренно эффективная – 7,55 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 354-п, ответственный исполнитель Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на конец 2017 года, % |  | 86,27 |  | 85,33 |  | 88,08 |  | 103,2 |  | https://depdorhoz.admhmao.ru/programmy/ в разделе «Программы» | введено в эксплуатацию законченных ремонтом и капитальным ремонтом 164,89 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Введено в эксплуатацию законченной строительством 41,5 км автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль. Устроено электроосвещение на автомобильных дорогах общей протяженностью 30,97 км. На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: оборудованы 7 пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств; установлен 21 комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Осуществлены регулярные воздушные перевозки по субсидируемым направлениям из г. Ханты-Мансийска в г. Екатеринбург, г. Омск, г. Краснодар, г. Санкт-Петербург, из г. Нижневартовска – в г Самару, г. Тюмень, г. Омск, г. Краснодар, г. Санкт-Петербург, из г. Сургута – в г. Омск, г. Пермь, г. Самару, г. Тюмень. Запущены новые маршруты из г. Сургута и г. Ханты-Мансийска в г. Челябинск, из г. Урая – в г. Екатеринбург. Субсидированы пассажирские перевозки автомобильным, воздушным, водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В результате, удешевление билетов в среднем составило 72,1 %, объем пассажирских перевозок составил 1,4 млн. человек | в целях достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» обеспечить: реализацию мероприятий, направленных на повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций; применение новых технологий при строительстве дорог, в том числе композитных материалов |  |
| 2 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |  | 100,0 |  | 80,0 |  | 48,84 |  | 163,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % |  | 81,32 |  | 78,70 |  | 83,26 |  | 105,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности, % |  | 71,3 |  | 72,19 |  | 72,19 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» (умеренно эффективная – 7,37 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 346-п, ответственный исполнитель Департамент строительства автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. |  | 0,0 |  | 78,52 |  | 85,27 |  | 108,6 |  | https://ds.admhmao.ru/gosudarstvennaya-programma/ | объем ввода жилья составил 993,3 тыс. кв. м. или 119,5 % от плана, из которых 391,5 тыс. кв. м введены за счет индивидуального жилищного строительства (39,4 %). Органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа приобретено 3 982 квартиры общей площадью 209,7 тыс. кв. м жилья, из которых более 2,7 тыс. квартир - для граждан, проживающих в аварийном жилье. За счет бюджетных инвестиций с участием АО «Ипотечное агентство Югры» реализованы инвестиционные проекты по строительству 4 наемных домов коммерческого использования в г. Ханты-Мансийске на 1 671 квартиру. Все дома располагаются в районах с развитой инфраструктурой, с подключением в городскую систему «Безопасный город». Введен в эксплуатацию объект «Автомобильные дороги микрорайона «Гидронамыв» в гп. Белый-Яр | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы исходя из степени их влияния на достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», путем реализации мероприятий по: комплексному развитию территорий жилой и многофункциональной застройки для обеспечения высокого качества жизни населения – комфортного жилья, доступности и разнообразия объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, спорта и пр., а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия; обеспечению социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой; созданию механизмов застройки с применением Стандарта комплексного развития территорий; снижению непригодного для проживания жилищного фонда; увеличению производительности труда в строительной отрасли; цифровизации и применению композитных материалов при строительстве; развитию рынка найма жилищного фонда коммерческого использования; реализации мер государственной поддержки, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства. Пересмотреть механизм реализации государственной программы в части многоканальности источников финансирования (средства федерального бюджета, иные источники финансирования на реализацию мероприятий инвестиционного характера, в том числе частных капиталовложений) |  |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |  | 0,0 |  | 4,36 |  | 5,998 |  | 137,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей в год |  | 52,8 |  | 50,15 |  | 51,23 |  | 102,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень доступности жилья, % |  | 80,2 |  | 64,4 |  | 81,0 |  | 125,8 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» (умеренно эффективная – 7,35 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 352-п, ответственный исполнитель Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га |  | 0,0 |  | 7,2 |  | 7,2 |  | 100,0 |  | https://prirodnadzor.admhmao.ru/programmy-v-oblasti-okhrany-okruzhayushchey-sredy/ | выполнена рекультивация 497,7 га нефтезагрязненных земель, полигона утилизации гп.Федоровский 7,2 га. Ликвидировано 12 шламовых амбаров. Завершено строительство второй очереди дамбы обвалования в пгт. Приобье Октябрьского муниципального района протяженностью 460,73 метров. Проведено 255 мероприятий по очистке прибрежной территории водных объектов (301,8 км) с привлечением 27 044 человек. В реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района выпущено 3,45 млн. штук сибирского осетра. Проведена комплексная биолого-географическая экспедиция в районе природного парка «Кондинские озера» с обоснованием необходимости сохранения выявленных редких видов флоры и фауны, нуждающихся в особой охране | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы, исходя из степени их влияния на достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», в том числе за счет: развития инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание мощностей по обработке твердых коммунальных отходов; обеспечения снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), включая внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов, применение мер, направленных на снижение их образования; ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде; развития системы экологического образования в целях формирования бережного отношения к окружающей среде; создания условий устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма |  |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % |  | 0,0 |  | 2,0 |  | 0,3 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Качество окружающей среды, % |  | - |  | 100,02 |  | 100,02 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие образования» (умеренно эффективная – 7,23 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 338-п, ответственный исполнитель Департамент образования и молодежной политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, % |  | 55,6 |  | 60,0 |  | 61,1 |  | 101,8 |  | https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/ в разделе «Государственная программа» | в 2020 году введены 10 объектов на 2 155 мест для 1 464 учащихся и воспитанников, в том числе: 5 детских садов на 1 384 места (г. Югорск, пгт. Междуреченский, п. Нижнесортымский, п. Солнечный, пгт. Октябрьское); 1 комплекс по типу «школа-детский сад» на 130 мест для 80 учащихся и воспитанников в п. Юганская Обь Нефтеюганского муниципального района; 3 школы на 2 025 мест для учащихся, (г. Белоярский, г. Нижневартовск); 1 общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет создано 344 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Дополнительно создано 438 мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях (Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Когалым, Советский муниципальный район). Гражданам предоставлена возможность выбора поставщика услуг в сфере образования посредством «Сертификата дополнительного образования» и «Сертификата дошкольника», количество негосударственных поставщиков услуг (работ), в том числе СОНКО, состоящих в реестре, составило 260 единиц. «Сертификат дополнительного образования» обеспечил 100 % охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования. Создан мобильный детский технопарк «Кванториум» на базе автономного учреждения «Региональный молодежный центр» в г. Нефтеюганске. На его базе впервые реализована программа первого в стране профильного лагеря «Кампус молодежных инноваций «Мастерская технологий будущего». Приняли участие в проекте 285 школьников автономного округа, Тюмени, Севастополя, Уфы, 15 школьников из Казахстана, Беларуси, Молдовы и Армении. Для 900 педагогов дополнительного образования проведены 3 кадровые школы. В городских округах: Лангепас, Нягань, Радужный; Березовском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском муниципальных районах создано 4 485 новых мест по 6 направлениям: техническое, естественно-научное, социально-педагогическое, художественное, физкультурное и туристско-краеведческое. В 12 профессиональных образовательных организациях создано 35 мастерских, оснащённых в соответствии с требованиями мировых стандартов, обеспечивающих доступ обучающихся к высокотехнологичной инфраструктуре. 1 397 обучающихся из профессиональных образовательных организаций округа прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 101 преподаватель и мастер производственного обучения повысили квалификацию по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Проведен VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) автономного округа (более 200 конкурсантов). 70 студентов, 54 школьника и 18 специалистов из 30 учреждений и предприятий автономного округа приняли участи в региональном отборочном этапе национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». На базе Сургутского государственного университета открыты центры химического и компьютерного инжиниринга. Обновлена материально-техническая база и создан 41 Центр «Точки роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, охвачено 22 328 обучающихся. В г. Сургуте создан центр цифрового образования «IT-куб»: 252 840 детей (80 %) в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам дополнительного образования. Региональным центром выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, проведено 12 проектных смен (618 человек из 22 муниципальных образований автономного округа). Из них 50 школьников прошли стажировку в образовательном центре «Сириус» по программам технического и химического профилей. С целью вовлечения молодежи в творческую деятельность проведено 20 мероприятий, общий охват которыми составил более 500 человек, – II окружной форум старшеклассников и студентов «Креативный город», форум Уральской молодежи «УТРО-2020», Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», Молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», Молодежный образовательный форум «Территория смыслов», фестиваль «Таврида-АРТ» | обеспечить исходя из степени влияния на достижение национальных целей развития приоритизацию следующих направлений государственной программы: создание новых мест в общеобразовательных организациях; обеспечение доступности дошкольного образования для детей от полутора до семи лет; внедрение новых образовательных технологий; обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников; повышение доступности дополнительного образования, в том числе развитие инфраструктуры с целью выявления, развития и поддержки талантов; реализацию комплекса мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, включая «Билет в будущее»; повышение доступности высшего образования и дополнительного профессионального образования; развитие и поддержку волонтерства (добровольчества); осуществление государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе приобщение детей и молодежи к культурным и историческим ценностям |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % |  | 74,7 |  | 98,3 |  | 99,02 |  | 100,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  | 72,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |  | 0,8 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень образования, % |  | 60,11 |  | 60,42 |  | 60,42 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» (умеренно эффективная – 7,13 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 337-п, ответственный исполнитель Департамент здравоохранения автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |  | 74,29 |  | 74,49 |  | 72,9 |  | 97,9 |  | https://dzhmao.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/ | приобретены: оборудование для переоснащения медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы); компьютерное и серверное оборудование для создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ; лекарственные препараты, в том числе для льготного обеспечения; вакцины согласно профилактическому календарю; 3 150 санаторно-курортных путевок для взрослого и детского населения; 1 инкубатор для новорожденных; 25 автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим в том числе при ДТП; 2 мобильных комплекса для развития материально-технической базы АУ «Центр профессиональной патологии»; оборудование для ранней медицинской реабилитации и работы трансплантационной бригады; вакцина для профилактики пневмококковых инфекций. Осуществлены: выплаты победителям окружных этапов всероссийских конкурсов врачей и среднего медицинского персонала (37 номинаций); выплаты по программе «Земский доктор». Проведена акция «Всероссийский урок первой помощи». Реализуется федеральная программа «Онкопатруль». Обеспечен доступ СОНКО к предоставлению услуг в сфере охраны здоровья граждан на паллиатив. Введен в эксплуатацию инфекционный корпус объекта «Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1,2 очереди)» (2 очередь). Проведена реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте. Произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов на модульные конструкции в Сургутском и Нефтеюганском мунпципальных районах. Привлечение СОНКО к оказанию услуг в сфере здравоохранения позволяет охватить жителей, в том числе малочисленных и отдаленных населенных пунктов профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, предупреждение распространения ВИЧ-инфекций, профилактику наркомании, привлечение волонтёров к работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, оказание паллиативной медицинской помощи. Число потребителей, воспользовавшихся медицинскими услугами СОНКО, составило более 24 тыс. человек. В целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции предоставлялись стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, осуществлено приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лекарственных препаратов, расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, оснащение (переоснащение) медицинских организаций, организовано пребывание медицинских работников и иного персонала медицинских организаций автономного округа в условиях изоляции, произведена выплата единовременных денежных пособий в случае гибели или причинения вреда здоровью работникам медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Общий объем средств, направленных на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в сфере здравоохранения, составил 9 135,8 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 4 482,2 млн. рублей | обеспечить приоритизацию мероприятий государственной программы для достижения национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в том числе за счет: развития первичной медико-санитарной помощи; обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; расширения программы диспансеризации и профосмотров; цифровизации здравоохранения; доступности высокотехнологичной медицинской помощи; приобретения современного медицинского оборудования; развития скорой медицинской помощи; привлечения негосударственного сектора экономики для оказания медицинских услуг; реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; кадрового обеспечения здравоохранения |  |
| 2 | Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми |  | 4,6 |  | 4,3 |  | 3,6 |  | 119,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент смертности населения трудоспособного возраста, число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 426,5 |  | 93,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев на 100 тыс. населения |  | 119,7 |  | 111,7 |  | 122,1 |  | 91,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Смертность от болезней системы кровообращения/случаев на 100 тыс. населения |  | 254,9 |  | 249,0 |  | 274,9 |  | 90,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1, 2) в регионе, % |  | 81,5 |  | 83,8 |  | 86,8 |  | 103,6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Естественный прирост населения, чел. на 1000 человек населения |  | 7,3 |  | 6,2 |  | 4,7 |  | 75,8 |  |  |  |  |  |
| Группа С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (эффективная – 9,54 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 348-п, ответственный исполнитель Департамент внутренней политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц |  | 1376 |  | 1311 |  | 1253 | 104,6 | https://deppolitiki.admhmao.ru/gosudarstvennye-i-tselevye-programmy/ |  | для обеспечения деятельности полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу приобретены: 36 дактилоскопических станций, 1 станция автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы (АДИС); 2 комплекса дорожного движения «Стрелка-СТ» на базе автомобиля. Перечислено денежное вознаграждение по 32 заявлениям граждан о добровольной сдаче незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Приобретены материально-технические средства: 3 станка для производства мебели в целях создания условий для трудовой занятости, профессионального обучения осужденных, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы (для учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по автономному округу); 1 подавитель беспилотных летательных аппаратов (для Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по автономному округу); реагенты диагностические медицинские для лиц, находящихся под надзором системы исполнения наказания, в количестве 550 шт. Создана автоматизированная информационная система по мониторингу сопровождения лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний. Для развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи приобретены (оказаны): анализаторы по выявлению наркотических веществ; реагенты диагностические в количестве 1 500 штук. Создана автоматизированная информационная система «Мониторинг наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | обеспечить приоритизацию расходов на реализацию мероприятий направленных на: предупреждение правонарушений и охрана общественного порядка; противодействие преступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков; IT-преступлений с использованием сети Интернет, средств мобильной связи; профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |  |
| 2 |  | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения, единиц |  | 1357 |  | 1371 |  | 1433 | 104,5 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (эффективная – 8,65 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 350-п, ответственный исполнитель Департамент внутренней политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество пользователей территориями традиционного природопользования (нарастающим итогом), человек |  | 4572 |  | 4746 |  | 4808 | 101,3 | https://depeconom.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy |  | предоставлена государственная поддержка 150 заявителям из числа коренных малочисленных народов Севера (далее также – КМНС), ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на сумму 33,7 млн. рублей (компенсация стоимости приобретения материально-технических средств; обустройства территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами; лимитируемой продукции охоты; обустройству быта; обучению правилам безопасного обращения с оружием; проезда к месту обучения); 797 обучающимся; 1 568 малообеспеченным (гражданам) семьям. Проведен VI Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры (22 участника из Белоярского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Сургутского, Березовского муниципальных районов). Предоставлено 9 грантов в виде субсидии для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа (оленеводство, охота и рыболовство, собирательство). Организовано чествование 632 юбиляров и 2 старейшин | обеспечить реализацию мероприятий государственной программы, направленных на: повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, в том числе получение образования, сохранение культуры, родного языка, национальных ремесел, искусства и спорта; создание благоприятных социально-бытовых условий (формирование связи, тепло- и электроэнергетики); сохранение традиционного образа жизни, в том числе развитие мест традиционного их проживания при сохранении экологического баланса; поддержание традиционной хозяйственной деятельности, в том числе общин и других организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, путем развития хозяйственно-экономической инфраструктуры, активизации предпринимательской деятельности в отраслях традиционной хозяйственной деятельности |  |
| 2 |  | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов (нарастающим итогом), единиц |  | 87 |  | 90,0 |  | 90,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, из общего количества опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, % |  | - |  | 31,0 |  | 49,3 | 159,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Доступная среда» (эффективная – 8,20 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 340-п, ответственный исполнитель Департамент социального развития автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % |  | 62,3 |  | 89,8 |  | 89,8 | 100,0 | https://depsr.admhmao.ru/gosudarctvennye-programmy/ |  | обеспечена доступность 44 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Осуществлена поставка медицинского оборудования, в том числе для пассивной, активно-пассивной механотерапии, роботизированной терапии конечностей, тренажера для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей, устройства «стабилотренажер», оборудования для проведения кинзотерапии с разгрузкой веса тела, физиотерапевтических аппаратов, в том числе магнитотерапии, лазерной терапии, электротерапии. Учреждениями социального обслуживания приобретено более 100 единиц реабилитационного оборудования. Проведен конкурс социально значимых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест инвалидов, 6 победителей трудоустроили 10 инвалидов, проведено оснащение (дооснащение) в отношении 12 рабочих мест и аудиторий для обучения слепых, оказали сопровождение в трудоустройстве 4 инвалидов, предоставили консультационная помощь 213 инвалидам. 226 хозяйствующих субъектов, из них 182 негосударственных поставщика, в том числе 82 – СОНКО, конкурируют за право оказания социальных услуг населению. Граждане имеют возможность в электронном виде подать заявки на оказание социальных услуг, в том числе на 8 видов услуг – через сертификаты. Количество граждан, воспользовавшихся услугами у негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сфере социальной защиты составило 16,4 тыс. человек | С 2021 года реализация мероприятий по развитию системы комплексной реабилитации, абилитации и комплексному сопровождению людей с инвалидностью осуществляется по государственной программе автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  |
| 2 |  | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости, % |  | 86,7 |  | 88 |  | 50,0 | 56,8 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), % |  | 97,5 |  | 98,5 |  | 98,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» (умеренно эффективная – 7,68 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 356-п, ответственный исполнитель Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа, % |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 4,7 | 127,7 | https://depgosim.admhmao.ru/programmy/ в разделе «Деятельность» |  | приобретено 12 нежилых объектов недвижимого имущества для обеспечения нужд (потребностей) автономного округа, обеспечены поступления в бюджет автономного округа неналоговых доходов от управления государственным имуществом автономного округа, в том числе от участия автономного округа в уставных капиталах акционерных обществ, в размере 104,04 млн. рублей; осуществлена приватизация пакета акций АО «Югорский рыбоводный завод». Перечень объектов имущества, предназначенного для МСП, включает 23 объекта, из них 19 строений, помещений и 4 земельных участка общей площадью 56,1 тыс. м², а для СОНКО - 546 объектов, из них 529 объектов движимого имущества и 17 недвижимого имущества, общей площадью 111,4 тыс. м². Проведен капитальный ремонт 11 объектов государственной собственности, по 4 объектам разработана проектная документация на капитальный ремонт | обеспечить реализацию мероприятий государственной программы, направленных на: повышение эффективности и качества управления компаниями с государственным участием, объектами государственного имущества, находящимися в собственности автономного округа; формирование перечня объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих передаче субъектам МСП и СОНКО, исходя из их потребностей и запросов, формирование мер поддержки социальных предприятий; организацию взаимодействия с муниципальными образованиями автономного округа по обеспечению потребностей предпринимательского сообщества, представителей СОНКО и социальных предприятий в объектах муниципальной собственности; применения механизмов государственно-частного партнерства при управлении объектами государственного недвижимого имущества, включая концессионные соглашения |  |
| Группа D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Управление государственными финансами» (эффективная – 9,80 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 359-п, ответственный исполнитель Департамент финансов автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), % |  | 102,0 |  | ≥ 98,5 |  | 101,7 | 100,0 |  | https://depfin.admhmao.ru/gosudarstvennye-i-tselevye-programmy/ | Управление региональными финансами отмечено Министерством финансов Российской Федерации присвоением автономному округу I степени, характеризующей высокое качество управления региональными финансами. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в 2020 году дважды подтвердило присвоенный в 2017 году автономному округу и выпускам облигаций автономного округа кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз «Стабильный». Регион входит в десятку субъектов Российской Федерации с наименьшим уровнем долговой нагрузки. По оценкам консалтинговой компании PwC, автономный округ занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации в части реализуемых полномочий в области налоговой политики. По уровню открытости бюджетных данных автономный округ в 2020 году сохраняет свои позиции в группе субъектов Российской Федерации с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных». В 2020 году автономный округ стал лидером Национального рейтинга прозрачности закупок, получив наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность» региональных государственных закупщиков. Создана государственная информационная система автономного округа «Региональный электронный бюджет Югры» | рекомендовать Департаменту финансов автономного округа как ответственному исполнителю государственных программ «Управление государственными финансами» и «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» при формировании бюджета автономного округа на 2022-2024 годы рассмотреть вопрос об их объединении. Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на: обеспечение сбалансированности бюджета автономного округа; поддержание оптимальной долговой нагрузки на бюджет автономного округа |  |
| 2 |  | Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, % |  | 75,8 |  | 91,9 |  | 91,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений), % |  | 11,2 |  | ≤ 50 |  | 4,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (эффективная – 9,70 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 360-п, ответственный исполнитель Департамент финансов автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, раз |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,3 | 107,7 |  | https://depfin.admhmao.ru/gosudarstvennye-i-tselevye-programmy/ | обеспечено сокращение с 3,0 до 1,3 раз дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности путем предоставлениям им дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Бюджеты муниципальных образований автономного округа за 2020 год в целом исполнены с профицитом в сумме 1 049,7 млн. рублей. Доходы местных бюджетов в 2020 году исполнены к первоначальному плану на 109,1 %, с темпом роста к уровню 2019 года – 112,0 %. Расходы местных бюджетов исполнены на 106,0 % к первоначально запланированным показателям, с темпом роста к 2019 году – 108,5 %. Социально значимые расходы бюджетов муниципальных образований профинансированы в полном объеме. Во всех муниципальных образованиях автономного округа отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета. Результативность предоставления грантовой поддержки из бюджета автономного округа характеризуется ростом средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Более чем в 2 раза увеличилось количество инициативных проектов, реализуемых муниципальными образованиями автономного округа без привлечения средств федерального бюджета и бюджета автономного округа. В 2020 году в муниципальных образованиях реализовано 196 инициативных проектов. Общий объем средств, направленный на реализацию проектов, составил около 170 млн рублей, в том числе 15,5 млн рублей, или 9,1 % за счет привлеченных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Из бюджета автономного округа предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа на частичную компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований автономного округа в связи с принятием мер поддержки, оказываемых организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Общий объем дотаций составил 2 013,6 млн. рублей | рекомендовать Департаменту финансов автономного округа как ответственному исполнителю государственных программ «Управление государственными финансами» и «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» при формировании бюджета автономного округа на 2022-2024 годы рассмотреть вопрос об их объединении. Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на: повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа; создание условий по обеспечению устойчивости и сбалансированности местных бюджетов путем расширения доходной базы муниципальных образований, оздоровление муниципальных финансов и укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления; стимулирование органов местного самоуправления к обеспечению открытости и прозрачности муниципальных финансов, повышению качества муниципального управления и эффективности управления муниципальными финансами |  |
| 2 |  | Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90 % от установленного критерия выравнивания поселений, % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, единиц |  | > = 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 | 125,0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, баллы |  | 88,0 |  | 90,0 |  | 91,0 | 101,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Уровень софинансирования проектов инициативного бюджетирования со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, % |  | 5 |  | 7 |  | 9,1 | 130,0 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (эффективная – 9,25 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 349-п, ответственный исполнитель Департамент внутренней политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в автономном округе, в общем количестве граждан, % |  | 66,4 |  | 78,0 |  | 86,3 | 110,6 |  | https://deppolitiki.admhmao.ru/gosudarstvennye-i-tselevye-programmy/ | победители конкурса на присуждение премии Губернатора Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре» – 5 физических и 3 юридических лица, которые реализуют проекты, посвященные дружбе и взаимопониманию народов, населяющих регион. Организован в форме онлайн фестиваль «Возьмемся за руки, друзья», приняли участие более 700 видеороликов. По результатам комплексного социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе подготовлен аналитический отчет и определены показатели этноконфессиональных отношений, в том числе относящиеся к результатам реализации соответствующей государственной программы. Проведен региональный обучающий семинар для священнослужителей мечетей Духовного управления мусульман автономного округа по вопросам осуществления просветительской деятельности, направленной на противодействие распространению псевдорелигиозного радикализма. Проведен окружной молодежный форум-фестиваль «МосТы», победители которого приняли участие в Авторском туре по территории Российской Федерации с целью ознакомления и изучения культуры, быта, традиций, истории регионов России. Проведен семинар по вопросам реализации государственной национальной политики, профилактики экстремизма для муниципальных и госслужащих, специалистов учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодёжной политики региона | обеспечить приоритизацию расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства многонационального народа РФ в автономном округе, путем проведения мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, снижения количества преступлений экстремистской направленности, информационному противодействию распространению экстремистской идеологии, развития волонтерства и добровольчества, а также привлечения институтов гражданского общества для реализации программ по профилактике и противодействию экстремизму |  |
| 2 |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в автономном округе, тыс. человек |  | 4,7 |  | 6,1 |  | 6,2 | 101,6 |  |  |  |  |  |
| Государственная программа автономного округа «Безопасность жизнедеятельности» (эффективная – 9,25 балла) (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 351-п, ответственный исполнитель Департамент гражданской защиты населения автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень защищенности населения и объектов защиты (населенных пунктов) автономного округа от пожаров, % |  | 89,7 |  | 90,6 |  | 90,6 | 100,0 |  | https://depgzn.admhmao.ru/gosudarstvennaya-programma/ в разделе «Государственная программа» | приобретено 5 мобильных вагонов-модулей для обеспечения жизнедеятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия. Обеспечено функционирование на региональном уровне Системы государственного учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Проведен радиационно-гигиенический мониторинг территории автономного округа в целях радиационно-гигиенической паспортизации территории и функционирования Единой системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан. Различными видами радиационного контроля охвачено население 20 населённых пунктов 10 муниципальных образований автономного округа общей численностью около 655,7 тыс. человек (около 39,2 % общей численности населения автономного округа). Проведены мероприятия: по противопожарной пропаганде и агитации населения по предупреждению возникновения пожаров; для детей школьного возраста по повышению знаний и навыков в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, популяризации профессий пожарного, спасателя, развития пожарно-прикладного спорта (соревнования, конкурсы рисунков, поделок на пожарную тематику); пожарно-профилактические по подготовке учреждений образования и иных учреждений с дневным и круглосуточным пребыванием детей (школьного и дошкольного возраста). Количество погибших на пожарах по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 1,7 %. Количество пожаров в жилых помещениях по причине человеческого фактора снизилось на 8,1 % по сравнению с 2019 годом. В автономном округе организована деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Общий объем средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов составил 5,6 млн. рублей | обеспечить реализацию мероприятий, направленных на создание необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории автономного округа, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, в том числе путем развития и совершенствования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; реализации мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчения последствий аварий и стихийных бедствий, в том числе путем их синхронизации с деятельностью федеральных органов исполнительной власти, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности граждан; повышения уровня пожарной безопасности объектов и населенных пунктов автономного округа; пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности |  |

Таблица 3

Сведения об оценке эффективности налоговых расходов автономного округа, соответствующих целям государственной программы автономного округа и (или) ее структурным элементам и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей

| № п/п | Наименование налога | Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Наименование структурного элемента государственной программы автономного округа, в целях реализации которых предоставляются налоговые расходы | Цели предоставления налоговых расходов (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Показатели (индикаторы) достижения целей государственных программ автономного округа | Вклад в достижение целевых показателей государственных программ | Куратор налогового расхода | Предложение куратора налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 350-п, ответственный исполнитель Департамент внутренней политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортный налог | Физические лица из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера | Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни | создание условий для устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования | увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования, человек | не результативный | Департамент внутренней политики автономного округа | cохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера |
| 2 | Транспортный налог | Организации, осуществляющие виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в автономном округе | Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни | cоздание условий для устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования | увеличение количества национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, единиц | не результативный | Департамент внутренней политики автономного округа | сохранить налоговый расход в целях стимулирования организаций, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 354-п, ответственный исполнитель Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие вид экономической деятельности «Деятельность сухопутного, водного, воздушного транспорта, за исключением трубопроводного транспорта» | 1. Автомобильный транспорт 2. Гражданская авиация 3. Водный транспорт 4. Железнодорожный транспорт | развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа | увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, тыс. человек | не результативный | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки организаций, в том числе выполняющих пассажирские перевозки по регулярным маршрутам |
| 2 | Транспортный налог | Владельцы грузовых автомобилей и автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива | повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | количество автомобилей и техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории автономного округа, единиц | результативный | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа |  |
| 3 | Транспортный налог | Владельцы легковых автомобилей, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, электромобили и гибридные транспортные средства | Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива | повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | количество автомобилей и техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории автономного округа, единиц | результативный | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа |  |
| Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 347-п, ответственный исполнитель Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности | Повышение энергоэффективности в отраслях экономики | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению автономного округа | снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа (для фактических и сопоставимых условий), т.у.т./млн. рублей | результативный | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа |  |
| 2 | Налог на имущество организаций | Организации в отношении производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, расположенных (полностью или частично) в границах поселений и обеспечивающих комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению автономного округа | увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда автономного округа, % | результативный | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа |  |
| 3 | Налог на имущество организаций | Организации, занимающиеся распределением газообразного топлива, в отношении имущества, относящегося к газораспределительным сетям | Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению автономного округа | снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа (для фактических и сопоставимых условий), т.у.т./млн. рублей | результативный | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа |  |
| 4 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие вид экономической деятельности «распределение электроэнергии» | Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению автономного округа | увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда автономного округа, % | не результативный | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа | скорректировать налоговый расход для применения территориальными сетевыми организациями налоговой льготы с вида деятельности «распределение электроэнергии» на вид деятельности «передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям» |
| 5 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие производство электроэнергии тепловыми электростанциями | Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению автономного округа | снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа (для фактических и сопоставимых условий), т.у.т./млн. рублей | результативный | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа |  |
| Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 341-п, ответственный исполнитель Департамент культуры автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на прибыль организаций | Инвестиционный налоговый вычет в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала для поддержки указанных учреждений | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры. | укрепление единого культурного пространства автономного округа, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя автономного округа | увеличение числа посещений организаций культуры на 15 % к базовому значению, % | не результативный | Департамент культуры автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота создает дополнительные условия для модернизации и развития учреждений и организаций культуры |
| Государственная программа автономного округа «Развитие образования» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 338-п, ответственный исполнитель Департамент образования и молодежной политики автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации, осуществляющие деятельность по дошкольному образованию | Общее образование. Дополнительное образование детей. | модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей | увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | результативный | Департамент образования и молодежной политики автономного округа |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 355-п, ответственный исполнитель Департамент общественных и внешних связей автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Региональные социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в государственный реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и оказывающие услуги в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | не результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота создает дополнительные условия для развития институтов гражданского общества, реализации гражданских инициатив и использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2 | Налог на имущество организаций | Общественные организации, в том числе первичные профсоюзные организации | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа |  |
| 3 | Налог на прибыль организаций | Региональные социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в государственный реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и оказывающие услуги в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | не результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота создает дополнительные условия для развития институтов гражданского общества, реализации гражданских инициатив и использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4 | Упрощенная система налогообложения | Региональные социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в государственный реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и оказывающие услуги в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа |  |
| 5 | Транспортный налог | Региональные социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в государственный реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и оказывающие услуги в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | не результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота создает дополнительные условия для развития институтов гражданского общества, реализации гражданских инициатив и использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 6 | Транспортный налог | Религиозные объединения и организации | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа |  |
| 7 | Транспортный налог | Общественные организации инвалидов | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | не результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота создает дополнительные условия для развития институтов гражданского общества, реализации гражданских инициатив и использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 8 | Транспортный налог | Физические лица в отношении воздушных судов, являющихся единичными экземплярами воздушных судов авиации общего назначения, используемых для оказания содействия социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в государственный реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | Создание условий для развития гражданских инициатив | создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив | увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, единиц | не результативный | Департамент общественных и внешних связей автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота создает дополнительные условия для развития институтов гражданского общества, реализации гражданских инициатив и использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Государственная программа автономного округа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 345-п, ответственный исполнитель Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на прибыль организаций | Организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками недр на территории автономного округа, содержащими месторождения углеводородного сырья | Создание условий для развития гражданских инициатив | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | прирост запасов нефти категории c1 за счет разведочного бурения, млн. тонн | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 2 | Налог на прибыль организаций | Организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками недр на территории автономного округа, содержащими месторождения углеводородного сырья | Развитие и использование минерально-сырьевой базы | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | прирост запасов нефти категории c1 за счет разведочного бурения, млн. тонн | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 3 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие вид экономической деятельности «предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа» | Развитие и использование минерально-сырьевой базы | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | уровень текущего коэффициента извлечения нефти, д.ед. | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 4 | Налог на имущество организаций | Организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения углеводородного сырья, на территории автономного округа | Развитие и использование минерально-сырьевой базы | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | уровень проектного коэффициента извлечения нефти, д.ед. | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 5 | Налог на имущество организаций | Организации, являющиеся владельцами лицензий на разведку и добычу углеводородного сырья на территории автономного округа или лицензий на геологическое изучение (в том числе поиск, оценку) месторождений углеводородного сырья на территории автономного округа, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия организации, являющейся ответственным исполнителем национального проекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты», составляет не менее 30 % | Развитие и использование минерально-сырьевой базы | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | объем добычи нефти из залежей с трудноизвлекаемыми запасами, млн. тонн | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 6 | Налог на имущество организаций | Организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения углеводородного сырья и расположенными полностью в границах, определенных пунктом 3.1 статьи 343.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также соответствующими критериям вышеуказанного пункта, в отношении вновь вводимого недвижимого имущества, расположенного на этих участках недр | Развитие и использование минерально-сырьевой базы | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | уровень текущего коэффициента извлечения нефти, д.ед. | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 7 | Налог на имущество организаций | Организации, осуществляющие разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа, в отношении имущества, относящегося к основным фондам газоперерабатывающих производств | Развитие и использование минерально-сырьевой базы | сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики | уровень использования попутного нефтяного газа, % | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| 8 | Налог на имущество организаций | Организации, осуществляющие деятельность в области лесоводства и (или) лесозаготовок | Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов | эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов | доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, % | результативный | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п, ответственный исполнитель Департамент промышленности автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации, осуществляющие выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Развитие отрасли растениеводства | устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в автономном округе | прирост индекса производства продукции сельского хозяйства, % | результативный | Департамент промышленности автономного округа |  |
| Государственная программа автономного округа «Развитие промышленности и туризма» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 357-п, ответственный исполнитель Департамент промышленности автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации, занимающиеся обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки и (или) производством мебели | Развитие обрабатывающей промышленности | создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности | прирост индекса производства по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства», % | результативный | Департамент промышленности автономного округа |  |
| 2 | Налог на имущество организаций | Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков | Развитие обрабатывающей промышленности | создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета, % | не результативный | Департамент промышленности автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, а также позволяет стимулировать организации, занимающиеся созданием и развитием индустриальных (промышленных) парков на территории автономного округа, к увеличению инвестиционных возможностей организаций, росту их экономических показателей, созданию дополнительных рабочих мест |
| 3 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие вид экономической деятельности «добыча пьезокварца» | Развитие обрабатывающей промышленности | создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета, % | не результативный | Департамент промышленности автономного округа | скорректировать налоговый расход, что позволит нарастить объемы производства, тем самым увеличить прибыль организаций |
| 4 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие вид экономической деятельности «добыча гранулированного кварца» | Развитие обрабатывающей промышленности | создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета, % | не результативный | Департамент промышленности автономного округа | скорректировать налоговый расход, что позволит нарастить объемы производства, тем самым увеличить прибыль организаций |
| 5 | Налог на прибыль организаций | Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, применяется на 4 процентных пункта ниже ставки организациями, осуществляющими вид экономической деятельности «обрабатывающие производства» | Развитие обрабатывающей промышленности | создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности | прирост индекса производства по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства», % | не результативный | Департамент промышленности автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов деятельности в сфере обрабатывающей промышленности, а также позволяет стимулировать промышленные предприятия к реализации на территории автономного округа инвестиционных проектов, росту их экономических показателей, созданию дополнительных рабочих мест |
| 6 | Налог на прибыль организаций | Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков | Развитие обрабатывающей промышленности | создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности и повышение ее конкурентоспособности | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета, % | не результативный | Департамент промышленности автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, а также позволяет стимулировать организации, занимающиеся созданием и развитием индустриальных (промышленных) парков на территории автономного округа, к увеличению инвестиционных возможностей организаций, росту их экономических показателей, созданию дополнительных рабочих мест |
| Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 339-п, ответственный исполнитель Департамент социального развития автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортный налог | Пенсионеры по старости, а также другие категории пенсионеров, достигших возраста, дающего право в соответствии с федеральным законодательством на получение трудовой пенсии по старости | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 2 | Транспортный налог | Мужчины, достигшие возраста 55 лет, женщины, достигшие возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; мужчины и женщины, работавшие как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, по достижении возраста, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии со стажем работы как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, исчисленным в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» (по состоянию на 31 декабря 2018 года), имеющих страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; лица, указанные в пунктах 19 - 21 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» (по состоянию на 31 декабря 2018 года); мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 3 | Транспортный налог | Категории граждан, отнесенные статьей 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 4 | Транспортный налог | Инвалиды I и II групп, неработающие инвалиды III группы, инвалиды с детства | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 5 | Транспортный налог | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 6 | Транспортный налог | Участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 7 | Транспортный налог | Участники трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 8 | Транспортный налог | Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 9 | Транспортный налог | Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье | Поддержка семьи, материнства и детства | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| 10 | Транспортный налог | Один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка-инвалида. | Поддержка семьи, материнства и детства | создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни населения автономного округа | доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | не результативный | Департамент социального развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки отдельных категорий граждан |
| Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 346-п, ответственный исполнитель Департамент строительства автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации в отношении объектов жилищного фонда, находящихся в наемном доме коммерческого использования, включенном в перечень наемных домов коммерческого использования в автономном округе, формируемый в порядке, установленном Правительством автономного округа; в наемном доме социального использования, учтенном в муниципальном реестре наемных домов социального использования в порядке, установленном Правительством автономного округа | Развитие фонда наемных домов | создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан | количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | результативный | Департамент строительства автономного округа |  |
| 2 | Налог на прибыль организаций | Инвестиционный налоговый вычет в размере не более 100 процентов суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур, а также не более 80 процентов суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры, являющиеся обязательством, предусмотренным условиями договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, заключенного с налогоплательщиком в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации | Содействие развитию жилищного строительства | создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан | количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | не результативный | Департамент строительства автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой стимулирования развития жилищного строительства на территории автономного округа |
| Государственная программа автономного округа «Развитие экономического потенциала» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 336-п, ответственный исполнитель Департамент экономического развития автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Налог на имущество организаций | Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Реестр инвестиционных проектов автономного округа в целях применения льготы по налогу на имущество организаций | Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 3 | Налог на имущество организаций | Организации, реализующие инвестиционные проекты на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений | Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 4 | Налог на имущество организаций | Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) упрощенную систему налогообложения | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5 | Налог на имущество организаций | Организации, заключившие концессионные соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве (соглашения о муниципально-частном партнерстве) в отношении объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания населения, находящихся на территории автономного округа, созданных и (или) реконструированных в соответствии с заключенным соглашением | Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 6 | Налог на прибыль организаций | Организации – участники специальных инвестиционных контрактов, указанных в пункте 1 статьи 25.16 Налогового кодекса Российской Федерации | Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 7 | Налог на прибыль организаций | Организации – участники региональных инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации | Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 8 | Налог на прибыль организаций | Инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов, указанных в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации | Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие конкуренции | увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 9 | Упрощенная система налогообложения | Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 10 | Упрощенная система налогообложения | Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Упрощенная система налогообложения | Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые признаны социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 12 | Упрощенная система налогообложения | Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 13 | Патентная система налогообложения | Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения | Развитие малого и среднего предпринимательства | трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек | результативный, на целевой показатель оказывает косвенное влияние | Департамент экономического развития автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» (постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 352-п, ответственный исполнитель Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Организации в отношении недвижимого имущества, относящегося к объектам основных фондов природоохранного назначения | Регулирование качества окружающей среды в автономном округе | снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты | объем предотвращенного экологического ущерба, млрд. рублей | результативный | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа |  |
| 2 | Налог на прибыль организаций | Организации, осуществляющие вид экономической деятельности «Сбор, обработка и утилизация отходов» | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в автономном округе | снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме твердых коммунальных отходов, % | не результативный | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки предприятий осуществляющих строительство и дальнейшую эксплуатацию комплексных межмуниципальных полигонов для размещения обработки и утилизации твердых коммунальных отходов |
| 3 | Налог на прибыль организаций | Организации, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», в отношении прибыли от деятельности в рамках договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в автономном округе | снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. | увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме твердых коммунальных отходов, % | не результативный | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа | сохранить налоговый расход в связи с тем, что налоговая льгота является дополнительной мерой поддержки Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |