| 28 мая 2021 года | 249-рп |
| --- | --- |

О ходе исполнения в 2020 году плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 28 мая 2015 года № 46-оз «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2015 года № 437-п «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года», учитывая решение совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 15 апреля 2021 года № 259/27):

Утвердить прилагаемый отчет о ходе исполнения в 2020 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры 						  Н.В.Комарова

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 28 мая 2021 года № 249-рп

Отчет о ходе исполнения в 2020 году плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года

Раздел I. Целевые показатели

| № п/п | Целевые показатели | Этап I |  |  |  | Этап II |  |  |  |  |  |  |  |  | Этап III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 отчет | 2018 отчет | 2019 отчет | 2020 план | 2020 отчет | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
| - 1 | Показатели реализации задачи – формирование умной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Валовой региональный продукт, млрд. рублей | 3492,53 | 4506,74 | 4563,06 | 4090,00 | 4007,02 | 4167,00 | 4284,81 | 4406,31 |  | 4516,48 |  | 4595,17 |  | 4676,01 |  | 4740,97 |  | 4824,68 |  | 4887,88 |  | 4922,88 |
| 1.2 | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 1077,9 | 1085,7 | 1081,35 | 1088,3 | 1071,53 | 1089,4 | 1090,5 | 1092,7 |  | 1094,8 |  | 1096,47 |  | 1099,76 |  | 1103,06 |  | 1106,92 |  | 1110,79 |  | 1114,68 |
| 1.3 | Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 920,19 | 930,72 | 986,46 | 961,90 | 1034,9 | 991,48 | 1032,40 | 1079,25 |  | 1129,87 |  | 1147,22 |  | 1167,67 |  | 1184,55 |  | 1204,17 |  | 1222,31 |  | 1240,40 |
| 1.4 | Удельный вес отгруженной инновационной продукции в ВРП, % | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,9 |  | 2,5 |  | 3,0 |
| 1.5 | Удельный вес оборота малых и средних предприятий в валовом региональном продукте, % | 14,5 | 11,5 | 11,4 | 14,1 | 12,3 | 14,6 | 15,0 | 15,4 |  | 15,9 |  | 16,0 |  | 16,1 |  | 16,2 |  | 16,3 |  | 16,4 |  | 16,5 |
| 1.6 | Реальная заработная плата работников, в % к предыдущему году | 99,7 | 104,0 | 103,0 | 101,4 | 103,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  | 102,1 |  | 101,0 |  | 101,0 |  | 101,0 |  | 101,0 |  | 101,0 |  | 101,0 |
| 1.7 | Фонд оплаты труда работников организаций, млрд. рублей | 601,22 | 646,14 | 676,45 | 715,6 | 709,20 | 760,9 | 808,9 | 859,8 |  | 915,0 |  | 962,9 |  | 1013,5 |  | 1066,8 |  | 1122,8 |  | 1181,7 |  | 1243,7 |
| 1.8 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общей численности населения | 9,5 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 7,8 | 7,2 | 6,6 |  | 6,0 |  | 5,9 |  | 5,8 |  | 5,7 |  | 5,6 |  | 5,5 |  | 5,4 |
| 1.9 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), в % | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |
| - 2 | Показатели реализации задачи – создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1650,6 | 1659,4 | 1669,24 | 1682,1 | 1681,17 | 1694,7 | 1707,5 | 1720,5 |  | 1733,7 |  | 1747,63 |  | 1758,66 |  | 1769,23 |  | 1779,48 |  | 1789,47 |  | 1799,23 |
| 2.2 | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) | 14,1 | 13,6 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,6 |  | 11,5 |  | 11,3 |  | 11,1 |  | 11,0 |  | 10,9 |  | 10,9 |  | 11,0 |
| 2.3 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,87 | 74,28 | 75,04 | 74,49 | 72,9 | 75,21 | 75,94 | 76,51 |  | 77,21 |  | 77,61 |  | 77,93 |  | 78,23 |  | 78,49 |  | 78,77 |  | 79,05 |
| 2.4 | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 7,6 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 2.5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 20,8 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,5 |  | 22,9 |  | 23,4 |  | 23,8 |  | 24,2 |  | 24,6 |  | 25,0 |  | 25,4 |
| 2.6 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в % | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 |  | 5,8 |  | 5,6 |  | 5,4 |  | 5,1 |  | 4,9 |  | 4,7 |  | 4,5 |
| 2.7 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в %* | 84,3 | 83,9 | 83,9 | 89,0 | 84,0 | 89,3 | 89,4 | 89,5 |  | 89,6 |  | 89,7 |  | 89,8 |  | 89,9 |  | 90,0 |  | 90,1 |  | 90,2 |
| - 3 | Показатели реализации задачи – обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в % | 87,1 | 84,95 | 76,08** | 86,0 | 86,1 | 86,0 | 86,5 | 87,1 | 88,1 |  | 88,1 |  | 88,1 |  | 88,1 |  | 88,1 |  | 88,1 |  | 88,1 |  |
| 3.2 | Общее количество особо охраняемых природных территорий (нарастающим итогом, окружного значения), шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 21 |  | 22 |  | 22 |  | 23 |  | 23 |  | 24 |  |
| 3.3 | Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. рублей валового регионального продукта, тонн | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |

*Плановые значения показателя 2.7 «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в %» на 2020-2030 годы планируется уточнить при актуализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года в 2021 году.

**По итогам оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, с учетом информации об обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры качественной питьевой водой за 2018-2019 годы, подготовленной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в соответствии с методическими рекомендациями MP 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения».

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года

| № п/п | Направление развития | Содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат реализации мероприятия | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Сроки | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Формирование «умной» экономики на основе развития новых технологий, повышающих эффективность нефтедобычи, создания более высоких стадий переработки нефтегазового и лесного сырья и сельхозпродукции, и постепенного увеличения новых видов производств, ориентированных на удовлетворение спроса в узко специализированных рыночных нишах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса | стимулирование предприятий-недропользователей к совершенствованию методов нефтегазодобычи, развитию нефтесервиса | инновационная трансформация нефтедобывающей отрасли | повышение коэффициента извлечения нефти (далее – КИН) до уровня 37 % к 2030 году | внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депнедра и природных ресурсов Югры), предприятия - недропользователи | мероприятие исполнено по плану. В 2020 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) добыто 210,75 млн. тонн нефти. Введено в промышленную эксплуатацию 8 новых месторождений, подготовлен 21 участок с суммарными извлекаемыми запасами 14,1 млн. тонн нефти, извлекаемыми прогнозными ресурсами – 224 млн. тонн. Сохранены объемы эксплуатационного бурения на уровне 2019 года, пробурено 16,97 млн. м, введено в эксплуатацию 3984 скважины. Реализуя проект по созданию технологического центра разработки эффективной технологии добычи углеводородов из баженовской свиты в 2020 году, Центр индустриальной интеграции «Газпромнефть – технологические партнерства» (ООО «Газпромнефть – Технологические партнерства») продолжил эксперименты по повышению эффективности технологии многостадийного гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах при разработке данного типа запасов. В 2020 году применена технология высокоскоростной и большеобъемной закачки жидкости в пласт со скоростью от 12 до 16 кубометров в минуту, объемом 1500 кубометров жидкости и 150 тонн проппанта под давлением 550 атмосфер. Количество стадий гидроразрыва впервые в России в интервале баженовской свиты составило 30, количество кластеров перфорации – 4. Всего в 2020 году ООО «Газпромнефть – Технологические партнерства» построено 9 высокотехнологических скважин с горизонтальным окончанием. За счет развития технологий удельная стоимость бурения снизилась с 30 тыс. рублей до 16 тыс. рублей за тонну. По итогам 2020 года коэффициент извлечения нефти (текущий расчетный КИН) составил 22,8 % (в 2019 году – 22,4 %) |
| 1.2 | Развитие кластеров, основанных на переработке сырья (нефтегазоперерабатывающий, лесопромышленный) | стимулирование кооперации малых, средних и крупных предприятий в области обрабатывающих производств и высокотехнологичных услуг | создание производств по глубокой переработке исходного сырья, развитие кооперации производств друг с другом и формирование производственных цепочек создания новых видов продукции, ориентированных на конечный потребительский спрос | увеличение доли обрабатывающих производств в структуре валового регионального продукта (далее – ВРП) в 1,5 - 2 раза к 2030 году | внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Деппромышленности Югры), Депнедра и природных ресурсов Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депэкономики Югры), промышленные предприятия | мероприятие исполнено по плану. В автономном округе действуют 2 организационно оформленных кластера: Союз организаций газоперерабатывающего сектора автономного округа «Газоперерабатывающий кластер Югры» (далее – Газоперерабатывающий кластер); некоммерческое партнерство «Лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Лесопромышленный кластер). В 2020 году продолжалась реализация мер, направленных на развитие территориально-отраслевых кластеров автономного округа, создание межотраслевого «Кластера заготовителей и переработчиков дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 1. В целях развития Газоперерабатывающего кластера проведены мероприятия: газомоторное топливо (сжиженный углеводородный газ) включено в перечень непродовольственных товаров первой необходимости с целью продолжения его производства и реализации на АГЗС в условиях пандемии; сжиженный углеводородный газ включен в перечень товаров, подлежащих еженедельному мониторингу цен на АГЗС; осуществлен отбор и анализ проб попутного нефтяного газа (далее – ПНГ) для последующей проверки гипотезы о наличии ксенона в ПНГ, предоставлен доступ для подключения пробоотборников в систему отбора проб АО «БерезкаГазОбь»; организована работа круглого стола «Развитие использования газомоторного топлива в Югре» в ходе Югорского промышленно-инвестиционного форума – 2020, в работе которого приняли участие Российское газовое общество, ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «ВАНКОРСКОЕ УТТ» (г. Москва), АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (г. Сургут), ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Нижневартовское ПАТП № 2», ООО «ВИМАНА» (г. Сургут), ООО «Раритек Авто Групп» (Республика Якутия), представители администраций органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа; продолжена реализация потенциального совместного проекта «Создание завода по переработке СПГ и развитие комплексной региональной инфраструктуры по использованию СПГ в качестве топлива для производства тепловой энергии, моторного топлива и производства электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; принято участие в мероприятии Консорциума по развитию водородных технологий «Технологическая Водородная долина» - Всероссийской научно-практической конференции «Водород. Технологии. Будущее», которая состоялась в очно-дистанционной форме на платформе Томского политехнического университета. 2. В ходе работы по приведению Лесопромышленного кластера в соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» для включения в Реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: проанализирована информация о деятельности потенциальных участников кластера на соответствие требованиям; подготовлены варианты создания специализированной организации кластера с уточненной оценкой финансовых и временных затрат; разработана функциональная карта и структура программы развития Лесопромышленного кластера; проведено маркетинговое исследование на предмет вывода продукции участников Лесопромышленного кластера на рынки субъектов Российской Федерации, организованы встречи ООО «Ягоды Югры», АУ «Технопарк высоких технологий» с представителями администраций и предпринимателями Уватского и Тобольского районов; в ходе реализации инвестиционного проекта «Организация многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт. Мортка» произведено техническое перевооружение имущественного комплекса, возобновлен выпуск плиты МДФ. Принято решение о создании на территории имущественного комплекса завода МДФ индустриального парка «Кондинский». На производственных площадях предполагаемого индустриального парка размещены 4 резидента. Открыта линия лесопиления. Предприятие ООО «Тайга» (городской округ Югорск) приступило к реализации инвестиционного проекта по запуску линии производства пеллет из отходов лесопиления. 3. Кластер заготовителей и переработчиков дикоросов автономного округа. В 2020 году Технопарком высоких технологий оказано содействие: ООО «Ягоды Югры» в разработке и регистрации технических условий, получении протоколов испытаний и сертификатов соответствия на продукцию из дикоросов («Ягоды замороженные», «Ягодная смесь замороженная», «Ассорти «Мансийское»); ООО «Дикоросы Югры» в разработке и регистрации Технических условий, получении протоколов испытаний и сертификатов соответствия ГОСТ Р сроком на 3 года на продукцию из дикоросов (субстрат сфагнума, напиток «Бодрость» со стевией, концентрат «Бодрость»). В целях развития кластера заготовителей и переработчиков дикоросов автономного округа: заключено соглашение о сотрудничестве между Технопарком высоких технологий, Сельскохозяйственным потребительским сбытовым кооперативом «Ханты-Мансийский» (специализированная организация кластера заготовителей и переработчиков дикоросов автономного округа) и ИП Спиридоновым Ю.Л. (лаборатория клонального микроразмножения «Сады на Марсе», г. Казань), что позволит Технопарку высоких технологий усилить сопровождение деятельности кластера заготовителей и переработчиков дикоросов автономного округа, содействовать организации потока инновационных идей, концептов и проектных инициатив, которые планируется реализовать в составе кластерной структуры; разработана функциональная карта и структура программы развития, подготовлена аналитическая справка с обоснованием выбора организационно-правовой формы новой специализированной организации, презентация кластера заготовителей и переработчиков дикоросов автономного округа; проведено маркетинговое исследование на предмет вывода продукции участников кластера заготовителей и переработчиков дикоросов автономного округа на рынки других субъектов Российской Федерации; по заявлениям ООО «Научно-производственный центр «Биологически активные вещества Северных территорий», Технопарка высоких технологий проведено исследование на тему «Разработка рецептур безалкогольных напитков из растительного сырья, определение их сроков годности и разработка нормативно-технической документации», оказана услуга по разработке макета чайной упаковки для инновационного проекта «Получение новых безопасных компонентов питания на основе растительных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». По итогам 2020 года доля обрабатывающих производств в структуре ВРП составила 1,8 % (в 2019 году – 1,7 %) |
| 1.3 | Реализация национальной технологической инициативы | поддержка технологического развития и импортозамещения | тиражирование лучших практик импортозамещения, формирование баз данных и каталогов продукции, содержащих информацию о приоритетных товарах, требующих импортозамещения с учетом технологических приоритетов | увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции с 0,5 % в 2017 году до 3,0 % в ВРП к 2030 году | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Деппромышленности Югры, Депэкономики Югры, малые и средние предприятия | мероприятие исполнено по плану. На реализацию национальной технологической инициативы (далее – НТИ) направлены меры по формированию в автономном округе инновационных территориальных кластеров и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства (технопарков, индустриальных парков). Технопарком высоких технологий: проведен конкурс инновационных проектов «Молодой изобретатель», который соответствует цели «Кружкового движения» НТИ по поддержке молодых талантливых энтузиастов в сфере технического творчества; проведены круглые столы «Новые возможности на рынке НТИ Фуднет для заготовителей и переработчиков дикоросов» и «Развитие ключевого сегмента рынка НТИ Фуднет «Доступная органика»; включены в реестр НТИ от автономного округа проекты 9 компаний-резидентов Технопарка высоких технологий. Технопарку высоких технологий присвоен статус регионального оператора Фонда «Сколково», позволяющий компаниям получить доступ к сервисам Фонда Сколково и широкому перечню мер поддержки. В 2020 году резидентами Технопарка высоких технологий являлись 53 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе с проектами по направлениям НТИ – 18, которые реализовали продукцию на сумму 330 млн. рублей, осуществили налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в сумме 23 млн. рублей. Все резиденты Технопарка высоких технологий сумели сохранить производство в период действия ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Сеть 5 детских технопарков «Кванториум» (в городских округах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут, Югорск), в которых занимаются более 15 тыс. школьников, пополнилась созданным мобильным технопарком при АУ «Региональный молодежный центр» для обеспечения доступности детей, проживающих в сельской местности Нефтеюганского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского муниципальных районов и в городском округе Пыть-Ях, для освоения обучающимися актуальных и востребованных навыков и компетенций в ходе современных программ технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования и предметной области «технология». В декабре 2020 года ООО «Газпромнефть – Технологические партнерства» и международная нефтегазовая консалтинговая компания «Beicip-Franlab», которая является филиалом Французского института возобновляемых источников энергии, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере повышения нефтеотдачи пластов, где стороны договорились о совместной разработке и реализации научных и технологических программ для интенсификации нефтеотдачи на югорских месторождениях в том числе с использованием химических методов. С накоплением статистики растет операционная эффективность гидроразрыва: одну стадию компания теперь проводит за 1 день, минимизировав количество осложнений за счет детального планирования и анализа данных в специально разработанном программном обеспечении. С открытием в 2019 году «Точка кипения» на базе БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ) в соответствии с направлениями деятельности вуза выбраны рынки НТИ: Технет – как кросс-рыночное и кросс-отраслевое направления; Хелснет – как перспективное и социально-ориентированное направление для региона, развивающее рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни. Для инициирования и реализации научно-технологических проектов в пределах рынка Технет НТИ в СурГУ в 2020 году созданы Центр компьютерного инжиниринга и Центр химического инжиниринга. С сентября 2020 года ведется работа при участии партнеров СурГУ по разработке проектов под технологические запросы компаний автономного округа. Созданы 2 технологичных консорциума: «Югра-Ген» – в интересах развития рынка Хелснет, основной целью деятельности которого является обеспечение перехода от традиционной к превентивной медицине; консорциум по направлению «Технологии разведки и добычи нефти трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных коллекторов Западной Сибири» – в интересах рынка Технет, основной целью которого является развитие инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня нефтеотдачи и освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных залежей, являющихся приоритетами развития нефтегазодобывающего кластера. Развиваемые сквозные технологии рынка Технет: передовые производственные технологии, искусственный интеллект, большие данные, цифровое проектирование и моделирование (создание так называемых цифровых двойников). Развиваемые ключевые сегменты рынка Хелснет: медицинская генетика, предиктивная, превентивная медицина, персонификация, биомедицина, здоровое долголетие. По предварительной оценке удельный вес отгруженной инновационной продукции в ВРП в 2020 году составил 0,5 % (в 2019 году – 0,9 %) |
| 1.4 | Внедрение маркетингового мышления | создание и развитие новых видов деятельности, ориентированных на спрос в отдельных узких рыночных сегментах | увеличение числа малых и средних предприятий, выпускающих продукцию, приспособленную под запросы внутренних и внешних потребителей | увеличение удельного веса оборота малых и средних предприятий в валовом региональном продукте до 16,5 % к 2030 году | внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Деппромышленности Югры, Депэкономики Югры, малые и средние предприятия, промышленные предприятия | мероприятие исполнено по плану. В целях создания и развития новых видов деятельности, ориентированных на спрос в отдельных узких рыночных сегментах, в 2020 году в г. Ханты-Мансийске проведен Югорский промышленно-инвестиционный форум (в онлайн-форме), в котором приняли участие более 2000 спикеров, экспертов и участников. На форуме подписано 6 соглашений, в том числе соглашение Фонда развития Югры с торговой сетью «Магнит» о сотрудничестве по развитию присутствия в сетевых магазинах высококачественных товаров югорских производителей по доступным ценам; с корпорацией развития Курской области в целях обмена лучшими практиками в работе с инвесторами и привлечении инвестиций. Продолжена реализация Технопарком высоких технологий пилотного проекта акселератора технологических стартапов «е2-е4», структурирована операционная деятельность по сопровождению инновационных проектов. Обновленный характер работы со стартапами позволил Технопарку высоких технологий привлечь первого якорного резидента – ООО «Газпромнефть Технологические партнерства». В 2020 году субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим инвестиционные проекты на территории автономного округа, в виде льготных займов предоставлено 878,0 млн. рублей (в 2019 году – 215,6 млн. рублей). По предварительной оценке удельный вес оборота малых и средних предприятий в ВРП в 2020 году составил 12,3 % (в 2019 году – 11,4 %). |
| 1.5 | Формирование транспортно-логистических центров, способствующих улучшению транспортного обслуживания, включая транспортное сообщение с федеральными транспортными коридорами | реализация транзитного потенциала за счет строительства и расширения магистральных транспортных коридоров | рост экономической интеграции автономного округа с российскими регионами, доступ к новым источникам природных ресурсов Приполярного и Полярного Урала, повышение роли автономного округа в национальной транспортной системе | строительство второго мостового перехода через реку Обь в Сургутском муниципальном районе в составе формируемого федерального коридора «Москва - Тюмень - Сургут - Салехард». Формирование нового магистрального транспортного направления «Север – Юг» со строительством: мостового перехода через реку Обь в Октябрьском муниципальном районе; автомобильной дороги «Урай – Советский»; участков межрегиональной автомобильной дороги по маршруту «п. Куминский – п. Карабашка – д. Герасимовка – г. Тавда» | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депдорхоз и транспорта Югры), Деппромышленности Югры, органы местного самоуправления, предприятия | мероприятие исполнено по плану. 1. Инвестиционный проект «Мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута» (далее – Мостовой переход) планируется как объект федерального значения с возможностью софинансирования из федерального бюджета в размере до 60 % и ориентировочными сроками с 2021 по 2025 годы. Предварительная оценочная стоимость строительства Мостового перехода составляет 63152 млн. рублей в ценах 4 квартала 2020 года с учетом периода реализации, уточнится по итогам разработки проектной документации (июль 2021 года). 2. Инвестиционный проект «Строительство автомобильной дороги на участке «пгт. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Инвестиционный проект) протяженностью 25 км, срок реализации – 2020-2026 годы, предварительная оценочная стоимость – 3 450 млн. рублей. Инвестиционный проект обеспечит транспортное сообщение между южной частью автономного округа (Кондинский муниципальный район) и юго-восточной частью Свердловской области с возможностью выхода на территорию Тюменской области, что позволит сформировать единую автотранспортную систему Урало-Сибирского региона, будет способствовать развитию южной части автономного округа, создаст благоприятные условия для расширения связей и развития рыночных отношений с соседними регионами. 3. Инвестиционный проект по строительству мостового перехода через реку Обь в Октябрьском муниципальном районе (далее – проект) обеспечит круглогодичное автодорожное сообщение территорий Октябрьского и Белоярского муниципальных районов с центральной частью автономного округа, выход на сеть дорог регионального и федерального значения, обеспечит прямое транспортное сообщение территорий Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, будет способствовать сокращению времени и стоимости доставки грузов, обеспечит выход на внешние рынки для Октябрьского и Белоярского муниципальных районов и развитие нефтегазовой и лесозаготовительной промышленности. В 2020 году подписано дополнительное соглашение к Соглашению от 30.08.2019 между Правительством автономного округа и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа по совместному развитию дорожной и транспортной инфраструктуры, которым определены планируемые сроки реализации проекта – 2029 - 2033 годы. 4. Автомобильная дорога г. Урай – г. Советский является частью магистральной автомобильной дороги «Тюмень – Урай – Советский – Нягань – Белоярский – Надым». Общая протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, проходящих в границах автономного округа и входящих в состав магистральной автомобильной дороги «Тюмень – Урай – Советский – Нягань – Белоярский – Надым», составляет 1108,8 км (в границах региона). Улучшение значений транспортно-эксплуатационных показателей участка автомобильной дороги г. Урай – г. Советский после реализации проекта приведет к сокращению времени пребывания в пути пассажиров на 21,4 % по сравнению с существующими условиями,позволит создать (сохранить) до 2030 года 1,2 тыс. рабочих мест в экономике автономного округа. Реализация проекта осуществляется с 2020 года (ПИР). Завершение проектирования запланировано в 2021 году |
| 1.6 | Развитие инфраструктурного сектора | строительство новых и расширение пропускной способности существующих автомобильных дорог внутри и между агломерациями автономного округа, оптимизация схемы транспортной доступности населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и отдаленным местностям | обеспечение мобильности населения, увеличение скоростей транспортных потоков, снижение издержек в реальном секторе экономики за счет уменьшения затрат на транспорте | увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 87,2 %; увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования автономного округа, к 2030 году на 1 населенный пункт | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Депдорхоз и транспорта Югры, органы местного самоуправления, предприятия | мероприятие исполнено по плану. На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на территории автономного округа составила 7305,4 км (на 01.01.2020 – 7213,3 км), в том числе: регионального и межмуниципального значения – 2854,6 км (на 01.01.2020 – 2774,1 км); федерального значения – 433,9 км (на 01.01.2020 – 433,9 км); местного значения – 4016,9 км (на 01.01.2020 – 4005,3 км). Для обеспечения транспортной доступности поселений, не имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, в зимний период 2019-2020 годов выполнялись работы по содержанию 2352,69 км зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. В период 2020-2021 годов выполнялись работы по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ протяженностью 2277,59 км. В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть»: Введено в эксплуатацию: 71,04 км региональных автомобильных дорог, из них: 41,5 км автомобильной дороги «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский – Урай – Нягань – Приобье» на участке «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский»; 27,4 км – г. Советский – Ловинское м/р. IV пусковой комплекс; 2,14 км местных автодорог городских агломераций, из них: Сургутская агломерация: 0,48 км – ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская; Нижневартовская агломерация: 0,59 км – ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до ул. Чапаева; 0,55 км – ул. Мира от ул. Героев Самотлора до Восточного обхода; 0,52 км – ул. Романтиков от ул. Профсоюзная до ул. Мира. Отремонтировано 164,89 км региональных автомобильных дорог, 34,08 км местных автодорог городских агломераций (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск). Изменение протяженности автомобильных дорог составило 75,99 км, в том числе за счет: увеличения протяженности автомобильных дорог на 99,7 км, из них: 12,98 км автомобильной дороги «Октябрьское – Горнореченск» на участке «Октябрьское – Большие Леуши», подъезд к п. Комсомольский; 45,22 км автомобильной дороги «Коммунистический – Уньюган»; 41,5 км автомобильной дороги «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский – Урай – Нягань – Приобье» на участке «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский»; уменьшения протяженности автомобильных дорог на 23,71 км в связи с приведением данных в соответствие с паспортами Бюро технической инвентаризации (5,93 км) и исключением дорог необщего пользования (17,78 км). Доля населённых пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием, в общем количестве населенных пунктов составляет 44,3 % (86 населенных пунктов и сельских поселений). В соответствии с региональным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» введено в эксплуатацию 2,54 км автодороги в новом жилом микрорайоне Гидронамыв в г.п. Белый Яр Сургутского муниципального района. Завершена строительством «Подъездная автомобильная дорога к с. Ямки» в Кондинском муниципальном районе протяженностью 4,74 км, выполнен капитальный ремонт 9,5 км участка «Подъездной автомобильной дороги к с.Усть-Юган» в Нефтеюганском муниципальном районе, а также ремонт и строительство автодорог в г. Ханты-Мансийске и Березовском муниципальном районе. Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, в 2020 году составила 83,26 % (2019 год – 71,45 %). Обслуживаемая в границах автономного округа в период навигации протяженность водных путей составила 3,3 тыс. км, в том числе боковые и малые реки – 1,7 тыс. км. В условиях реализации новой Модели (схемы) пассажирских авиаперевозок в автономном округе осуществлялись регулярные воздушные перевозки по субсидируемым направлениям из Сургута и Ханты-Мансийска в Екатеринбург, Омск, Краснодар, Санкт-Петербург, из Нижневартовска – в Самару, Тюмень, Омск, Краснодар, Санкт-Петербург, из Сургута – в Омск, Пермь, Самару, Тюмень, запущены новые маршруты из Сургута и Ханты-Мансийска в Челябинск, из Урая – в Екатеринбург |
| 1.7 | Развитие инфраструктуры «электронного правительства» | создание системы регионального мониторинга качества предоставления услуг и ее интеграция с федеральной системой, интеграция с мониторингом системы межведомственного электронного взаимодействия, интеграция ведомственных информационных систем с автоматизированной информационной системой многофункциональных центров | повышение эффективности взаимодействия граждан и организаций с органами власти | увеличение удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 99 %, увеличение отношения числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятых в экономике до 60,4 % к 2030 году | бюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депинформтехнологий Югры), Депэкономики Югры, органы местного самоуправления | мероприятие исполнено по плану. За 2020 год населением автономного округа посредством портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (далее – портал госуслуг) направлено более 10,2 млн. заявлений (в 2019 году - 12,3 млн. заявлений). Количество жителей автономного округа, зарегистрировавшихся на портале госуслуг, за 2020 год составило более 280 тыс. человек. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, по доле граждан, пользующихся порталом госуслуг, автономный округ занимает 7 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место по Уральскому федеральному округу. Во исполнение национального проекта «Образование» в регионе действует единая уникальная цифровая платформа «Образование Югры». Платформа позволяет в режиме онлайн выстраивать непрерывный цифровой след, т.е. индивидуальную траекторию обучения, начиная от детского сада и до высшего учебного заведения, взаимодействовать педагогам, родителям и ученикам. Ежедневно к платформе обращаются более 150 тысяч пользователей, за 2020 год направлено более 46 млн. запросов. Нейронная сеть, разработанная в 2018 году, позволяющая предоставлять информацию о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг, а также отвечать в режиме реального времени на вопросы граждан при получении услуг, используя технологию искусственного интеллекта, в 2020 году расширила свои возможности. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в нейросети реализованы сервисы деятельности органов власти по противодействию распространения COVID-19: «Госуслуги на карантине» – сервис информирования о перечне региональных услуг, которые можно получить на портале госуслуг; «COVID-19» – сервис с актуальной информацией по самоизоляции, получению листов нетрудоспособности, медицинской помощи и мерам профилактики; «Цифровое уведомление» – ответы на вопросы, касающиеся оформления цифрового уведомления; сервис подбора мер поддержки для предпринимателей, на котором субъекты малого и среднего предпринимательства подбирают виды поддержки, оказываемые органами местного самоуправления. В 2020 году в нейросети реализован сервис информирования по рождению ребенка, в котором представлена информация о перечне документов, необходимых для оформления в отношении ребенка, и куда необходимо обращаться, в том числе о пособиях на ребенка. Виджет нейронной сети размещен на едином официальном сайте государственных органов автономного округа (на главных страницах всех официальных сайтов исполнительных органов государственной власти), а также на главных страницах официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. За весь период использования нейросети количество уникальных пользователей составило 9,4 тыс. человек, количество кликов в виджете составило около 115,3 тыс., в чат нейросети отправлено 16,82 тыс. сообщений. Реализовывался проект автоматического предоставления 6 государственных услуг без участия чиновника, который не требует посещения гражданами ведомств и заметно сокращает время получения госуслуг. В 2020 году обработано более 35 тысяч заявлений в автоматическом режиме. Введен в работу портал взаимодействия подконтрольных субъектов с исполнительными органами государственной власти автономного округа, осуществляющими контрольную надзорную деятельность (портал КНД Югры) http://hmao.control-nadzor.ru/. В автономном округе возможностью широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) (на скорости от 256 кбит/с) обеспечено 99,91 % населения. Сотовой связью охвачено 183 из 194 населенных пунктов автономного округа, в которых проживает 99,98 % населения. Общее количество абонентских станций (сотовых телефонов), подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи, составляет 3,42 млн. единиц, что относительно численности населения составляет 202,59 %. В 2020 году по проекту «IT-стойбище», направленному на обеспечение коренных малочисленных народов Севера, проживающих на труднодоступных территориях (стойбищах), доступом к сети Интернет (далее – проект), установлены точки доступа на 17 стойбищах (779 человек). За весь период реализации проекта (2018-2020 годы) доступом к сети Интернет обеспечены жители 26 труднодоступных территорий традиционного природопользования численностью более 2,2 тыс. человек. По государственному контракту с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при реализации проекта по подключению к сети Интернет социально значимых объектов (далее – СЗО) в 2020 году подключено 113 организаций социальной сферы (в 2019 году – 92 СЗО (первый этап)). Реализована интеграция автоматизированной информационной системы многофункционального центра автономного округа (далее – МФЦ) с программным комплексом «Катарсис». Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, составила 99,5 %. По итогам 2020 года достигнуты результаты: удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составила 95,1 % (2019 год – 95 %); отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятых в экономике составило 41,8 % (в 2019 году – 39,9 %) |
| 1.8 | Развитие жилищного строительства | создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, содействие реализации проектов по созданию новых (модернизации существующих) производств энергоэффективных и экологических строительных материалов, используемых в жилищном строительстве. Формирование фонда наемных домов | обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье | увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, до 25,4 кв. м к 2030 году | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления, предприятия | мероприятие исполнено по плану. В 2020 году улучшили жилищные условия 51,23 тыс. семей. За счет всех источников финансирования в ходе государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы» предоставлены меры государственной поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений 5 885 семьям. Органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа приобретено 3982 квартиры общей площадью 209,7 тыс. кв. м, из которых более 2,7 тыс. квартир предоставляют гражданам, проживающим в аварийном жилье. В результате реализации 2 региональных проектов - «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального национального проекта «Жилье и городская среда» расселено 85,27 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, обеспечены жилыми помещениями 5,998 тыс. человек. Введено 4 наемных дома в городском округе Ханты-Мансийск (1671 квартира). Введено в эксплуатацию 993,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, из которых 391,5 тыс. кв. м – за счет индивидуального жилищного строительства. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 39,4 %. Объем ввода жилья на душу населения в целом по автономному округу составил 0,56 кв. м на человека. По итогам 2020 года достигнут результат: увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, до 21,5 кв. м (2019 год – 21,3 кв. м) |
| 1.9 | Эффективные межрегиональные и внешнеэкономические связи | совершенствование системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий. Определение отраслевых приоритетов и направлений межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества. Формирование и ежегодная актуализация прогноза развития межрегионального товарного обмена и внешнеторгового оборота автономного округа. Формирование и ведение реестра внешнеэкономических инвестиционных проектов | Повышение конкурентоспособности производимой в автономном округе продукции за счет совершенствования форм и механизмов межрегионального, международного и внешнеэкономического сотрудничества | увеличение экспорта товаров и услуг, производимых предприятиями автономного округа, увеличение удельного веса оборота малых и средних предприятий в валовом региональном продукте до 16,5 % к 2030 году | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Депэкономики Югры, малые и средние предприятия | мероприятие исполнено по плану. Организации автономного округа ведут деловое сотрудничество с предприятиями-партнерами в 80 странах мира. Основные торговые партнеры: Нидерланды, Китайская Народная Республика (далее – КНР), Федеративная Республика Германия, Республика Корея, Республика Польша, Итальянская Республика, Финляндская Республика, Республика Беларусь (далее – Беларусь), Южно-Африканская Республика, Литовская Республика. На 1 января 2020 года в автономном округе зарегистрировано 366 предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 130 предприятий – совместная российская и иностранная формы собственности. Фондом «Мой Бизнес» организовано участие в 2 онлайн-бизнес-миссиях: Международной многоотраслевой деловой миссии с потенциальными потребителями в КНР в онлайн-форме, организованной АО «Российский экспортный центр»; Деловой миссии российских производителей FMCG-товаров в Беларусь, организованную АО «Российский экспортный центр». При поддержке Фонда «Мой Бизнес» 14 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на поставку следующих товаров: косметика ручной работы, оборудование для нефтедобывающей отрасли, продукты питания из дикоросов, пиломатериал, древесный уголь. Направление экспорта: Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, КНР, Республика Болгария. Объем экспортных контрактов составил 3,458 млн.долл. США. Фондом «Мой Бизнес» ведется работа по развитию электронной торговли субъектов МСП. Два года работает единый аккаунт региона на Alibaba.com под брендом «Сделано в Югре!». Обладателями товарного знака являются 335 субъектов предпринимательства автономного округа, из них 142 – в сфере агропромышленного комплекса. Товары более 70 производителей автономного округа размещены на международных электронных торговых площадках: Epinduo, Amazon, Alibaba, Ebay, Etsy, Fordaq, Amazon, All.biz, Satu.kz, Flagma, Bankofpartners, FoodMara, RSTrade. Товары ООО «НРКК «Санта – Мария», ООО «Центр-Сибирь», ООО «Регион-К», ООО «ЛПК «Хольц» и ООО «МС-Аутсорсинг» размещены на B2B онлайн-платформе ExTrady, где представлена продукция из мёда, рыбы, дикоросов (грибы, ягоды, кедровый орех и его производные), а также пиломатериалы. По итогам 2020 года достигнуты результаты: экспорт товаров и услуг составил 11428,9 млн. долларов США (96,5 % вывозимых товаров поступало в страны дальнего зарубежья); удельный вес оборота малых и средних предприятий в ВРП в 2020 году по предварительной оценке составил 12,3 % (в 2019 году – 11,4 %) |
| 1.10 | Маркетинг и брендинг территории | мероприятия, направленные на формирование и поддержание позитивных ассоциаций о Югре, разработка и реализация программы продвижения бренда Югры | создание привлекательного образа Югры как лучшего места для жизни людей и одного из активно развивающихся регионов страны | формирование позитивных ассоциаций о Югре у широких слоев населения, в том числе за пределами автономного округа; увеличение количества молодежи, связывающей свое будущее с Югрой; увеличение инвестиционной и туристической привлекательности Югры | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент общественных и внешних связей Югры | мероприятие исполнено по плану. Постановлением Губернатора автономного округа от 05.11.2020 № 145 утверждена премия Губернатора автономного округа «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для поддержки физических и юридических лиц автономного округа, осуществляющих деятельность в этой сфере. По итогам конкурсного отбора в 2020 году эта премия в размере 150 тысяч рублей присуждена 5 соискателям из гг. Нягани, Мегиона, Ханты-Мансийска, Лангепаса и Нижневартовского муниципального района. Обучены более 120 специалистов из 22 муниципальных образований автономного округа по территориальному маркетингу и брендингу (всего с 2018 по 2021 год обучены более 300 специалистов). В целях развития международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей, позиционирования региона как инвестиционно привлекательного субъекта Российской Федерации, продвижения и популяризации товаров и услуг югорских производителей под брендом «Сделано в Югре!» на внутренних и внешних рынках утверждена концепция выставки-форума товаропроизводителей автономного округа (распоряжение Правительства автономного округа от 24.07.2020 № 427-рп). Продолжена работа по созданию арт-резиденций в гг. Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, которые станут пространством для развития творческих способностей подрастающего поколения (разработан проект дорожной карты по созданию арт-резиденций в г. Нягани). Представители креативного сообщества муниципальных образований на постоянной основе принимают участие в фестивале «Таврида – АРТ». В 2020 году стартовал краутсорсинговый проект «Бренд Югры» (https://ng.myopenugra.ru/crowd/brend-yugry/). Брендинг территории предполагает использование технологий формирования особого ее образа и отношения к ней целевой аудитории. Цель – формирование идей, направленных на повышение привлекательности региона, на разработку элементов визуальной идентификации бренда автономного округа, разработку программы продвижения, повышения привлекательности автономного округа, развития и внедрения его бренда |
| 2 | Задача 2 «Создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала, внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде, в культурном развитии» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение продолжительности здоровой жизни | создание превентивно-профилактической и предиктивной медицины. Внедрение передовых информационных технологий в деятельность медицинских организаций, разработка мер, стимулирующих рост рождаемости | развитие высокого уровня медицинского обслуживания, своевременное оказание медицинской помощи, расширение профилактических мероприятий, распространение здорового образа жизни | увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2030 году до 79,05 лет | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры), организации, население | мероприятие исполнено по плану. В 2020 году велась работа по обеспечению доступности медицинской помощи высокого качества, в том числе за счет максимального приближения медицинской услуги к пациенту для жителей сельских и отдаленных территорий. Оказание первичной медико-санитарной помощи в автономном округе осуществляется в 22 муниципальных образованиях автономного округа. Первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь организуются преимущественно по территориально-участковому принципу и оказывается: 66 фельдшерско-акушерскими пунктами; 2 фельдшерскими пунктами; 31 домовым хозяйством. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается: 18 участковыми больницами; 33 врачебными амбулаториями; поликлиниками, в том числе 38 детскими; центром общей врачебной практики. В первичном звене медицинских организаций работают (физических лиц) 572 врача-терапевта участкового, 457 врачей-педиатров участковых, 118 врачей общей практики. В 2020 году работали 17 выездных медицинских мобильных бригад, лечебно-диагностическое отделение на водном транспорте АУ «Центр профессиональной патологии», оснащенное в том числе современным оборудованием, на базе трехпалубного теплохода «Николай Пирогов», где врачи 12 специальностей оказывали услуги ультразвуковой, эндоскопической, рентгеновской диагностики, операционного блока. В 88 медицинских организациях функционирует региональная медицинская система «Удаленное консультирование» (далее – система), позволяющая осуществлять телемедицинские консультации (ТМК) в формате «врач-врач» (задействовано около 700 врачей), а также осуществлять запись на «тяжелое оборудование» (КТ/МРТ). За 2020 год врачами-специалистами проведено 15827 телемедицинских консультаций, из которых экстренных 3458, проведено 450 исследований, на которые запись выполнена дистанционно. За 2020 год в 27 медицинских организациях провели через систему видеоконференцсвязи 1 919 консультаций пациентов с ведущими федеральными медицинскими центрами, из них 389 – в режиме реального времени. В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в автономном округе запущена региональная телемедицинская система в формате врач-пациент (далее – Система консультирования), к которой подключено 37 государственных медицинских организаций, с помощью которой пациенты наблюдаются у своего лечащего врача в режиме онлайн с использованием видеосвязи и встроенного в приложение чата, а также получают выписку льготных лекарственных препаратов. За 2020 год в Системе консультирования проведено таких 2420. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории автономного округа населению, проживающему в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, осуществляет казённое учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф» и его филиалы, расположенные в городских округах Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань и городском поселении Берёзово. Функционируют 10 аэродромов и 2 взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием, 14 вертодромов и более 150 оборудованных вертолетных площадок в населенных пункта и на объектах экономики. В 2020 году выполнено 4 142 вызова (за 2019 год – 2 954 вызова), воздушным транспортом вызовов увеличилось на 9 % и составило 2088 (в 2019 году – 1917 вызовов). Число лиц, которым оказана скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь выездными бригадами с использованием воздушного транспорта, увеличилась на 6 % (с 3 042 до 3 224). Число лиц, которым оказана медицинская помощь из числа коренных малочисленных народов Севера, составило 440 чел. или 7 % от общего количества пациентов. В 2020 году в БУ «Окружная клиническая больница» проведено 10 пересадок почек; 2 пересадки печени и 4 трансплантации костного мозга, в БУ «Сургутская окружная клиническая больница» выполнено 10 трансплантаций костного мозга. В 2020 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 16946 пациентов, из них 14629 пациентов – в медицинских организациях автономного округа, 2317 пациентов – в федеральных высокотехнологичных медицинских центрах. В 2020 году открыты отделения гемодиализа ООО «Нефроцентр» в городе Белоярский и городском округе Радужный. В 2020 году удовлетворено 98 заявок о предоставлении единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер». По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,9 года (в 2019 году – 75,04 лет) |
| 2.2 | Приобретение компетенций, востребованных на рынке труда и обеспечивающих максимальные возможности для раскрытия творческого потенциала каждого жителя, становление автономного округа технологическим плацдармом России в освоении Севера и Арктики | обеспечение условий для создания инновационно-образовательного комплекса – центра совместных исследований на «прорывных» направлениях в области производства нефти и газа, экологии и медицины | создание новой системы образования, развитие специализированной подготовки высококвалифицированных кадров | уменьшение доли безработных выпускников в общей численности безработных (процент) до 3,5 % к 2030 году | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры), организации, население | мероприятие исполнено по плану. Профессиональную подготовку кадров для обеспечения экономики автономного округа в рабочих кадрах и специалистах среднего звена осуществляют 23 профессиональных образовательных организации (из них 16 реализуют программы политехнической направленности, 1 – медицинской, 1 – социально-гуманитарной, 3 – по направлению культуры и искусства, 1 – спортивной направленности, 1 – гуманитарной технической направленности (частная организация)), в которых обучаются порядка 24,2 тыс. чел.; 2 окружные и 1 федеральная образовательные организации высшего образования, в которых обучаются 6,2 тыс. чел. В 2020 году осуществлялась подготовка по 103 специальностям и профессиям среднего профессионального образования и 73 специальностям высшего образования для ведущих отраслей экономики автономного округа: нефтегазовой, строительной, транспортной, энергетической и социальной сферы. В целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров профессиональные образовательные организации проходят процедуру лицензирования на осуществление образовательной деятельности по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, требующими среднего профессионального образования (профессии и специальности из перечня ТОП-50). Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Всего в нем приняли участие 1397 обучающихся из профессиональных образовательных организаций округа: 884 – в ходе промежуточной аттестации, из них 656 обучающихся выпускных курсов, 513 – в ходе государственной итоговой аттестации, из них 270 ГИА ФГОС. Проведен VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В основной группе приняли участие более 200 конкурсантов, в категории «Юниоры» - 71. Победители – 27 человек в основной категории и 13 человек в категории «юниоры» - приняли участие в отборочных соревнованиях для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Проведен региональный отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Приняли участие 70 студентов, 54 школьника и 18 специалистов из 30 учреждений и предприятий автономного округа. Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по направлениям: «Сестринское дело»; «Техника и технологии строительства»; «Образование и педагогические науки»; «Информатика и вычислительная техника»; «Электро- и теплоэнергетика»; «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия»; «Химические технологии». Приняли участие 120 обучающихся профессиональных образовательных организаций автономного округа. С целью успешной реализации научно-исследовательской деятельности в вузах автономного округа создано 9 малых инновационных предприятий (МИП): ООО «Информационно-научный центр физической культуры, здоровья и спорта», ООО «Центр мониторинга физического состояния, коррекции и определения спортивной пригодности детей и подростков», ООО «Центр международного тестирования - «ИНТЕКС», ООО «Центр развития талантов ребенка», «НПЦ «Биологически активные вещества северных территорий», ООО «Малое инновационное «Интеллектуальные технологии», ООО «ХимТехнологии», ООО «Девелоперский центр «Концепту», ООО «Технологии прогнозирования». В 2020 году на основании протокола регионального экспертного совета по проведению Регионального конкурса проектов в области фундаментальных наук на 2015-2020 годы и решения Совета РФФИ утверждены 25 проектов и гранты на реализацию научных проектов, признанных победителями Регионального конкурса проектов в области фундаментальных и гуманитарных наук, на общую сумму 17 112 844 рубля. В 2020 году победителями конкурса инновационных проектов «УМНИК» стали 6 молодых ученых организаций высшего образования автономного округа (гранты в размере 500 000 рублей на реализацию проекта). Программами дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей в автономном округе по направлениям НТИ по состоянию на 30.12.2020 охвачены 91 681 школьник (2019 - 46 757). Основными направлениями (профилями) программ являются: автоматизация бизнес-процессов, автономные транспортные системы, анализ космических снимков, большие данные и машинное обучение, геномное редактирование, агро/био технологии, искусственный интеллект, интеллектуальные робототехнические системы, информационная безопасность, нейротехнологии Технологии VR, спутниковые системы Региональными площадками по подготовке школьников к участию в Олимпиаде НТИ являются: СурГУ, Региональный молодежный центр (сеть детских технопарков «Кванториум»), Сургутский нефтяной колледж (Югорский государственный университет), СОШ № 9 г. Мегиона. В 2020 году зарегистрировано 806 участников (2019 год – 760). По итогам 2020 года доля безработных выпускников в общей численности безработных составила – 4,7 % (в 2019 году – 5,1 %) |
| 2.3 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания | мероприятия, направленные на поэтапное внедрение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в дошкольных и общеобразовательных организациях автономного округа; курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в общеобразовательных организациях округа; курса «Нравственные основы семейной жизни» | формирование у обучающихся базовых ценностных представлений о морали (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России | преемственность и непрерывность воспитания на всех уровнях общего образования начиная с дошкольного; внедрение воспитательной компоненты во все формы организации деятельности обучающихся в общем и дополнительном образовании; развитие духовно-нравственной основы личности ребенка - родителя - педагога, делая это направление в образовании приоритетным; активное участие родительской общественности в государственно-общественном управлении образовательной организацией по вопросам развития воспитания детей и молодежи | бюджетные и внебюджетные средства | до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, организации, население | мероприятие исполнено по плану. В 2020 году охват обучающихся по программе «Социокультурные истоки», популяризирующей любовь и уважение к родителям, родной земле, духовным и культурным традициям, составил 100 %. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», являющаяся обязательной для изучения (подпункт 18.3.1 пункта 18.3 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 2020 года реализуется во всех общеобразовательных организациях автономного округа. В соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве в сфере духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, заключенным между Депобразования и молодежи Югры и Ханты-Мансийской Митрополией Русской Православной Церкви в 2020 году проведено 25 мероприятий по духовно-нравственному воспитанию с общим охватом более 70 тыс. человек. В условиях ежегодных Рождественских и Кирилло-Мефодиевских чтениях для 746 педагогов образовательных организаций автономного округа в 2020 году (в режиме онлайн) проведен семинар «Система образования как сфера укрепления ценностей традиционной семьи» образовательного курса «Нравственные основы семейной жизни». Более 30,0 тысяч представителей родительской общественности и местного сообщества, бизнес-структур, учащихся школ, работников образования вовлечены 2020 году в процесс общественного управления образовательными организациями автономного округа. По итогам 2020 года обеспечены: преемственность и непрерывность воспитания на всех уровнях общего образования начиная с дошкольного; внедрение воспитательной компоненты во все формы организации деятельности обучающихся в общем и дополнительном образовании; развитие духовно-нравственной основы личности ребенка - родителя - педагога, это направление в образовании является приоритетным; активное участие родительской общественности в государственно-общественном управлении образовательной организацией по вопросам развития воспитания детей и молодежи |
| 2.4 | Реализация роли культуры как фактора духовно-нравственного развития личности, обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию | сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма | укрепление единого культурного пространства; обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации; развитие туризма; совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела | увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2 % ежегодно; увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев автономного округа с 70,5 % до 76,4 %; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, с 78 % до 90 %; увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 505,0 тыс. человек | бюджетные и внебюджетные средства | до 31 декабря 2020 года | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры Югры); Деппромышленности Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, организации, население | мероприятие исполнено по плану. Одним из главных культурных событий в 2020 году стало празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, учреждениями культуры в режиме онлайн проведено более 100 мероприятий. Число посещений (зарегистрированных) культурных мероприятий, проводимых библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами, парками, кинотеатрами, детскими школами искусств по видам искусств, образовательными организациями среднего профессионального образования, организациями, проводящими культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, в том числе в онлайн-формате, в 2020 году составило 11412,9 тысяч, из них детей – более 800 человек, в том числе более 190 человек приняли участие в международных и всероссийских конкурсах, количество завоеванных наград, грантов, дипломов составило более 360. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» совместно с Государственным Русским музеем, при поддержке Правительства автономного округа открыли в городском округе Когалым Культурно-выставочный центр Русского музея, который стал пятым в Российской Федерации и первым за Уралом. Для размещения учреждений культуры приобретены помещения в п. Уньюган Октябрьского муниципального района (для модельной библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина), в пгт. Игрим Березовского муниципального района (для школы искусств), в городском округе Сургут (для учреждений в сфере архивного дела), в пгт. Барсово Сургутского муниципального района (для многофункционального культурно-досугового центра). В ходе реализации национального проекта «Культура» в автономном округе: 4 муниципальные библиотеки переоснащены по модельному стандарту (пгт. Высокий, сп. Леуши Кондинского муниципального района, городских округов Нижневартовск и Югорск); созданы на платформе «Artefakt» 2 экспозиции автономного округа: «Времена изначальные» и «Северный путь» с использованием мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности; оцифрована коллекция «Книжные сокровища Югры», в которую вошли 35 редких старопечатных и рукописных изданий XVII – начала XX веков; создана в Музее Природы и Человека (город Ханты-Мансийск) цифровая платформа «AR-Ugramuseum», позволяющая создавать выставки с дополненной реальностью; организованы 14 онлайн-трансляции значимых мероприятий на сайте Культура.РФ; получили дополнительное образование на базе вузов Российской Федерации 315 работников культуры; предоставлены на конкурсной основе победителям номинации «Культура – это мы!» 4 гранта (по 375 тыс. рублей каждый) в форме субсидии из бюджета автономного округа при реализации государственной программы «Культурное пространство»; предоставлен 1 грант за счет средств федерального бюджета (2,0 млн. рублей) победителю Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов; присуждены 103 премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства; вовлечен 171 человек в волонтерское движение в сфере культуры. Проведен фестиваль новых медиа «Вышка» - молодые авторы пилотных серий новых сериалов, скетчей, пранков, шоу, анимации и синопсисов. Спектакль «Антигона» Няганского театра юного зрителя вошел в лонг-лист самых заметных спектаклей сезона 2019-2020 «Золотой маски». Спектакль «Бах-бах-бах» Ханты-Мансийского театра кукол стал победителем в III Международном Большом Детском фестивале. Развитие и продвижение Единой информационной туристской платформы автономного округа VisitUgra (https://vizitugra.ru/) велось в период действия ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. В режиме онлайн проведен туристский форум «ЮграТур-2020», где для предприятий туриндустрии состоялся семинар «Развитие сервиса на малых объектах туризма». Проведен конкурс на предоставление грантов автономного округа в форме субсидии из бюджета автономного округа в сфере внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма, победителями которого стали: ООО Охотничье хозяйство «Еловое» с проектом «Строительство и монтаж гостевого дома в охотничьем хозяйстве «Еловое» (Сургутский муниципальный район); ООО «Озеро Щучье» с проектом «База отдыха «Озеро Щучье» (Советский муниципальный район); ИП Тайлакова Е.С. с проектом «Обская кузница: кованая сувенирная продукция» (г. Сургут). Сумма грантовой поддержки из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма, государственной программы «Развитие промышленности и туризма» составила 5,1 млн. рублей, сумма частных инвестиций – 5,1 млн. рублей. С целью снижения падения экономики отрасли туристским предприятиям (112 субъектов) оказаны меры поддержки федерального и окружного уровней: субсидия на выплату заработной платы в период пандемии в размере 1 МРОТ; субсидия по возмещению арендных платежей; отсрочка по арендным платежам; беспроцентные кредиты на заработную плату; льготные кредиты; налоговые и кредитные каникулы; микрозаймы. В связи с ограничительными мерами (в том числе запреты и рекомендации по ограничению передвижения населения между странами, субъектами Российской Федерации и перевод учреждений культуры в онлайн-режим работы): снизилась посещаемость государственных учреждений культуры до 3940,6 тыс. человек (минус 37,47 % к 2019 году - 5980,0 тыс. человек); повысилось количество обращений к цифровым ресурсам культуры на 127 % к 2019 году; снизилась численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, до 247,5 тыс. человек (минус 56,65 % к 2019 году – 570,9 тыс. человек); сохранена на достигнутом в 2019 году уровне 100 % доля музеев, имеющих сайты в сети Интернет, в общем количестве музеев автономного округа, что на 23,6 % выше планового значения 2030 года; повышена удовлетворенность жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, до 81,2 % (в 2019 году – до 72,5 %), что на 8,7 % выше предшествующего периода |
| 2.5 | Обеспечение возможностей жителей Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в автономном округе крупнейших спортивных соревнований | формирование благоприятной деловой среды и внедрение практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта; привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных в проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | увеличение доли населения в возрасте 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 35,5 % в 2017 году до 57,0 % в 2030 году; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения с 14,6 % в 2017 году до 20,6 % в 2030 году; увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 25 % в 2017 году до 42,5 % в 2030 году | бюджетные и внебюджетные средства | до 31 декабря 2020 года | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организации, население | Мероприятие исполнено по плану. В автономном округе проведено 128 мероприятий окружного, межрегионального, всероссийского и международного уровней с общим количеством участников 24542 человека, в том числе 24 спортивных мероприятия в ходе комплексных спартакиад с общим количеством участников 2553 человека. Реализация экспериментальной площадки по разработке моделей и механизмов вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом в ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»: отработаны механизмы межведомственного взаимодействия по реабилитации людей с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта; в реестр включено 70 программ физкультурно-оздоровительной и реабилитационной направленности. Всего в автономном округе процесс реабилитации средствами адаптивной физической культуры и адаптивный спорт организован в 181 учреждении (из них 40 – в сельской местности), из них 42 учреждения оказывают услуги по реабилитации. Согласно данным федерального статистического отчета в 2020 году в учреждениях муниципальных образований автономного округа 10 179 человек с ограниченными возможностями здоровья занимались адаптивной физической культурой и спортом, из них 1 361 человек прошли курс по программам физкультурно-оздоровительной и реабилитационной направленности. Спорт среди лиц с инвалидностью развивается по 27 спортивным дисциплинам по 4 видам адаптивного спорта. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, составляет 17,2 % от общего количества лиц данной здоровья, проживающих на территории автономного округа. Введены в эксплуатацию: зал единоборств в с.п. Солнечный, спортивные универсальные площадки в г.п. Барсово, с.п. Тундрино Сургутского муниципального района; региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске; крытый каток в г. Урае; физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в п. Перегребное Октябрьского муниципального района. С целью развития сети спортивных объектов шаговой доступности приобретены 7 спортивных комплектов для формирования малых спортивных площадок в городских округах Мегион и Нягань, муниципальных районах Кондинский, Березовский, Советский и 14 комплектов борцовских ковров для самбо, а также малые спортивные площадки в городском округе Покачи и Белоярском муниципальном районе. Итоги работы 2020 года по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО, ВФСК ГТО) в автономном округе: регистрация 216618 жителей автономного округа на официальном общероссийском сайте GTO.RU, присвоено знаков отличия ВФСК ГТО – 6,104 тыс., из них 2,311 тыс. знаков – золотые, 2,503 тыс. знаков – серебряные и 1,29 тыс. знаков – бронзовые. Мероприятия, возможные к проведению в дистанционном режиме, реализованы в полном объеме. Сборная автономного округа приняла участие в уникальном фестивале чемпионов «Игры ГТО» в числе 32 участников - регионов страны. По итогам соревнований в личном зачёте чемпионами ГТО «Сила и мужество» стали: Альберт Абдуллин и Игорь Якушев, команда автономного округа показала лучший результат среди сборных Уральского федерального округа, войдя в семерку лучших команд страны. Основу системы подготовки спортивного резерва автономного округа составляют 61 физкультурно-спортивная и образовательная организации (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы и др.) с общим охватом 54533 человека. Обеспечено участие спортсменов автономного округа в 697 спортивных соревнованиях, из них: 619 – всероссийских, 78 – международных. Завоевано 1 511 медалей, из них: 1 379 – всероссийских, 132 – международных. Проведено 554 тренировочных мероприятия с участием 3 084 спортсменов. По итогам 2020 года достигнуты следующие результаты: увеличение доли населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 44,6 % (2019 год –41,6 %); увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 22,2 % (2019 год – до 22,3 %); увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО (по предварительной оценке), до 63 % (2019 год – до 48 %) |
| 2.6 | Внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества | государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы, направленные на повышение качества жизни, формирование установок толерантного сознания и поведения, переход на современные методы финансирования социальных услуг, оказываемых населению | развитие системы грантовой поддержки НКО, реализующих проекты, направленные на повышение качества жизни граждан. Распространение моделей персонифицированного финансирования | увеличение удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 99 % | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Департамент общественных и внешних связей Югры, Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления | мероприятие выполнено по плану. В 2020 году запущен первый региональный онлайн-конкурс среди инициативных граждан, реализовавших проект инициативного бюджетирования на территории автономного округа до 2020 года (далее – Конкурс), который проводился в региональной информационной системе управления проектами инициативного бюджетирования Центра инициативного бюджетирования АУ «Центр «Открытый регион» (https://isib.myopenugra.ru/) (далее – Центр), в целях выявления и распространения опыта инициативного бюджетирования. На участие в Конкурсе заявились 54 участника. С 2020 года лучшие практики развития инициативного бюджетирования регионального и муниципального уровня размещены на сайте Центра. В 2020 году поддержку в форме грантов Губернатора автономного округа получили: 123 социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СОНКО) на реализацию социально значимых проектов на сумму 89,2 млн. рублей; 94 физических лица на реализацию проектов по различным направлениям деятельности на сумму 20,7 млн. рублей. Правительством автономного округа разработаны и реализовались дополнительные меры поддержки СОНКО, деятельность которых приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: возмещены расходы по оплате коммерческой арендной платы, коммунальных услуг по 118 заявлениям от 90 СОНКО на сумму 19, 62 млн. руб.; расходы на оплату труда работников по 73 заявлениям от 43 СОНКО на сумму 18, 38 млн. руб. Центр провел более 600 консультаций для жителей, представителей органов власти и общественных объединений, в Белоярском муниципальном районе, городских округах Ханты-Мансийск, Когалым, Радужный и Югорск проведены курсы повышения квалификации. Результаты работы по развитию негосударственного сектора: автономный округ третий год подряд лидирует в Рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, проводимого Минэкономразвития России; число зарегистрированных НКО увеличилось на 122 единицы по сравнению с 2019 годом и составило 2447 организаций; грантовую поддержку Президента Российской Федерации на конкурсной основе получили 106 СОНКО автономного округа на общую сумму 96,7 млн. рублей (2019 год – 90 СОНКО, 79,2 млн. рублей); автономный округ второй год подряд входит в Топ-10 субъектов Российской Федерации по числу победителей (восьмое место среди субъектов Российской Федерации); социальными услугами 146 негосударственных организаций различных форм собственности воспользовались 16 354 человека (в 2019 году – 8 461 человек); доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, составила 15,1 % (506 852,8 тыс. рублей). По итогам 2020 года удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг остается на прежнем высоком уровне – 95 % (в 2019 году – 95 %) |
| 3 | Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений жителей Югры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование интеллектуальной и технологической базы новых стандартов рационального природопользования | создание инфраструктуры разработки инновационных технологий в сфере природоохранных технологий, формирование системы экологического образования, развитие экологического консалтинга | удовлетворение растущих потребностей при минимизации обеднения природного капитала | снижение выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, до 0,4 тонн на 1 млн. руб. ВРП, создание рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов в сфере обработки вторичного сырья | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры), Деппромышленности Югры, организации, население | мероприятие исполнено по плану. В 2020 году нефтегазодобывающими компаниями во исполнение заключенных с Правительством автономного округа соглашений по разработке и реализации долгосрочных природоохранных программ и мероприятий инвестировано порядка 61 млрд. рублей (в 2019 году – 66,6 млрд. рублей). Эффективно функционирует система непрерывных наблюдений за воздействием на состояние окружающей среды в границах лицензионных участков, которой охвачено 97,3 % лицензионных участков (получивших долгосрочные лицензии). Ежегодно в базу данных «Мониторинг химического загрязнения окружающей среды в границах лицензионных участков» поступает около 170 тысяч измерений. В 2020 году признаны соответствующими требованиям и исключены из реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой территорий и водных объектов автономного округа 3313 участков на площади 497,2 га. По данным регионального кадастра отходов на территории автономного округа ликвидировано 12 шламовых амбаров. По итогам 2020 достигнуто снижение выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, до 0,4 тонн на 1 млн. руб. ВРП (в 2019 году – 0,4 тонн на 1 млн. руб. ВРП) |
| 3.2 | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | стимулирование спроса на «зеленые» технологии, товары и услуги; совершенствование системы управления отходами | строительство объектов по утилизации попутного нефтяного газа. Проектирование и строительство комплексных межмуниципальных полигонов утилизации отходов | увеличение доли утилизации попутного нефтяного газа до 98 %, увеличение доли обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных и промышленных отходов с 43 % до 90 % | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Деппромышленности Югры, Природнадзор Югры, Депнедра и природных ресурсов Югры, организации, население | мероприятие исполнено по плану. За 2020 год объём добычи попутного нефтяного газа составил 33,26 млрд. м3 (снижен на 7,1 % к уровню добычи 2019 года – 35,79 млрд. м3), объём использования попутного нефтяного газа (добытого без учёта газа, сожжённого на факелах) составил 31,77 млрд. м3 (снижен на 6,9 % к объему использования 2019 года – 34,11 млрд. м3). Отрицательная динамика связана со снижением добычи нефти, что обусловлено выполнением соглашения со странами ОПЕК+ о сокращении добычи (действие которого продлится до мая 2022 года), а также с ограничениями, введенными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Уровень использования попутного нефтяного газа в 2020 году составил 95,53 % (в 2019 году – 95,3 %). Основной объём добычи и использования попутного нефтяного газа приходится на нефтяные компании: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ». Эти 3 компании обеспечили 84,6 % (в 2019 году – 83,2 %) от всего объёма добычи попутного нефтяного газа и 85,3 % (в 2019 году – 84,1 %) от всего объёма использования попутного нефтяного газа. Ввод объектов и реконструкция объектов по использованию (утилизации) попутного нефтяного газа в 2020 году: газопроводов - более 50 км; компрессорных станций – 4 шт.; объектов для собственных технологических нужд – 7 шт. Объем капиталовложений на строительство этих объектов - около 1 млрд. руб. Для развития мощностей по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на территории автономного округа региональным проектом «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» предусмотрено создание 5 комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском муниципальных районах) общей мощностью 590 тыс. тонн в год. Заключены 3 концессионных соглашения на создание комплексных межмуниципальных полигонов в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Октябрьском муниципальных районах, концессионеры разрабатывают проектно-сметную документацию, необходимую для начала строительства. На полигоне ТКО в Нефтеюганском муниципальном районе ведутся строительно-монтажные работы: отсыпка земельного участка, подготовка фундаментов, обустройство площадки под размещение крупногабаритных отходов, закупка оборудования для мусоросортировочного комплекса. Для утилизации отходов пластика и бумаги подписаны соглашения о сотрудничестве между концессионером ООО «Ресурсосбережение ХМАО» и ООО «ТрансСервис» (переработка пластика) и ООО «Чистый город» (переработка бумаги). Заключен договор аренды земельного участка под строительство и дальнейшую эксплуатацию полигона ТКО для Нижневартовского муниципального района, начато его проектирование. По итогам 2020 года достигнуты результаты: доля утилизации попутного нефтяного газа – 95,5 % (в 2019 году – 95,3 %); доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных и промышленных отходов составила 56 % (в 2019 году – 56 %) |
| 3.3 | Реализация климатической политики, адаптация к изменениям климата | разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по адаптации к климатическим изменениям | создание основы для дальнейшей адаптации территории к климатическим условиям и повышение экологической безопасности региона | вовлечение в экологический мониторинг широких слоев гражданского общества; создание институциональной базы для реализации инициативных общественных проектов в природоохранной сфере на условиях инициативного бюджетирования (с участием местного сообщества в финансировании и/или реализации социально значимых, инициированных «снизу» проектов) | бюджетные, внебюджетные средства | до 1 июня 2020 года | Природнадзор Югры, Депнедра и природных ресурсов Югры, Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Депдорхоз и транспорта Югры, организации, население | мероприятие исполнено по плану. В автономном округе действуют налоговые льготы в целях стимулирования предприятий автономного округа к реализации мер, направленных на оздоровление окружающей среды, внедрению экологически безопасных и малоотходных технологий (организациям в отношении имущества, относящегося к объектам основных фондов природоохранного назначения, исчисленная сумма налога на имущество уменьшается на 50 %). В 2020 году завершена реализация плана мероприятий («дорожной карты») по адаптации к климатическим изменениям (приложение 3 к государственной программе автономного округа «Экологическая безопасность», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 352-п (далее – Государственная программа «Экологическая безопасность»)), основными итогами стали: снижение антропогенных выбросов от стационарных источников в атмосферный воздух на 240,1 тыс. тонн (с 1412 тыс. тонн в 2017 году до 1172 тыс. тонн в 2020 году); снижение на 12,7 % энергоемкости ВРП автономного округа (в 2020 году составила 19,33 т. у.т./млн. руб.) в результате проведенной реконструкции и модернизации котельных, замены тепловых сетей и сетей водоснабжения; в результате осуществленной модернизации оборудования, включая его замену на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрения инновационных решений снижены в 2020 году по отношению к 2019 году: удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на 0,5 %, и составил 297,58 г.у.т./МВт-ч; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на 0,5 % и составил 145,6 кг.у.т./Гкал; доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на 0,05 % и составила 6,5 %; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на 0,73 % и составила 10,06 %; увеличение более чем в 2 раза объема применения природного газа в качестве моторного топлива (с начала реализации мероприятий по расширению применения природного газа в качестве моторного топлива (с 2015 года)); проведение мероприятий по лесовосстановлению на площади 50 319,5 га; проведение лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 3 180,5 га; привлечение школьников и педагогов к научно-практической проектной деятельности в области энергоэкологии и изменения климата в ходе проведения регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов «Энергия и среда обитания» с 15 марта по 4 декабря 2020 года (участвовало 19 работ школьников и педагогов из 6 муниципальных образований автономного округа (городских округов Покачи, Мегион, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Лангепас, Югорск и Нижневартовский муниципальный район)), работы 7 победителей будут направлены на Всероссийский конкурс в 2021 году; создание центра экологического мониторинга потоков парниковых газов (диоксида углерода, метана) на базе международного полевого стационара «Мухрино» кафедры ЮНЕСКО ЮГУ. Итоги эффективной реализации плана мероприятий подведены 08.09.2020 на заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды на тему «Состояние атмосферного воздуха на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Совет). По результатам Совета подготовлен и включен в Государственную программу «Экологическая безопасность» План мероприятий («дорожная карта») по снижению антропогенного воздействия на климат и адаптации к климатическим изменениям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2030 года (постановление Правительства автономного округа от 13.11.2020 № 505-п) |
| 3.4 | Формирование экологической культуры | распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков | обеспечение информирования населения через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио и Интернет-ресурсы) | увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения автономного округа до 43 % | бюджетные и внебюджетные средства | до 31 декабря 2030 года | Природнадзор Югры, организации, население | мероприятие исполнено по плану. Информация о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах на постоянной основе размещалась на Едином официальном сайт государственных органов автономного округа (www.prirodnadzor.admhmao.ru), в том числе на интерактивной карте «ЭКОСОБЫТИЯ ЮГРЫ» (о проведенных мероприятиях в муниципалитетах), на сайте общественных экологических объединений автономного округа (www.югра-эко.рф). В автономном округе осуществляют свою деятельность 158 экологических организаций и объединений, в том числе 49 школьных лесничеств, 107 добровольческих (волонтерских) организаций в сфере экологии. Опубликован доклад «Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году», выпущены: 2 эколого-просветительские передачи «Эковзгляд» на тему «Югра заповедная», «Реализация нацпроекта «Экология» в Югре»; 3 радиопрограммы «Перекличка», посвященных проведению и итогам окружных экологических конкурсов; 2 приложения в газете «АиФ-Югра» «Сохраним окружающую среду» (по материалам Доклада об экологической ситуации и по итогам реализации природоохранных и эколого-просветительских мероприятий в 2020 году с участием детей, подростков и молодежи); презентационный фильм о Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с размещением на видеохостинге «YouTube». В 2020 году Природнадзор Югры стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология» в категории «Бюджетное предприятие» в номинации «Лучший региональный проект в области экологического развития». Региональным молодежным общественным экологическим движением автономного округа «Третья планета от Солнца» (одна из окружных площадок-лидеров экодвижения) получен сертификат Международного проекта SPARE (Норвежское общество охраны природы) «Всероссийский школьный проект рационального использования ресурсов и энергии». С целью содействия формированию глобального экологического мышления и экологической ответственности молодёжи Региональным молодежным общественным экологическим движением «Третья планета от Солнца» (г. Покачи) при участии Природнадзора Югры проведена имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос» на своем сайте (www.глобальныйвопрос.рф). Приняли участие 68 команд (340 школьников и студентов, 68 педагогов). География участников, модераторов и экспертов охватила Черногорию, Чехию, Беларусь, Армению и 27 регионов Российской Федерации, включая 7 муниципальных образований автономного округа. Подведены итоги экологических конкурсов: «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»; «Лучшее муниципальное образование автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды», победители – городской округ Югорск и Белоярский муниципальный район, награждены денежными премиями; окружной волонтёрский конкурс «Эколидер», определены 6 победителей в 6 номинациях, награждены денежными премиями и дипломами. Проведены 2 окружных фотоконкурса: «Природа Югры в объективе» и открытый окружной flatlay-конкурс. На конкурсы поступило 778 работ, определен 21 победитель. По итогам 2020 года увеличена доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения автономного округа до 37,7 % (в 2019 году – 37 %) |