## Приложение 10
Приложение 18 к пояснительной записке
Изменение объема бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета автономного округа на капитальные вложения объектов государственной собственности
тыс. рублей
Наименование (государственный (муниципальный) заказчик, государственная программа, подпрограмма, объект) |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | Примечание
|  | Утвержденный план | изменения (+ / -) | Уточненный план | Утверждено | изменения (+ / -) | Уточненный план | Утверждено | изменения (+ / -) | Уточненный план
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, всего |  | 1566045.6 | 618198.4 | 2184244 | 2387835.3 | 388777.7 | 2776613 | 1131012.9 | 155826.5 | 1286839.4
Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» |  | 10000 | 97075 | 107075 | 600000 | 0 | 600000 | 150000 | 0 | 150000
Подпрограмма «Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | 10000 | 97075 | 107075 | 600000 | 0 | 600000 | 150000 | 0 | 150000
г. Сургут | Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств с целью обеспечения принятых бюджетных обязательств по заключенным контрактам и на завершение комплектации объекта оборудованием.
г. Нягань | 2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (Хозяйственный блок № 14) | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 150000 | 0 | 150000
г. Урай | Стационар с прачечной в г. Урай (ПИР) | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств на оплату расходов на получение экспертизы достоверности сметной стоимости
Советский район | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Первый и четвертый этапы строительства. | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств на оплату расходов на получение экспертизы достоверности сметной стоимости
Государственная программа автономного округа «Развитие образования» |  | 700195.9 | -9999.6 | 690196.3 | 1468718.7 | -207979.8 | 1260738.9 | 784324.5 | 155826.5 | 940151
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" |  | 700195.9 | -9999.6 | 690196.3 | 1468718.7 | -207979.8 | 1260738.9 | 784324.5 | 155826.5 | 940151
г. Когалым | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | 102000 | 82000.4 | 184000.4 | 122008.1 | 0 | 122008.1 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств для обеспечения принятых обязательств на СМР и приобретения оборудования.
г. Лангепас | Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
г. Нефтеюганск | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 15000 | 0 | 15000 | 317295.9 | -207979.8 | 109316.1 | 389324.5 | 207979.8 | 597304.3 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределение бюджетных ассигнований между 2021-2022 годами.
г. Нижневартовск | Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г. Пыть-Ях | Окружной сборный пункт | 246000 | -92000 | 154000 | 279000 | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0
г. Ханты-Мансийск | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида в г. Ханты-Мансийске | 16000 | 0 | 16000 | 239204 | 0 | 239204 | 295000 | -52153.3 | 242846.7 | Ответственным исполнителем ГП предлагается уменьшение бюджетных ассигнований в 2022 году.
| Учебный корпус медицинского института в г. Ханты-Мансийске | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 50000 | 0 | 50000
| Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием) в г. Ханты-Мансийске | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 50000 | 0 | 50000
г. Югорск | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | 185195.9 | 0 | 185195.9 | 395210.7 | 0 | 395210.7 | 0 | 0 | 0
Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 70000 | 99500 | 169500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания" |  | 70000 | 99500 | 169500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г. Мегион | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ханты-Мансийский район | Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д.Шапша», «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д.Шапша» | 0 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств с целью обеспечения принятых бюджетных обязательств по заключенному контракту.
Государственная программа автономного округа «Культурное пространство» |  | 217180.5 | 0 | 217180.5 | 146116.6 | 169134.5 | 315251.1 | 166688.4 | 0 | 166688.4
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" |  | 217180.5 | 0 | 217180.5 | 146116.6 | 169134.5 | 315251.1 | 166688.4 | 0 | 166688.4
г. Нягань | Реконструкция здания ДК «Геолог» | 197138.2 | 0 | 197138.2 | 49486.3 | 169134.5 | 218620.8 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств с целью обеспечения завершения реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию в 2021 году.
г. Ханты-Мансийск | Реконструкции здания «Кинотеатр на 200 мест» г. Ханты-Мансийск (здание «Лангал»)» | 20042.3 | 0 | 20042.3 | 96630.3 | 0 | 96630.3 | 166688.4 | 0 | 166688.4
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  | 525623.2 | 431623 | 957246.2 | 0 | 427623 | 427623 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  | 525623.2 | 431623 | 957246.2 | 0 | 427623 | 427623 | 0 | 0 | 0
г. Когалым | Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме | 427623.2 | 427623 | 855246.2 | 0 | 427623 | 427623 | 0 | 0 | 0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств поступивших от ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» и планируемых к поступлению в 2021 году.
г. Ханты-Мансийск | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске | 98000 | 4000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств для обеспечения приобретения оборудования.
Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" |  | 31046 | 0 | 31046 | 103000 | 0 | 103000 | 30000 | 0 | 30000
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" |  | 31046 | 0 | 31046 | 103000 | 0 | 103000 | 30000 | 0 | 30000
Нефтеюганский район | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт.Пойковский | 11700 | 0 | 11700 | 92346 | 0 | 92346 | 30000 | 0 | 30000
| Пожарное депо на 2 автомашины в п. Усть-Юган | 19346 | 0 | 19346 | 10654 | 0 | 10654 | 0 | 0 | 0
Государственная программа "Современная транспортная система" |  | 12000 | 0 | 12000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" |  | 12000 | 0 | 12000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
Октябрьский район | Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход (ПИР) | 12000 | 0 | 12000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, всего |  | 3181021.9 | -840052.2 | 2340969.7 | 4077693.3 | -5.8208e-11 | 4077693.3 | 4321954.7 | 16208.5 | 4338163.2
Государственная программа "Современная транспортная система" |  | 3181021.9 | -840052.2 | 2340969.7 | 4077693.3 | -5.8208e-11 | 4077693.3 | 4321954.7 | 16208.5 | 4338163.2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |  | 3181021.9 | -840142.2 | 2340879.7 | 4077693.3 | -5.8208e-11 | 4077693.3 | 4321954.7 | 16208.5 | 4338163.2
Кондинский район | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – пгт. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – пгт. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль | 1113794.9 | 316976.4 | 1430771.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств с целью обеспечения принятых бюджетных обязательств в связи с неосвоением бюджетных ассигнований в 2019 году, что позволит обеспечить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.
| Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка | 200000 | 156602.8 | 356602.8 | 990000 | -149547 | 840453 | 392277.4 | 49547 | 441824.4 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств в целях обеспечения заключения государственного контракта на строительство объекта в период 2020 -2022 годов (в 2019 году контракт не заключен по причине нарушения сроков разработки ПСД проектной организацией, выдача ПСД с экспертизами ожидается в 1 кв. 2020 года).
| Автомобильная дорога г. Урай – п. Куминский – п. Карабашка – д. Герасимовка – г. Тавда на участке п. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ОИ) | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается включение нового объекта в соответствии с Соглашением между Правительством ХМАО – Югры и Правительством Свердловской области о содействии развитию межрегионального транспортного сообщения.
Нефтеюганский район | Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367 | 35119.6 | -9200 | 25919.6 | 772820.9 | -322820.9 | 450000 | 0 | 340704.1 | 340704.1 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределить в 2020 году экономию средств в соответствии с заключенным контрактом на ПИР. В соответствии с технологией производства работ по переводу искусственного сооружения из IV категории во II с полной заменой пролетных строений строительно-монтажные работы необходимо осуществлять в течении 30 месяцев, в связи с чем средства необходимо перераспределить с 2021 года на период 2021-2022 годов.
| Автомобильная дорога Подъезд к п. Сингапай. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 3+847 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 8800 | -2650 | 6150 | Ответственным исполнителем ГП предлагается приступить к разработке ПСД в 2021 году в целях включения моста в Программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, формируемой Минтрансом России в соответствии с Поручением Президента РФ от 17.07.2019 № Пр-138ГС, данного по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26.06.2019.
Нижневартовский район | Автомобильная дорога г. Сургут - г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 – км 193 | 0 | 2840 | 2840 | 40306.5 | -2673 | 37633.5 | 590664.6 | -262365.7 | 328298.9 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределение средств в целях проведения инженерных изысканий и обеспечения проведения процедуры закупки и заключения контракта на СМР в декабре 2021 года.
| Транспортная развязка в 2-х уровнях на пересечении автомобильных дорог г. Нижневартовск - г. Радужный и Восточного объезда г. Нижневартовска | 0 | 2450 | 2450 | 10935 | -835 | 10100 | 168007 | 0 | 168007 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределение средств в целях проведения инженерных изысканий и обеспечения проведения процедуры закупки и заключения контракта на СМР в декабре 2021 года.
Советский район | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | 492852.8 | -475352.4 | 17500.4 | 908163.2 | 0 | 908163.2 | 0 | 483785.4 | 483785.4 | Ответственным исполнителем ГП предлагается в 2020 году уменьшение средств в связи с отсутствием ПСД. На 2022 год увеличено финансирование на проведение строительно-монтажных работ, СМР предлагается начать с 2021 года, завершение в 2022 году.
Сургутский район | Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33 | 934719.5 | -885764 | 48955.5 | 456272.7 | 476785.9 | 933058.6 | 267140.6 | 485200 | 752340.6 | Ответственным исполнителем ГП предлагается в 2020 году перераспределение средств в связи с отсутствием ПСД, увеличение лимита бюджетных ассигнований на 2021 год на проведение СМР. Строительство планируется в период 2021 - 2023 годов.
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Кучиминская на км 33+365 | 62918.1 | 53555 | 116473.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств с целью обеспечения принятых бюджетных обязательств в связи с неосвоением бюджетных ассигнований в 2019 году, что позволит обеспечить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция участка км 31+800 - км 42+320 | 7600 | -4950 | 2650 | 12100 | 3300 | 15400 | 441187.2 | -412350 | 28837.2 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределение освободившихся средств на друге мероприятия. Выполнение СМР в 2022 - 2023 годах.
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция участка км 50+400 - км 58+450 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 7100 | -4000 | 3100 | 8050 | 4000 | 12050 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределение освободившихся средств на друге мероприятия с завершением проектирования в 2022 году.
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция участка км 85+000 - км 90+560 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 2160 | -2160 | 0 | 3240 | -3240 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается исключение объекта из государственной программы.
| Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут | 261000 | 0 | 261000 | 809238.3 | 0 | 809238.3 | 2278070.5 | -666422.3 | 1611648.2 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределение средств с 2022 года в целях обеспечения завершения СМР по объектам в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", направленных на достижение показателей.
Ханты-Мансийский район | Строительство площадки приготовления и хранения песко-солевой смеси на км 64 автомобильной дороги г. Ханты-Мансийск - г. Нягань на участке г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка | 1600 | 700 | 2300 | 43521.6 | -700 | 42821.6 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается предусмотреть средства на 2020 год в целях обеспечения организации закупки и заключения контракта на разработку ПСД в соответствии с заключением о проведении проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ.
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г. Ханты-Мансийск | Интеллектуальный транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ОИ) | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем ГП предлагается предусмотреть средства на 2020 год в целях достижения показателя в рамках регионального проекта «Общесистемные меры» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».