**Информационная справка**

**к депутатским слушаниям на тему:   
«Об итогах реализации национальных проектов   
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   
за 2024 год и отчетный период 2025 года»**

**(Афанасьев С.А.)**

В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализовывалось 47 региональных проектов в составе 13 национальных проектов (далее – НП).

В связи с запуском новых НП во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»   
(далее – Указ 309) завершены 46[[1]](#footnote-2) региональных проектов в составе 12 НП.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» продолжает реализацию в статусе национального проекта технологического лидерства.

Общий уровень достижения[[2]](#footnote-3) региона по состоянию на 31.12.2024 составил 99,91 % – 6 место среди регионов Российской Федерации, 2 место в Уральском Федеральном округе.

По 11 национальным проектам уровень достижения в 2024 году составил 100%, по двум национальным проектам «Здравоохранение» и «Малое и среднее предпринимательство» – 99,7 %.

# Кассовое исполнение региональных проектов за 2024 год.

На 2024 год на реализацию региональных проектов запланировано в сумме 64,28 млрд. рублей. По итогам года исполнение составило 60,88 млрд рублей, или 94,7 %

**Брендирование объектов в рамках национальных проектов за 2024 год.**

По данным рейтингов, формируемых АНО «Национальные приоритеты», за 2024 год процент брендирования социально значимых объектов капитального строительства в рамках реализации НП (далее – ОКС) в автономном округе составляет:

– 100 % фирменным стилем бренда «Национальные проекты России»   
(102 ОКС из 102 подлежащих брендированию);

– 100 % брендирование QR-кодом для получения обратной связи   
(96 ОКС из 96, подлежащих брендированию).

Указом 309 определены семь национальных целей развития,   
на достижение которых направлены 19 новых НП.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в 2025 году участвует   
в реализации 39 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач 12 НП.

**Кассовое освоение региональных проектов по состоянию на 01.06.2025.**

За отчетный период в автономном округе за счет всех источников региональные проекты профинансированы на 23,0 млрд рублей (26 % при плане   
89,5 млрд рублей).

Общий УД региона по состоянию на 01.06.2025 составил 99,88 % – 7 место среди регионов Российской Федерации, 1 место в Уральском Федеральном округе.

**Достижение показателей по состоянию на 01.06.2025.**

За отчетный период 2025 года в полном объеме достигнуты значения   
по 54 показателям региональных проектов, или 93,1 % при плане отчетного периода 58 показателей.

По итогам пяти месяцев не в полном объеме исполнено четыре показателя в четырех региональных проектах, направленных на достижение целей и задач двух национальных проектов «Семья» и «Экологическое благополучие» уровень достижения составляет 99,75 % и 99,31 % соответственно:

**Брендирование объектов в рамках национальных проектов по состоянию на 01.06.2025.**

По данным рейтингов, формируемых АНО «Национальные приоритеты», процент брендирования социально значимых объектов капитального строительства в рамках реализации НП (далее – ОКС), за период с января по май 2025 года в автономном округе составляет:

– 100 % фирменным стилем бренда «Национальные проекты России»   
 (19 ОКС из 19 ОКС подлежащих брендированию за период с января по май 2025 года);

– 100 % брендирование QR-кодом для получения обратной связи   
  (9 ОКС из 9 ОКС, подлежащих брендированию за период с января по май 2025 года).

Справочно.

В связи с завершением реализации национальных проектов за период 2019 – 2024 год также завершены портфели проектов (далее – ПП):

1. **«Здравоохранение».**

В состав НП входят 8 региональных проектов:

* Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;
* Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
* Борьба с онкологическими заболеваниями;
* Развитие детского здравоохранения;
* Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами Югры;
* Создание единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ);
* Развитие экспорта медицинских услуг;
* Модернизация первичного звена здравоохранения.

Основные значимые результаты:

ежегодно более 75 тыс. посещений гражданами мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами;

поставлено более 300 единиц медицинского оборудования для медицинских организаций;

приобретено 9 единиц автомобильного транспорта;

проведен капитальный ремонт в 31 медицинский организаций;

завершено строительство 19 объектов;

9 462 пациента доставлены в региональные медицинские центры силами санавиации;

ожидаемая продолжительность жизни составил 76,15 лет;

приобретено 3 передвижных мобильных комплекса для оказания мед.помощи жителям, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях;

организовано 7 центров амбулаторной онкологической помощи.

**2. «Демография».**

В состав НП входят 5 региональных проектов:

* Финансовая поддержка семей при рождении детей;
* Содействие занятости;
* Старшее поколение;
* Укрепление общественного здоровья;
* Спорт-норма жизни.

Основные значимые результаты:

более 460 тыс. семей, имеющих детей, получили демографически ориентированные меры социальной поддержки. 90,0 тыс. семей получили подарок «Расту в Югре»;

проведено более 10,5 тыс. циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием;

осуществлена модернизация 2 центров занятости населения;

проведены мероприятия по созданию 2 704 новых мест в дошкольных образовательных организациях путем перепрофилирования, проведения капитального ремонта, строительства и приобретения объектов;

обеспечено предоставление услуг с применением стационарозамещающей технологии «Приемная семья для пожилого гражданина, инвалида» для 535 граждан пожилого возраста и инвалидов;

мобильными бригадами предоставлены социальные услуги 9 966 пожилым гражданам, проживающим в отдаленных местностях, в том числе более 370 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности;

1,6 тыс. человек граждан старше трудоспособного возраста получили помощь на геронтологических койках;

оказана государственная поддержка 218 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (приобретено спортивное оборудование, инвентарь, экипировка, организованы тренировочные сборы и участие в соревнованиях);

поставлены комплексы спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) – 6 ед;

в спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 10 ед.

**3. «Образование».**

В состав НП входят 6 региональных проектов:

* Современная школа;
* Успех каждого ребенка;
* Цифровая образовательная среда;
* Социальная активность;
* Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
* Молодежь России.

Основные значимые результаты:

строительство и реконструкция школ и детских садов, введены   
в эксплуатацию 24 объекта на 14,5 тыс. мест (14 502);

созданы 4 школьных технопарка «Кванториум», 91 Центр «Точка роста»;

217 образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

в 22 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обеспечены условия для занятий детей физической культурой и спортом;

138 тыс. детей и молодежи вовлечены в социально активную деятельность и патриотические проекты;

100 % образовательных организаций используют сервисы ГИС «Образование Югры».

**4. «Культура».**

В состав НП входят 3 региональных проекта:

* Творческие люди;
* Культурная среда;
* Цифровая культура.

Основные значимые результаты:

приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);

проведен капитальный ремонт 5 детских школ искусств и 4 музеев;

технически оснащены 12 музеев;

48 детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами;

переоснащены 12 муниципальных библиотек по модельному стандарту;

создано 2 виртуальных концертных зала;

присуждена премия Губернатора Югры в области литературы, культуры и искусства 429 жителям;

20 любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку;

11,7 тыс. человек принимают участие в добровольческой деятельности;

создано 22 выставочных проекта, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

**5. «Жилье и городская среда».**

В состав НП входят 4 региональных проекта:

* Жилье;
* Формирование комфортной городской среды;
* Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
* Чистая вода.

Основные значимые результаты:

введено 5,5 млн квадратных метров жилья;

введены в эксплуатацию две (2) дороги в г. Нижневартовск (улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной, улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской) и одна (1) в г. Югорск (улица Магистральная) в рамках реализации программы «Стимул»;

расселено 904,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, переселены 57,3 тыс. граждан;

построены и введены в эксплуатацию семь водоочистных сооружений: два ВОС в г. Пыть-Яхе, два – в Сургутском районе, по одному – в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе п. Каркатеевы и в Октябрьском районе;

90,5 % населения, обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

**6. «Безопасные качественные дороги».**

В состав НП входят 3 региональных проекта:

* Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
* Региональная и местная дорожная сеть;
* Безопасность дорожного движения.

Основные значимые результаты:

закуплено 2 передвижных и 11 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;

завершено внедрение интеллектуальной транспортной системы в г.Сургуте;

проведено строительство и реконструкция 118 км региональной сети дорог, 7 км улично-дорожной сети городских агломераций;

проведен капитальный ремонт и ремонт свыше 646 км региональной сети дорог, устройство освещения 77 км и устройство тротуаров 8,018 км региональной сети дорог;

проложено 125 км улично-дорожной сети городских агломераций;

приведены в нормативное состояние 26,70 км региональной сети дорог за счет выполнения работ по устройству слоев износа проезжей части;

обновлено свыше 4,5 тыс. погонных метров мостовых сооружений.

**7. «Экология».**

В состав НП входят 3 региональных проекта:

* Чистая страна;
* Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами;
* Сохранение лесов.

Основные значимые результаты:

завершена ликвидация свалок твердых бытовых отходов на 8-м км автодороги Нефтеюганск – Сургут, в п.Федоровский Сургутского района и рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления городского округа Нижневартовск;

комплексный межмуниципальный полигон для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района, мощностью 90 тысяч тонн в год начал принимать отходы в декабре 2022 года. На полигоне осуществляется 100 % сортировка поступающих отходов;

проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на общей площади 26,91 тыс. га.

**8. «Туризм».**

В состав НП входит 1 региональный проект:

* Развитие туристической инфраструктуры.

Основные значимые результаты:

установлено кафе на пляжной зоне базы отдыха в г.Нягани, кафе и санитарный модуль на создаваемом национальном туристском маршруте в г. Нягани и Ханты-Мансийском районе;

расширена инфраструктура на четырех (4) базах отдыха в г.Когалыме, г. Нижневартовске, г.Нягани и Сургутском районе (веревочные парки, туристическое оборудование и т.д.);

проведена модернизация горнолыжного комплекса (пропускной пункт с применением турникета) в Нижневартовском районе;

значение показателя «Число туристских поездок» в 2024 году достигнуто, составило 0,70 млн человек при плановом значении – 0,61 млн человек.

**9. «Международная кооперация и экспорт».**

В состав НП входят 4 региональных проекта:

* Экспорт продукции АПК;
* Системные меры развития международной кооперации и экспорта;
* Промышленный экспорт (по инициативе автономного округа);
* Развитие экспортно-ориентированных производств в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по инициативе автономного округа).

Основные значимые результаты:

Охвачены мерами поддержки экспорта 1 343 экспортно-ориентированных компаний (2019 год – 126 компаний, 2024 год – 408 компаний);

За счет внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0:

увеличено количество экспортеров автономного округа – на 94 % в 2024 году в сравнении с 2019 годом (2019 год – 88 экспортеров, 2024 год – 171 экспортер);

выросла доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в общем объеме экспорта несырьевых неэнергетических товаров региона – на 21 пункт в 2024 году по сравнению с 2019 годом. По итогам 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП составил 38,2 млн долларов США – на 58% больше, чем в 2019 году (24,1 млн долларов США);

69 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты в 58 стран на сумму 34,5 млн долларов США или 2,8 млрд. рублей[[3]](#footnote-4) (в 2024 году – 22 субъектов МСП на сумму 6,5 млн долларов США или 666,8 млн рублей; в 2019 году – 15 субъектов МСП на сумму 3,28 млн долларов США или 203,1 млн рублей). Эффективность экспортной поддержки за 2024 год составила 48 рублей экспортной выручки на 1 рубль предоставленной субсидии;

частника Всероссийской премии «Экспортер года».

**10. «Малое и среднее предпринимательство».**

В состав НП входят 3 региональных проекта:

* Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;
* Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;
* Акселерация субъектов МСП.

Основные значимые результаты:

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей увеличилась на 22,3 % и составила 269,2 тыс. человек (в 2020 году – 220,1 тыс. человек);

количество самозанятых увеличилось в 7,5 раз и составило 103 тыс. человек (в 2020 году – 13,8 тыс. человек);

предоставлено 7 980 мер финансовой поддержки на общую сумму 18 261,5 млн рублей, в том числе:

1 214 поручительств (независимых гарантий) на сумму 13 335,1 млн рублей по кредитным договорам субъектов МСП, что позволило привлечь финансирование в размере 25 327,8 млн рублей;

1 520 льготных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым гражданам на сумму 3 873,2 млн рублей;

4 751 компенсаций части затрат субъектов МСП, в т.ч.  банковской процентной ставки и лизинговых платежей, приобретение оборудования, аренда нежилых помещений, коммунальные платежи и др. на сумму 795,3 млн рублей;

131 субъектам МСП предоставлен «Экспортный кешбэк», «Страховой кешбэк», «Кешбэк на маркетплейсы», «Инновационный сертификат» на общую сумму 83,6 млн рублей;

364 гранта социальным предприятиям и молодым предпринимателям на сумму  174,3 млн рублей;

11 571 комплексных услуг, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах предоставлены начинающим и действующим предпринимателям и гражданам, желающим вести бизнес, на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»;

25 599 человек воспользовались образовательной поддержкой.

Предоставленные меры государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства способствовали:

- росту оборота предприятий малого и среднего бизнеса на 28 %, который по итогам 2024 года составил 662 млрд рублей (за 2021 год - 517,3 млрд рублей);

- росту налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 59 %, которые по итогам 2024 года составили 39,9 млрд рублей (за 2021 год – 25,1 млрд рублей).

**11. «Производительность труда».**

В состав НП входят 2 региональных проекта:

* Системные меры по повышению производительности труда;
* Адресная поддержка повышения производительности труда   
  на предприятиях.

Основные значимые результаты:

предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне;

59 предприятий приняли участие в национальном проекте;

подготовлено 85 инструкторов по бережливому производству;

31 % среднее снижение времени протекания процессов;

60 % среднее увеличение выработки;

43 % среднее снижение незавершённого производства.

**12. «Цифровая экономика».**

В состав НП входят 5 региональных проектов:

* Информационная инфраструктура;
* Кадры для цифровой экономики;
* Информационная безопасность;
* Цифровые технологии;
* Цифровое государственное управление.

Основные значимые результаты:

до 1 часа снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, за счет внедрения средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа уязвимостей, а также защиты web-приложений;

100 % расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, что снижает зависимость от иностранных технологий и повышает устойчивость национальной информационной инфраструктуры к внешним воздействиям и санкциям, укрепляет цифровой суверенитет страны;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) составляет 4,5 балла;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, составляет 100 %.

1. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» продолжает реализацию в статусе национального проекта технологического лидерства. [↑](#footnote-ref-2)
2. Уровень достижения – это интегральный показатель успешности реализации региональных и национальных проектов, рассчитывается автоматически в Государственной автоматизированной системе «Управление» на основе данных из ГИИС «Электронный бюджет», информационных систем Федерального казначейства и других источников. Включает в себя достижение показателей и результатов. На текущий момент в расчет не входит кассовое исполнение. [↑](#footnote-ref-3)
3. Перерасчет производится по состоянию на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-4)