**«Об эффективности реализации в 2013 году программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы»**

В 2013 году завершена реализация региональной программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» (далее - Программа).

С учетом особенностей показателей заболеваемости и смертности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приоритетным для региона определены такие направления, как совершенствование медицинской помощи на основе порядков и стандартов при сердечно-сосудистой и онкологической патологиях, при травмах, социально значимых заболеваниях, оптимизация оказания первичной медико-санитарной помощи, развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Особое внимание в программе уделено мероприятиям, направленным на совершенствование медицинской помощи детям. Объём финансирования мероприятий по совершенствованию медицинской помощи детям, предусмотренный в Программе, составляет 27,6% от общих расходов Программы.

Программой решались следующие задачи:

• укрепление материально-технической базы медицинских организаций;

• внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

• внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

Подводя итоги реализации программы модернизации, можно отметить следующие результаты:

- в целом исполнение Программы составило 99,16%, из них бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования исполнен на 99,2%, бюджет автономного округа – 99,6%, бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования – 98,9%;

- завершено строительство 4 объектов здравоохранения (100% плана, приложение);

- проведены капитальные ремонты в 19 медицинских организациях (100% плана, приложение);

- в 59 медицинских организаций приобретено 1030 единиц медицинского оборудования, в том числе 233 единицы, функционирующие с использованием систем ГЛОНАСС (100% плана, приложение);

- поставлено 2126 единиц компьютерной техники, 830 многофункциональных печатающих устройств, дополнительно внедрено 56 инфоматов, в 81 медицинской организации действует Интернет-регистратура (100% плана);

- в 105 медицинских организациях внедрена система ведения электронной медицинской карты пациента, дополнительно созданы в 4 многопрофильных лечебно-профилактических учреждениях телемедицинские центры с использованием оборудования видеоконференцсвязи;

- внедрены 20 федеральных стандартов медицинской помощи в 37 медицинских организациях;

- осуществлены дополнительные стимулирующие денежные выплаты 6476 медицинским работникам (1862 врачам и 4614 работникам среднего медицинского персонала), оказывающим стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандартами, и 7644 специалистам амбулаторного звена (2565 врачам и 5079 средним медицинским работникам) для повышения доступности амбулаторной медицинской помощи;

- в рамках проведения углубленной диспансеризации 14-летних подростков осмотрено 25006 человек;

- организовано обучение 1739 специалистов по программам последипломного обучения (интернатура, профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

Результаты реализации мероприятий Программы способствовали:

- улучшению демографической ситуации;

- укреплению материально-технической базы медицинских организаций;

- повышению доступности и качества медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, и, как следствие, стабилизации заболеваемости и снижении смертности населения;

- дальнейшему внедрению и развитию современных информационных технологий в здравоохранение;

- повышению заработной платы у врачей на 17,7% и у среднего медицинского персонала на 16%, оказывающих стационарную медицинскую помощь в учреждениях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи;

- повышению заработной платы у врачей на 27,7% и у среднего медицинского персонала на 27,5% в рамках мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи.