Заместителю Председателя Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

А.И. Сальникову

На исх. от 15.05.2014 №1065

Уважаемый Александр Иванович!

Настоящим подтверждаю свое участие в «правительственном часе» который состоится 29 мая 2014 года, а также сообщаю о том, что участие в «правительственном часе» примет Филимонов Александр Вячеславович - Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При этом направляю информацию по строительству объектов сферы здравоохранения, предусмотренных государственной программой автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» «Окружная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди), перинатальных центров гг.Сургут и Ханты-Мансийск».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.А. Путин

Исполнитель:

консультант отдела мониторинга приоритетных направлений

развития системы здравоохранения

Депздрава Югры

Горянская Альфия Атыковна,

тел. (3467) 351-693

Приложение к письму

от______________№___________

Информация по строительству объектов сферы здравоохранения, предусмотренных государственной программой автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» «Окружная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди) перинатальных центров гг. Сургут и Ханты-Мансийск».

1. Строительство объекта «Центральная больница на 1100 коек в                              г. Нижневартовске (1, 2 очереди)» за период с 2011 по 2013 годы за счет средств программы «Сотрудничество» в рамках реализации окружной программой «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» финансирование объекта составляло в объеме 1 192 662,2 тыс. рублей, в том числе 2011г. – 250 000,0 тыс. рублей, 2012г. – 705 500,0 тыс. рублей, 2013г. – 237 162,2 тыс. рублей.

На 2014г. государственной программой автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» объем финансирования составляет 858 536,17 тыс. рублей.

Первая очередь объекта: Государственный контракт на завершение работ заключен 2 августа 2013 года, срок выполнения обязательств по контракту - декабрь 2015г. Общая готовность объекта 9%. Блок Б: сваи 100%, фундаменты 15%; Блок А: колонны 1 этажа 50%; Блок Е: сваи 100%, фундаменты 30%. Гараж на 10 автомобилей: фундаменты 100%. Цех по утилизации медицинских отходов: сваи 100%. Вертикальная планировка 60%. Наружные инженерные сети: водопровод 10%.

Вторая очередь объекта: 22 августа 2012г. заключен контракт на корректировку проектной документации, срок завершения работ февраль 2013г. В связи с невыполнением условий контракта с проектной организацией ведется претензионная работа, предъявлены штрафные санкции. Получение проектной документации с заключениями экспертиз ожидается во 2 квартале 2014г.

2. «Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургут».

Государственной программой автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» предусмотрено строительство объекта «Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургут» с объемом финансирования за счет средств бюджета автономного округа 3 000,0 млн. рублей, за счет средств программы «Сотрудничество» 8,0 млн. рублей. Строительство объекта планируется осуществить в 2 этапа. Ориентировочная стоимость данного объекта составляет 7,5 млрд. рублей. Стоимость 1 этапа строительства составляет 4,5 млрд. рублей, планируемый срок завершения строительства – 2018 год.

В настоящее время по объекту «Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургуте» проектной организацией ЗАО «Гипроздрав» г. Москва проектно-сметная документация направлена на повторную экспертизу (с учетом внесенных изменений в раздел «Технологическое оборудование») в автономное учреждение                       Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Ожидаемый срок получения положительного заключения май 2014г.

3. «Перинатальный центр на 130 коек в г. Ханты-Мансийске (ПИР)».

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключен   4 марта 2013г, срок выполнения работ по контракту октябрь 2013г. На отчетную дату проектировщиком ведется работа по устранению замечаний и доработка проектной документации, после чего будет направлена на госэкспертизу. Ожидаемый срок завершения ПИР с заключениями экспертиз 2 квартал 2014г. Ведется претензионная работа за нарушение сроков исполнения контракта.