«О реализации в 2013 году целевой программы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

на 2012-2014 годы и на период до 2016 года»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 555 утверждена федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года», где Правительство Российской Федерации рекомендует органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать региональные целевые программы снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

29 декабря 2011 года Правительством автономного округа утверждена целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года».

Общий объем финансирования программы на 2013 год составил  599 961,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета автономного округа 580 860,3 тыс. руб. рублей, за счет средств местных бюджетов 28 087,5 тыс. рублей.

Цель данной Программы: повышение защиты населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от угроз природного и техногенного характера.

Задачи Программы:

- разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий;

- внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование сил и средств территориальной подсистемы РСЧС автономного округа;

- компенсация ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2013 году Программой было предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

1. Повышение достоверности прогнозов

Базовый показатель на начало реализации Программы составлял 90%, планируемое значение показателя в 2013 году, – 95% который был, достигнут в полном объеме.

2. Оснащение подразделений поисково-спасательной службы техникой, оборудованием и снаряжением

Базовый показатель на начало реализации Программы составлял 50%, планируемый в 2013 году – 85%, фактическое значение составило 74% по причине расторжения государственного контракта, в связи с нарушением сроков поставки.

3. Количество мест проведения подземных ядерных взрывов и населенных пунктов, прилегающих к ним, обследованных по показателям радиационной безопасности – достигнут на 100%, обследованы 1 объект подземного ядерного взрыва "Бензол" и 2 населенных пункта, прилегающих к нему.

4. Общее количество проб объектов внешней среды, питьевой воды и пищевых продуктов, исследованных по показателям радиационной безопасности – достигнут в полном объеме. Проведено 233 пробы объектов внешней среды (в том числе компонентов Обь-Иртышской речной системы) питьевой воды и пищевых продуктов, исследованных по показателям радиационной безопасности, что превышает показатель на 83 пробы.

5. Оценка доз облучения населения муниципальных образований автономного округа за счет всех основных  природных источников излучения достигнут в полном объеме, по 6 муниципальным образованиям, при плане 5 муниципальных образований, что превышает плановый показатель на 20%.

6. Модернизация системы оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – достигнут в полном объеме.

Приоритетными мероприятиями Программы на 2013 год являлись:

Создание резервов (запасов) средств индивидуальной защиты населения.

Развитие учебно-материальной базы учебно-методического центра и учреждения «Центроспас-Югория».

Приобретение подвижного пункта управления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приобретение палаточных городков жизнеобеспечения населения.

Оснащение регионального поисково-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты.

Страхование имущества находящегося как в государственной собственности, так и собственности  муниципальных образований.

Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.

Проведены мероприятия по корректировке рабочего проекта «Реконструкция территориальной системы оповещения ГО и ЧС автономного округа».

Проведены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В течение 2013 года в Программу пять раз были внесены изменения, в части изменения мероприятий Программы, а так же целевых показателей программы.

По состоянию на 1 января 2014 года за счет средств Программы профинансировано мероприятий на 528 252,7 тыс. рублей что составляет 88,05%, из них:

за счет бюджета округа 513 566,4 тыс. руб.,что составляет 88,41% от запланированных объемов;

за счет средств местных бюджетов профинансировано 14 686,3 тыс. руб., что составляет 76,9% от запланированных объемов.

Низкий процент исполнения Программы обусловлен как экономией (7 160,3 тыс. рублей), которая возникла в ходе проведения торгов, так и в ходе расторжения контрактов в связи с непоставкой оборудования (20 000,0 тыс. руб.), а так же в связи с длительностью проведения процедуры торгов на страхование муниципального имущества (40 133,6 тыс. руб.)

Тем не менее, проведенные мероприятия позволили достичь определенных положительных результатов.

Итоги реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и достигнутые результаты свидетельствуют о выполнении поставленных задач:

1. Учитывая значительное снижение числа чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, за счет эффективности реализации мероприятий Программы, на 100% снижено количество пострадавшего населения в ЧС.

2. Экономический ущерб от ЧС составил 3 732,0 тыс. руб., что ниже ожидаемого результата на 13 336,47 тыс. руб.

3. 36% МО автономного округа охвачены различными видами радиационного контроля, при плане 23.

4. Предотвращен 1 случай утраты, несанкционированного использования и хищения радиационных источников, нарушения правил транспортирования радиационных источников, что свидетельствует об эффективности эксплуатации установок "Янтарь-2Л", дисциплинированности собственников (арендаторов) радиационных источников при их транспортировании.

5. Составлен 1 радиационно-гигиенический паспорт территории автономного округа, что соответствует плановому значению.

Исходя из вышеизложенного, ожидаемая эффективность реализации целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года» в 2013 году достигнута в пределах выделенных бюджетных ассигнований средств бюджета автономного округа на реализацию программы.