## 8 мес 2014
[17 empty] | Приложение №1 | Приложение №1
Ввод объектов в эксплуатацию Фондом "Жилище" на 2014 год
Наименование муниципального образования | Наименование объекта (строительный адрес) | Объект (почтовый адрес) | ПЛАН 2014 г. | [5 empty] | ФАКТ 2014 г. | [7 empty] | Отклонение, м2 | % выполнения
|  |  | Площадь всего, м2 |  |  | Кол-во квартир, шт. | Кол-во парковочных мест (только встроенных) | План ввода, мес./кв.
|  |  |  | общая площадь квартир (с К=0,5 лоджий, К=0,3 балконов), м2 | площадь нежилых помещений, м2 |  |  |  | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир (с К=0,5 лоджий, К=0,3 балконов), м2 | Общая площадь квартир (без учета лоджий, балконов, веранд и терас), м2 | Общая площадь (нежилых помещений и паркингов), м2 | Кол-во квартир, шт. | Кол-во нежилых помещений, шт. | Кол-во парковочных мест (только встроенных) | Дата ввода
Основная производственная программа Фонда "Жилище"
г. Ханты-Мансийск | ул.Югорская, ж.д.№6, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| ул.Югорская, ж.д.№7, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| ул.Югорская, ж.д.№8, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| Шестиэтажный ж.д, ул.Мира р-н д.93 |  | 3391.32 | 2901 | 490.32 | 60 | 58 | 2 кв. 2014 | [8 empty] | -2901
| Жилой квартал по ул.Югорская. Корпус 7 | [7 empty] | 802.56 | 802.56 |  |  | 15 |  |  | 2014-06-30 | 0 | 100%
г. Сургут | ж/д № 2 в мкр. К-3 |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| мкр. 37, корпус 2 |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | 0
п.Салым | многокв-ный ж/д №22 во 2 мкр. по ул.45 лет Победы |  | 3865.8 | 3865.8 |  | 72 |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | -3865.8
г.Пыть-Ях | ж/д№19 в мкр.№5, 2 очередь, 7-9 этажей |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | 0
г.Нефтеюганск | ж/д №11 в мкр. 11Б |  | 5326.12 | 4756.49 | 569.63 | 94 |  | 2 кв. 2014 | 5293.95 | 4684.25 | 4565.4 | 609.7 | 94 |  |  | 2014-08-05 | -32.17 | 100% | -72.24 | 40.07
| ж/д №12 в мкр. 11Б |  | 3575.89 | 3575.89 |  | 60 |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | -3575.89
г.Нижневартовск | ж/д№2 в мкр.9 |  | 10667.35 | 9530.48 | 1136.87 | 132 | 58 | 2 кв. 2014 | 10468.2 | 9341.2 |  | 1127 | 132 |  | 58 | 2014-07-28 | -189.28
| мкр.Центральный, ж.д.№3 (4 оч) |  | 10527 | 8700.4 | 1826.6 | 154 |  | 3 кв.2014 | 10495.4 | 8689.1 | 8340.5 | 1806.3 | 154 | 21 |  | 2014-06-30 | -11.3 | 100% |  | -20.3
| мкр.Центральный, ж.д.№4 (2 оч) |  | 9150.36 | 7860.22 | 1290.14 | 132 |  | 3 кв.2014 | [11 empty] | -31.6
| квартал №21.1, ж/д№ 2 - 1 эт.стр-ва (секции 4,5,6, парковка) |  | 13782.06 | 12836.59 | 945.47 | 220 | 100 | 4 кв.2014 | [12 empty] | с 2013 | 2014
| ж/д с блоками обслуживания по ул.Ленина в 15А мкр., (8 блок-секций, 4 этапа) |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014 | [12 empty] | 10366.54 | 122804.38 | 133170.92
г. Мегион п.Высокий | 60-ти квартирный жилой дом №1 |  | 3014.8 | 3014.8 |  | 60 |  | 2 кв. 2014 | [8 empty] | -3014.8 | 100% |  |  | 14071 |  | 147241.92
| 45-ти квартирный жилой дом №2 |  | 2261.1 | 2261.1 |  | 45 |  | 2 кв. 2014 | [8 empty] | -2261.1
| 45-ти квартирный жилой дом №3 |  | 2100 | 2100 |  | 48 |  | 3 кв. 2014 | [8 empty] | -2100
| 60-ти квартирный жилой дом №4 |  | 2600 | 2600 |  | 55 |  | 3 кв. 2014 | [8 empty] | -2600
г.Югорск | многоэтажный ж/д по ул.Лесозаготовителей, 9 |  | 14567.1 | 14567.1 |  | 246 |  | 3 кв. 2014 | [8 empty] | -14567.1
г.Нягань | жилой дом №1 в 7 мкр. 1 очередь |  | 7574.47 | 7071.47 | 503 | 124 |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | -7071.47
| жилой дом №1 в 7 мкр. 2 очередь |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | 0
Всего по производственной программе |  |  | 92403.37 | 85641.34 | 6762.03 | 1502 | 216 |  | 27060.11 | 23517.11 | 12905.9 | 3543 | 395 | 21 | 58 |  | -42189.91 | 29.28%
ИТОГО |  |  | 63605.15 | 58291.59 | 5313.56 | 1026 | 116 |  | 27060.11 | 23517.11 | 12905.9 | 3543 | 395 | 21 | 58 | 0 | -42189.91 | 40.34%
|  |  | 24660.69 | 22463.87 | 2196.82 | 391 | 116
Note on K26: krausia с 0,5 Бураков

## 2 квартал 2014
[17 empty] | Приложение №1 | Приложение №1
Ввод объектов в эксплуатацию Фондом "Жилище" на 2014 год
Наименование муниципального образования | Наименование объекта (строительный адрес) | Объект (почтовый адрес) | ПЛАН 2014 г. | [5 empty] | ФАКТ 2014 г. | [7 empty] | Отклонение, м2 | % выполнения
|  |  | Площадь всего, м2 |  |  | Кол-во квартир, шт. | Кол-во парковочных мест (только встроенных) | План ввода, мес./кв.
|  |  |  | общая площадь квартир (с К=0,5 лоджий, К=0,3 балконов), м2 | площадь нежилых помещений, м2 |  |  |  | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир (с К=0,5 лоджий, К=0,3 балконов), м2 | Общая площадь квартир (без учета лоджий, балконов, веранд и терас), м2 | Общая площадь (нежилых помещений и паркингов), м2 | Кол-во квартир, шт. | Кол-во нежилых помещений, шт. | Кол-во парковочных мест (только встроенных) | Дата ввода
Основная производственная программа Фонда "Жилище"
г. Ханты-Мансийск | ул.Югорская, ж.д.№6, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| ул.Югорская, ж.д.№7, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| ул.Югорская, ж.д.№8, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| Шестиэтажный ж.д, ул.Мира р-н д.93 |  | 3391.32 | 2901 | 490.32 | 60 | 58 | 2 кв. 2014 | [8 empty] | -2901
| Жилой квартал по ул.Югорская. Корпус 7 | [7 empty] | 802.56 | 802.56 |  |  | 15 |  |  | 2014-06-30 | 0 | 100%
г. Сургут | ж/д № 2 в мкр. К-3 |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013 | [8 empty] | 0
| мкр. 37, корпус 2 |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | 0
г.Нефтеюганск | ж/д №11 в мкр. 11Б |  | 5326.12 | 4756.49 | 569.63 | 94 |  | 2 кв. 2014 |  |  | 4565.4 | [5 empty] | -5326.12 | 100%
г.Нижневартовск | ж/д№2 в мкр.9 |  | 10667.35 | 9530.48 | 1136.87 | 132 | 58 | 2 кв. 2014
| мкр.Центральный, ж.д.№3 (4 оч) | [6 empty] | 3 кв.2014 | 10495.4 | 8689.1 | 8340.5 | 1806.3 | 154 | 21 |  | 2014-06-30 | 8689.1 | 100%
| ж/д с блоками обслуживания по ул.Ленина в 15А мкр., (8 блок-секций, 4 этапа) |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014
г. Мегион п.Высокий | 60-ти квартирный жилой дом №1 |  | 3014.8 | 3014.8 |  | 60 |  | 2 кв. 2014 | [8 empty] | -3014.8
| 45-ти квартирный жилой дом №2 |  | 2261.1 | 2261.1 |  | 45 |  | 2 кв. 2014 | [8 empty] | -2261.1
| жилой дом №1 в 7 мкр. 2 очередь |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014 | [8 empty] | 0
Всего по производственной программе |  |  | 24660.69 | 22463.87 | 2196.82 | 391 | 116 |  | 11297.96 | 9491.66 | 12905.9 | 1806.3 | 169 | 21 | 0 |  | -4813.92 | 42.25%
ИТОГО |  |  | 24660.69 | 22463.87 | 2196.82 | 391 | 116 |  | 11297.96 | 9491.66 | 12905.9 | 1806.3 | 169 | 21 | 0 | 0 | -4813.92 | 42.25%
45.8136

## Прил.1
Приложение 1
Отчёт об исполнении производственной программы Фонда "Жилище" за 2014 год
Наименование муниципального образования | Наименование объекта (строительный адрес) | Объект (почтовый адрес) | ПЛАН 2014 г. | [5 empty] | ФАКТ 2014 г. | [5 empty] | % выполнения
|  |  | Площадь всего, м2 |  |  | Кол-во квартир, шт. | Кол-во парковочных мест (только встроенных) | План ввода, мес./кв.
|  |  |  | Общая площадь квартир (с К=0,5 лоджий, К=0,3 балконов), м2 | Общая площадь (нежилых помещений и паркингов), м2 |  |  |  | Площадь всего, м2 | Общая площадь квартир (с К=0,5 лоджий, К=0,3 балконов), м2 | Общая площадь (нежилых помещений и паркингов), м2 | Кол-во квартир, шт. | Кол-во парковочных мест (только встроенных) | Дата ввода
Основная производственная программа Фонда "Жилище"
г. Ханты-Мансийск | ул.Югорская, ж.д.№6, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013
| ул.Югорская, ж.д.№7, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013
| ул.Югорская, ж.д.№8, 3-этаж. дом, 2 этап |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013
| Шестиэтажный ж.д, ул.Мира р-н д.93 |  | 3391.32 | 2901 | 490.32 | 60 | 58 | 2 кв. 2014 | 3319.6 | 2841.9 | 477.7 | 60 |  | 2014-09-30 | 100%
| Жилой квартал по ул.Югорская. Корпус 7 | [7 empty] | 802.56 | 802.56 |  | 15 |  | 2014-06-30 | 100%
г. Сургут | ж/д № 2 в мкр. К-3 |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2013
| мкр. 37, корпус 2 |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014
п.Салым | многокв-ный ж/д №22 во 2 мкр. по ул.45 лет Победы |  | 3865.8 | 3865.8 |  | 72 |  | 4 кв. 2014
г.Пыть-Ях | ж/д№19 в мкр.№5, 2 очередь, 7-9 этажей |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014
г.Нефтеюганск | ж/д №11 в мкр. 11Б (ул.Школьная, д.11) |  | 5326.12 | 4756.49 | 569.63 | 94 |  | 2 кв. 2014 | 5293.95 | 4684.25 | 609.7 | 94 |  | 2014-08-05 | 100%
| ж/д №12 в мкр. 11Б (ул.Школьная, д.12) |  | 3575.89 | 3575.89 |  | 60 |  | 4 кв. 2014 | 3562.2 | 3562.2 | 0 | 60 |  | 2014-11-20 | 100%
г.Нижневартовск | ж/д№2 в мкр.9 |  | 10667.35 | 9530.48 | 1136.87 | 132 | 58 | 2 кв. 2014 | 10468.2 | 9341.2 | 1127 | 132 | 58 | 2014-07-28
| мкр.Центральный, ж.д.№3 (4 оч) |  | 10527 | 8700.4 | 1826.6 | 154 |  | 3 кв.2014 | 10495.4 | 8689.1 | 1806.3 | 154 |  | 2014-06-30 | 100%
| мкр.Центральный, ж.д.№4 (2 оч) |  | 9150.36 | 7860.22 | 1290.14 | 132 |  | 3 кв.2014 | 9234.9 | 7826.5 | 1408.4 | 132 |  | 2014-12-17 | 100%
| квартал №21.1, ж/д№ 2 - 1 эт.стр-ва (секции 4,5,6, парковка) |  | 13782.06 | 12836.59 | 945.47 | 220 | 100 | 4 кв.2014
| ж/д с блоками обслуживания по ул.Ленина в 15А мкр., (8 блок-секций, 4 этапа) |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014
г. Мегион п.Высокий | 60-ти квартирный жилой дом №1 |  | 3014.8 | 3014.8 |  | 60 |  | 2 кв. 2014 | 3036.45 | 3036.45 |  | 60 |  | 2014-09-17 | 100%
| 45-ти квартирный жилой дом №2 |  | 2261.1 | 2261.1 |  | 45 |  | 2 кв. 2014 | 2270.75 | 2270.75 |  | 45 |  | 2014-09-19 | 100%
| 45-ти квартирный жилой дом №3 |  | 2100 | 2100 |  | 48 |  | 3 кв. 2014
| 60-ти квартирный жилой дом №4 |  | 2600 | 2600 |  | 60 |  | 3 кв. 2014
г.Югорск | многоэтажный ж/д по ул.Лесозаготовителей, 9 |  | 14567.1 | 14567.1 |  | 246 |  | 3 кв. 2014
г.Нягань | жилой дом №1 в 7 мкр. 1 очередь |  | 7574.47 | 7071.47 | 503 | 124 |  | 4 кв. 2014
| жилой дом №1 в 7 мкр. 2 очередь |  | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2014
Всего по производственной программе |  |  | 92403.37 | 85641.34 | 6762.03 | 1507 | 216 |  | 48484.01 | 43054.91 | 5429.1 | 752 | 58 |  | 52.47%
ИТОГО |  |  | 92403.37 | 85641.34 | 6762.03 | 1507 | 216 |  | 48484.01 | 43054.91 | 5429.1 | 752 | 58 | 0 | 52.47%
| И.о.исполнительного директора | [11 empty] | О.И.Туганова
Согласовано:
Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
Н.А.Газизова_____________________
Начальник отдела экономики
Максимова Е.А. __________________
Исполнитель:
Ведущий специалист отдела экономики
Иванова М.Г.____________________
Note on G30: ivanova: было 55